Republika e Maqedonisë së Veriut

Komuna e Saraj

Република Северна Македонија

Општина Сарај

Plani lokal i veprimit mjedisor i komunës së Sarajit 2026 -2032

Shtatorë 2023

Titulli i dokumentit:

PLANI LOKALE TË VEPRIMIT TË MJEDISIT TË

BASHKIA SARAJ (2026-2032)

Titulli i dokumentit:

PLANI LOKALE TË VEPRIMIT MJEDISOR I BASHKISË SARAJ (2026-2032)

Prodhuar në kuadër të projektit: “Promovimi i menaxhimit të qëndrueshëm të tokës, nëpërmjet forcimit të kuadrit ligjor dhe institucional, ndërtimit të kapaciteteve dhe restaurimit të peizazheve malore më të cenueshme”

Financuar nga: Global Environment Facility (GEF)

Agjencia zbatuese: Programi i Kombeve të Bashkuara për Mjedisin (UNEP)

Përdoruesi: Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor

Personi përgjegjës:

Muhamet Elmazi, kryetar komune

Koordinatori Lokal i PLVM:

Nejat Fazliu, Inspektor i Certifikuar i Mjedisit

Prodhuesi i dokumentit:

Shoqata Milieukontakt Maqedoni (MKM)

I respektuar Qytetarë, miq dhe bashkëpunëtorë të Komunës së Sarajit ,

Është nderi dhe kënaqësia ime e madhe t'ju prezantoj Planin Lokal të Veprimit në Mjedis (PLVM) për periudhën 2026-2032 për komunën tonë, komunën e Sarajit .

Zhvillimi i planit lokal të veprimit mjedisor (PLVM) për komunën e Sarajit është në kuadër të projektit “Promovimi i menaxhimit të qëndrueshëm të tokës, përmes forcimit të kuadrit ligjor dhe institucional, ndërtimit të kapaciteteve dhe restaurimit të zonave malore më të cenueshme”, financuar nga Fondi Global i Mjedisit (GEF).

Komuna e Sarajit është duke punuar në vazhdimësi, do të avokojë dhe zbatojë në të ardhmen masat që kanë të bëjnë me mbrojtjen nga ndikimet e dëmshme, por edhe përmirësimin dhe promovimin e mjedisit dhe shëndetit të njerëzve.

- Me pastrimin e vazhdueshëm të lokacioneve me mbeturina të krijuara nga qytetarët e paskrupullt dhe parandalimin e rikrijimit të tyre, ne japim një kontribut të rëndësishëm në përmirësimin e menaxhimit të mbeturinave dhe reduktimin e deponive ilegale, gjegjësisht deponive të plehrave në territorin e komunës.

- Me gjelbërimin dhe mirëmbajtjen e vazhdueshme të gjelbërimit të pritshëm të territorit të bashkisë, ne japim një kontribut të rëndësishëm për ajër më të pastër në komunën tonë.

- Me përcaktimin e masave për transport të qëndrueshëm në Komunë, pra duke stimuluar dhe subvencionuar përdorimin e biçikletave dhe mjeteve të tjera të transportit që nuk prodhojnë gazra shkarkimi, do të japim një kontribut të rëndësishëm në mbrojtjen dhe përmirësimin e mjedisit dhe shëndetit të njerëzve.

- Duke përcaktuar masat për efiçencën e energjisë dhe përdorimin e burimeve të rinovueshme të energjisë dhe zbatimin e tyre, ne do të japim një kontribut të rëndësishëm në uljen e ndikimit të ndryshimeve klimatike.

- Duke parashikuar përdorimin e ujit teknik nga puset e hapura tashmë për ruajtjen e gjelbërimit të ndërtesave dhe sipërfaqeve publike dhe ruajtjen e higjienës së rrugëve, do të japim një kontribut të rëndësishëm në ruajtjen dhe reduktimin e përdorimit të ujit të pijshëm për qëllime të tjera.

- Me përfshirjen e vazhdueshme të shoqatave të qytetarëve dhe iniciativave tjera në fazën e planifikimit dhe realizimit të aktiviteteve komunale, ne japim një kontribut të rëndësishëm në qeverisjen e mirë dhe pjesëmarrjen e publikut në vendimmarrje në nivel lokal .

Besoj se të gjithë qytetarët e komunës do të mbështesin aktivitetet dhe projektet që do të pasojnë në periudhën e ardhshme dhe do të marrin pjesë aktive në realizimin e tyre.

Gjithashtu dua të falënderoj të gjithë anëtarët e trupit koordinues për angazhimin dhe kontributin vetëmohues në përgatitjen e këtij dokumenti me rëndësi strategjike për Komunën e Sarajit .

Z. Blairm Bexheti,

Kryetar i Komunës së Sarajit

PËRMBAJTJA

HYRJE	8

1. PROCESI I PRODHIMIT	10

1.1. Përkufizimi dhe objektivat e PLVM	10

1.2. Baza ligjore dhe detyrimet ligjore	10

1.3 . Metodologjia për të bërë PLVM	11

1.4. Struktura organizative	12

1.5.	Informimi dhe përfshirja e publikut	12

2. KARAKTERISTIKAT NATYRORE-GJEOGRAFIKE DHE SOCIO-EKONOMIKE TË BASHKISË SARAJ.	13

2.1. Pozicioni gjeografik	13

2.2. Relievi, veçoritë gjeologjike dhe pedologjike	14

2.3. Veçoritë hidrografike	14

2.4. Biodiversiteti dhe trashëgimia natyrore	15

2.5. Karakteristikat klimatike	16

2.6. Karakteristikat demografike	16

2.7. KARAKTERISTIKAT EKONOMIKE DHE TË BIZNESIT	17

2.8. Infrastruktura ujore	17

2.9. Infrastruktura e trafikut	18

2.10. Sociale, arsimore, sportive dhe kulturore	19

2.11. Vende arkeologjike	19

3. Vlerësimi i gjendjes së mjedisit në Komunën e Sarajit	21

3.1 . Fusha tematike - Ajri, efikasiteti i energjisë dhe ndryshimet klimatike	23

3.1.1. Përshkrimi i ndotësve në ajrin e ambientit	23

3.1.2. Burimet stacionare të ndotjes në Komunën e Sarajit	23

3.1.3. Burime mobile të ndotjes në Komunën e Sarajit	23

3.1.4. Burime të tjera të emetimeve	24

3.1.5. Gjendja e cilësisë së ajrit në Komunën e Sarajit	24

3.1.6. Identifikimi i problemeve në fushën lëndore	27

3.2 . Fusha tematike - Uji dhe burimet ujore	27

3.2.1. Cilësia e ujit	27

3.2.2. Furnizimi me ujë	29

3.2.3. Largimi dhe trajtimi i ujërave të zeza	30

3.2.4. Monitorimi i ujit	30

3.2.5. Gjendja e cilësisë së ujit	30

3.2.6. Mbrojtje nga përrenjtë dhe përmbytjet	30

3.2.7. Identifikimi i problemeve në fushën lëndore	31

3.3. Zona tematike - Toka, përdorimi i tokës, natyra dhe zhvillimi urban	31

3.3.1. Cilësia e dherave	31

3.3.2 . Statusi i cilësisë së tokës, përdorimi i tokës, natyra dhe zhvillimi urban	32

3.3.3. Ndotja e tokës, përdorimi i tokës, natyra dhe zhvillimi urban	33

3.3.4 . Shfrytëzimi/shfrytëzimi i tokës në Komunën e Sarajit	34

3.3.5. Identifikimi i problemeve në fushën lëndore	34

3.4. Fusha tematike - Menaxhimi i mbetjeve	35

3.4.1. Mbetjet komunale dhe llojet e tjera të mbeturinave jo të rrezikshme	35

3.4.2. Transporti dhe asgjësimi përfundimtar i mbeturinave komunale	35

3.4.3. Deponitë e egra	35

3.4. 4 . Identifikimi i problemeve në fushën e lëndës	36

3.5. Fusha e temës - Zhurma dhe rrezatimi jojonizues	36

3.5.1. Gjendja e zhurmës së ambientit në komunën e Sarajit	36

3.5.2. Ndikimi në mjedis dhe shëndetin e njeriut	36

3.5.3. Identifikimi i problemeve në fushën lëndore	37

3.6. Fatkeqësitë natyrore	37

3.6.1. Përmbytjet	37

3.6.2. Erozioni	38

3.6.3. Zjarret	39

4 . PERCAKTIMI I PRIORITETEVE DHE MASAVE PER MBROJTJEN E MJEDISIT	40

4.1. SWOT – ANALIZA	40

4.2. Fusha e lëndës: AJRI, EFIÇENCA E ENERGJISË DHE NDRYSHIMET KLIMATIKE	41

4.3. Fusha tematike: UJI DHE BURIMET UJORE	42

4.4. Fusha e temës: TOKA, PËRDORIMI I TOKËS, NATYRA DHE ZHVILLIMI URBAN	43

4.5. Fusha tematike: MENAXHIMI I MBETURINAVE DHE MBETURINAVE	44

4.6. Fusha Tematike: ZHURMA DHE RREZATAT JOJONIZUESE	45

5. PLAN VEPRIMI PËR MBROJTJEN E MJEDISIT	47

Fusha e temës 1 - AJRI, EFIÇENCA E ENERGJISË DHE NDRYSHIMET KLIMATIKE	47

Fusha tematike 2 – UJI DHE BURIMET UJORE	48

Zona e Temës 3 - TOKA, PËRDORIMI I TOKËS, NATYRA DHE ZHVILLIMI URBAN	50

Fusha tematike 4 - MENAXHIMI I MBETURINAVE DHE MBETURINAVE	53

Fusha e temës 5 – ZHURMA DHE RREZATAT JOJONIZUESE	57

6.	PLANI MONITORIMI	58

Fusha e temës 1 - AJRI, EFIÇENCA E ENERGJISË DHE NDRYSHIMET KLIMATIKE	58

Fusha tematike 2 – UJI DHE BURIMET UJORE	59

Fusha tematike 3 - TOKA, PËRDORIMI I TOKËS , NATYRA DHE ZHVILLIMI URBAN	62

Fusha tematike 4 – MENAXHIMI I MBETURINAVE DHE MBETURINAVE	65

Fusha e temës 5 – ZHURMA DHE RREZATAT JOJONIZUESE	69

LISTA E FOTOGRAVE

Figura 1. Vendndodhja dhe vendbanimet në Komunën e Sarajit 	13

Figura 2. Rrugët e rrugëve në komunën e Sarajit 	19

Figura 3. Metodologjia DPSIR 	22

Figura 4. Shkalla e shtrimeve në spital nga sëmundjet e frymëmarrjes 	27

Figura 5. Burimet ujore në territorin e komunës së Sarajit 	29

LISTA E TABELAVE

Tabela 1 . Struktura demografike e popullsisë sipas grupmoshave (Burimi ZSHS, regjistrimi 2021) 	16

Tabela 2. Subjektet afariste aktive sipas sektorëve të veprimtarisë sipas NKD Rev.1, komuna e Sarajit 	17

Tabela 3. Mjetet motorike të regjistruara sipas karburanteve, sipas bashkive, sipas viteve, numri 	24

Tabela 4. Emetimi total i ndotësve në ajër nga vatrat shtëpiake 	24

Tabela 5. Efektet shëndetësore të ndotësve të ajrit 	25

Tabela 6. Shkaqet më të shpeshta të vdekjeve në rajonin shëndetësor të Shkupit në vitin 2017 (burimi: Instituti për shëndet publik i RSM, 2018, Harta shëndetësore e Republikës së Maqedonisë 2017 – pjesa 2) 	26

Tabela 7. Sëmundjet e frymëmarrjes 	26

Tabela 8. Toka në territorin e komunës së Sarajit 	32

Tabela 9. Shpërndarja e tokës bujqësore 	32

Tabela 10. Shpërndarja e pemëve në pemishten 	32

Tabela 11. Shpërndarja e kërcellit të plantacioneve të hardhisë 	32

Tabela 12. Shpërndarja e njësive bujqësore individuale 	33

LISTA E SHKURTESAVE

AD Kompania Stoks

AEK  Agjencia për Komunikime Elektronike

VKE  Vlera kufi e emetimit

KK   Kalimi Kufitar

PPU  Plani i Përgjithshëm urbanistik

GIS  Sistemi i Informacionit Gjeografik

GMRS 	Stacionet kryesore të matjes dhe rregullimit

Enti Shtetëror i Statistikave të ZSHS- së

IShM Inspektorati Shtetëror i Mjedisit

PDU 	Plani i detajuar urban

DPSIR 	Forcat lëvizëse, presionet, gjendja, implikimet, reagimet

BE 	Bashkimi Evropian

EE 	Efikasiteti i Energjisë

ZOL 	Lokalitete të rëndësishme Ornitologjike

ZRP 	Zona të rëndësishme të vegjetacionit

SPA 	Zonat e Rëndësishme të Fluturave

IMS        Instituti për Mbrojtjen Shëndetësore

NJQV 	Njësitë e vetëqeverisjes vendore

KNVL     Komuniteti i njësive të vetëqeverisjes locale

SQ		Shoqatat e qytetarëve

BFI 		Bashkësia Fetare Islame

ISP   	              Instituti për Shëndet Publik

ICRC/IPPC           Parandalimi dhe Kontrolli i Integruar i Ndotjes

LMI 		 Leje Mjedisore e Integruar

PUC Ndërmarrja e Shërbimeve Publike

NP 		Ndërmarrja publike

KTP                      Kompania e transportit publik

JUODG 	Kopshti i institucionit publik

ISHP 		Institucioni shëndetësor publik

KP 		Parcela Kadastrale

PLVM 	 	Plani Lokal i Veprimit për Mjedisin

KLM       	 Komiteti Lokal i Menaxhimit

MPB 		Ministria e Punëve të Brendshme

MMPH 	        Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor

MIMM           Qendra Informative Maqedonase për Mjedisin

KL                     Komuniteti Lokal

MAC 	           Përqendrimi maksimal i lejuar

KOM 	           Kisha Ortodokse Maqedonase

SME                   Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme

RKM                   Rrjeti Kombëtar i Mjedisit

KKA                     Klasifikimi Kombëtar i Aktiviteteve

PKMMRM	Plani kombëtar për menaxhimin e mbeturinave në Republikën e Maqedonisë

OJQ 		Organizata joqeveritare

SF                         Shkolla fillore

MPE 		Mbeturinat e pajisjeve elektrike dhe elektronike

VNM/VNM 	Vlerësimi i Ndikimit në Mjedis

PPRSM 		Plani hapësinor i Republikës së Maqedonisë së Veriut

POUM 		për Lëvizshmërinë e Qëndrueshme Urbane

ISP 		Institucioni Shkencor Privat

PZU 		Institucioni Shëndetësor Privat

ZPM 		Zonat e posaçme të mbrojtura

PPZ 		Zonat e Veçanta të Konservimit

RSM 		Republika e Maqedonisë së Veriut

ISKS 		Instituti Shtetëror i Kujdesit Shëndetësor

VSM/SEA 	Vlerësimi Strategjik Mjedisor

OBSH  		Organizata Botërore e Shëndetësisë

RS  		Rekreative Sportive

RPV 	 	Rajoni planor verilindor

SMM 		Strategjia e Menaxhimit të Mbetjeve

GLN 		Gaz i lëngshëm i naftës

KU 		Komuniteti Urban

HMRC   	 Çështjet Hidrometeorologjike

CJZ 		për Shëndetin Publik

SWOT 		Pikat e Forta, Dobësitë, Mundësitë, Kërcënimet

PEST 		Faktorët politikë, ekonomikë, socialë, teknologjikë

# HYRJE

Nisma për Përgatitja e një plani lokal ekologjik për komunën e Sarajit , është në kuadër të projektit “Promovimi i menaxhimit të qëndrueshëm të tokës, duke forcuar kuadrin ligjor dhe institucional, duke ndërtuar kapacitete dhe duke rivendosur zonat malore më të cenueshme ” .

Procesi aktual i decentralizimit, pra kalimi i një pjese të kompetencave dhe detyrimeve nga pushteti qendror tek ai vendor, kërkonte identifikimin e prioriteteve, masave dhe veprimeve të shumta që duhet të lehtësojnë transferimin e kompetencave. Në të njëjtën kohë u hap çështja e kapaciteteve të dobëta të komunave, mungesa e burimeve njerëzore dhe financiare për zbatimin e detyrimeve të reja. Në të njëjtën kohë, filloi procesi i anëtarësimit në Bashkimin Evropian, i cili gjithashtu theksoi nevojën për të siguruar një numër të mjaftueshëm njerëzish me kapacitet adekuat, në të gjitha nivelet, duke siguruar transpozim dhe zbatim të shpejtë të legjislacionit, si dhe përcaktimin e qëllimeve strategjike si. një bazë për zbatimin dhe zbatimin e veprimeve/projekteve. Në këtë kontekst, nuk duhet të harrohen sfidat e vendosjes së konceptit të zhvillimit të qëndrueshëm, veçanërisht të theksuara përmes inkorporimit të çështjeve mjedisore në fusha të tjera relevante, e cila u shtrua si një çështje që duhet zgjidhur në interes të zhvillimit të ardhshëm të këta sektorë.

Me qëllim të krijimit të zhvillimit të qëndrueshëm të komunës së Sarajit dhe rrjedhimisht të mbrojtjes dhe përmirësimit të mjedisit dhe shëndetit të njerëzve, si dhe ofrimit të kushteve më të mira të jetesës për të gjithë banorët e komunës, përgatitja e dokumentit PLAN LOKALE TË VEPRIMIT. PER MBROJTJE u fillua MBI MJEDISIN E TERRITORIT TE BASHKISË SARAJ.

Duke marrë parasysh kërkesat e rregullores së BE-së, ligjet e reja të përafërta në fushën e mjedisit, si dhe kompetencat e reja të njësive të vetëqeverisjes vendore, sipas Ligjit për Vetëqeverisjen Lokale, duhet të ndërmerren një numër të madh masash dhe veprimesh për zbatimin e tyre është evidente.

Vetë krijimi i këtij dokumenti është vetëm fillimi i një procesi afatgjatë. Arritja e qëllimeve prioritare shumë shpesh presupozon zbatimin e masave dhe veprimeve në afat të mesëm dhe afatgjatë, kryesisht për shkak të mungesës së burimeve financiare dhe njerëzore. Rishikimi i dokumentit, si dhe vëzhgimi dhe vlerësimi i vetë procesit të zbatimit, janë aktivitete që do të duhet të kryhen në vazhdimësi, për të arritur qëllimin në nivelin më të lartë - mbrojtjen dhe përmirësimin e mjedisit.

Njësitë e vetëqeverisjes lokale luajnë një rol kyç në zbatimin e një pjese të madhe të kërkesave të rregulluara me legjislacionin e ri ligjor në RSM në fushën e mjedisit. Më poshtë janë renditur kompetencat sipas ligjeve mjedisore, të cilat janë në përputhje me rregulloren e BE-së. Rishikimi i bërë pas tyre jep një pasqyrë të qartë të detyrimeve të NJQV-ve dhe nevojave për forcimin e kapaciteteve njerëzore për zbatimin e tyre. Detyrimet e shumta imponojnë nevojën e sigurimit të burimeve të mëdha financiare për realizimin e tyre.

Krijimi i një sistemi efikas të menaxhimit mjedisor është një sfidë e madhe, por edhe një detyrim. Në atë proces rolin më të madh e ka qeveria kombëtare, por edhe të gjitha partitë e tjera që duhet të jenë pjesë e sistemit, përfshirë edhe vetëqeverisjen lokale. Republika e Maqedonisë së Veriut do të përballet me vështirësi serioze në përmbushjen e kërkesave të BE-së në fushën e mjedisit, nëse nuk fillon menjëherë me zgjidhjen e problemeve të cilat, ndër të tjera, duhet të përfshijnë:

- Sigurimi i një aparati të përshtatshëm administrativ për zbatimin e kompetencave ligjore, evidentimin e problemeve dhe zbatimin e aktiviteteve për zgjidhjen e tyre dhe marrjen e vendimeve për vendosjen e masave të caktuara për mbrojtjen e mjedisit në nivel lokal.

- Nevoja urgjente për ngritjen e kapaciteteve të njësive të vetëqeverisjes vendore në të gjitha fushat e mbrojtjes së mjedisit, duke përfshirë ngritjen e inspektimit, zbatimin e rregulloreve, monitorimin, dhënien e lejeve të integruara B, miratimin e raporteve mjedisore dhe një pjesë të kompetencave të tjera, sipas kërkesave nga BE-ja dhe kushtet lokale;

- Nevoja për trajnime dhe udhëzime që duhet të organizohen nga pushteti qendror në bashkëpunim me vetëqeverisjen lokale, për të drejtuar dhe përshpejtuar fazën e tranzicionit dhe për të siguruar koordinimin e duhur vertikal ndërmjet autoriteteve.

- Përgatitja dhe realizimi i trajnimeve për administratat e vetëqeverisjes lokale për menaxhimin e mjedisit dhe kërkesat mjedisore të BE-së, përfshirë BNJVL-në dhe nivelin politik lokal (kryetarë komunash, anëtarë të këshillave etj.)

- Përgatitja e planeve të zbatimit për Direktivat e BE-së që kërkojnë investime të mëdha, si Direktiva e Ujit të Pijshëm, Direktiva e Trajtimit të Ujërave të Mbeturinave Urbane, Direktiva e Landfillit dhe Direktiva për Impiantet e Mëdha me Djegie, dhe sigurimi i një përcaktimi të qartë të rolit të qeverisjes vendore në plane.

- Përgatitja e planeve për mbrojtjen e mjedisit (PLVM) në nivel lokal dhe përditësimi i vazhdueshëm i tyre;

- Krijimi i strukturave të përbashkëta organizative rajonale për zgjidhjen e problemeve mjedisore dhe zhvillimin e instrumenteve dhe mekanizmave për zgjidhjen e problemeve mjedisore dhe për përmbushjen e detyrimeve të reja

- Gjetja e mundësive për financim në nivel lokal (të planifikojë dhe ofrojë mundësi financimi për harmonizimin e infrastrukturës komunale në Republikën e Maqedonisë me kërkesat e BE-së, duke koordinuar fondet lokale me planifikimin financiar në nivel shtetëror)

- Ofrimi i edukimit të publikut për pjesëmarrje në nivel lokal dhe për ofrimin e aksesit në informacionin mjedisor dhe pjesëmarrja aktive e publikut dhe sektorit joqeveritar në vendimmarrjen mjedisore është identifikuar si një segment i rëndësishëm, si dhe transparenca e informacionit dhe përgjegjësisë, etj.

# 1. PROCESI I PRODHIMIT

## 1.1. Përkufizimi dhe objektivat e PLVM

Plani lokal i veprimit mjedisor (PLVM) është një dokument plani për mbrojtjen dhe përmirësimin e mjedisit në nivel komune, ku identifikohen dhe prioritizohen problemet mjedisore në komunë dhe përcaktohen masat dhe veprimet e duhura që duhet të zbatohen për të mundësuar zgjidhjen e tyre. që do të arrinte mbrojtjen e integruar të mjedisit dhe zhvillimin e qëndrueshëm të komunave. Sistemi i masave dhe veprimeve është i kufizuar nga një kornizë kohore dhe financiare, sepse burimet financiare të bashkisë janë të kufizuara dhe është e nevojshme që ato të planifikohen me aplikimin e njëkohshëm të strategjive efikase për zgjidhjen e problemeve mjedisore në komunë.

Qëllimi kryesor i Planit Lokal të Veprimit në Mjedis është mbrojtja dhe përmirësimi i mjedisit duke zgjidhur problemet aktuale mjedisore në territorin e komunës së Sarajit.

Për të arritur këtë qëllim, është e nevojshme të zbatohen hapat e mëposhtëm:

- Vlerësimi i situatës aktuale nëpërmjet identifikimit dhe prioritizimit të problemeve në mjedis,

- Përcaktimi i masave për mbrojtjen e mjedisit përmes zhvillimit dhe zbatimit të projekteve për zgjidhjen e problemeve aktuale mjedisore në komunë (lista e projekteve të planifikuara që komuna planifikon të zbatojë),

- Rritja e ndërgjegjësimit të publikut për gjendjen e mjedisit ku ata jetojnë dhe përfitimet e mbrojtjes dhe përmirësimit të mjedisit,

- Përfshirja e interesave të popullsisë së prekur lokale në miratimin e planeve komunale të veprimit për mbrojtjen e mjedisit, pse pjesëmarrja publike shihet si e drejtë e individit dhe obligim i autoritetit kompetent.

Planet lokale të veprimit për mjedisin, bazuar në vlerësimin e shkallës së ndotjes së mjedisit në komunë, përmbajnë masa dhe aktivitete afatshkurtra, afatmesme dhe afatgjata, me interes dhe nën autoritetin e komunës, për mbrojtjen e mjedisit dhe shëndetit të njerëzve, dhe veçanërisht për:

- Mbrojtja e ajrit nga ndotja dhe përmirësimi i cilësisë së ajrit;

- Furnizimi me ujë të pijshëm cilësor në sasi të mjaftueshme;

- Mbrojtja e ujërave nga ndotja, pastrimi i ujërave të zeza, reduktimi progresiv i shkarkimeve të dëmshme dhe eliminimi gradual i shkarkimeve të substancave të rrezikshme në ujëra dhe për të zbutur pasojat e efekteve të dëmshme të ujërave dhe mungesës së ujit;

- Menaxhimi i integruar i mbetjeve;

- Mbrojtja nga zhurmat dhe dridhjet që lindin si rezultat i aktiviteteve dhe aktiviteteve ekonomike dhe të tjera;

- Zhvillimi i qëndrueshëm urban dhe planifikimi hapësinor;

- Përmirësimi dhe zhvillimi i transportit publik lokal dhe trafikut në zonë;

- Rritja e efikasitetit të energjisë dhe shfrytëzimi i burimeve të rinovueshme të energjisë;

- Zhvillimi i turizmit ekologjiko-kulturor dhe ndikimi i tij në mjedis;

- Mbrojtja e biodiversitetit;

- Menaxhimi dhe përdorimi i qëndrueshëm i burimeve natyrore;

- Rritja e ndërgjegjësimit publik dhe zhvillimi i edukimit për mbrojtjen dhe përmirësimin e mjedisit;

- Menaxhimi i pasojave të zhvillimit ekonomik në mjedis dhe

- Forcimi i kapaciteteve të subjekteve kompetente për zbatimin e elementeve të veçanta të planit.

## 1.2. Baza ligjore dhe detyrimet ligjore

Arritja e mbrojtjes së mjedisit sipas Ligjit për mjedisin jetësor bëhet përmes një sistemi masash dhe aktivitetesh për planifikim afatgjatë të mbrojtjes dhe përmirësimit të mjedisit, në përputhje me zhvillimin e përgjithshëm ekonomik, social dhe kulturor të RSM-së, në interes. të brezave të tanishëm dhe të ardhshëm. Obligimi për përgatitjen e planeve komunale për mbrojtjen e mjedisit rrjedh nga neni 60 i këtij ligji.

Komunat, në bazë të vlerësimit të situatave dhe nevojave të tyre specifike dhe në përputhje me Planin Kombëtar të Veprimit për Mjedisin (PKVM), janë të detyruara të miratojnë plane lokale të veprimit mjedisor (PLVM), të cilat duhet të rinovohen çdo gjashtë (6) vjet. Plani lokal i veprimit për mjedisin, miratohet nga këshilli i bashkisë, dhe zbatohet nga kryetari i komunës dhe personat juridikë dhe fizikë të përcaktuar në plan.

Sipas nenit 22 të Ligjit për Vetëqeverisjen Lokale, përgjegjësia e komunës është të mbrojë mjedisin dhe natyrën dhe të zbatojë masat për mbrojtjen dhe parandalimin e ndotjes së ujit, ajrit, tokës, mbrojtjes së natyrës, zhurmës dhe rrezatimit jojonizues. mbrojtjes. PLVM është një dokument plani që analizon problemet mjedisore në bashki dhe propozon masa për zgjidhjen e tyre me një plan veprimi brenda kornizës financiare. Gjatë përgatitjes së PLVM-së është e nevojshme të mundësohet përfshirja aktive e qytetarëve në procesin e vendimmarrjes për problemet prioritare mjedisore dhe të mundësohet akses i lirë në informacione për mjedisin në komunë.

Organet e komunës, komisionet e Këshillit dhe shërbimet publike të themeluara nga komuna janë të detyruara që pa kompensim t'i informojnë qytetarët për punën e tyre, si dhe për planet dhe programet që janë të rëndësishme për zhvillimin e komunës. Gjithashtu, publiku i prekur ka të drejtë të marrë pjesë në vendimmarrje, ku komuna është e detyruar të informojë publikun për të gjitha propozimet për krijimin, miratimin, modifikimin ose rishikimin e planeve dhe programeve, përmes njoftimeve publike ose mediave elektronike dhe të shkruara. si dhe t'i lejojë publikut akses në informacionin rreth propozimeve, duke përfshirë informacionin për të drejtën e publikut për të marrë pjesë në procedurën e vendimmarrjes për planet dhe programet dhe autoritetin kompetent të cilit mund t'i drejtohen komentet dhe pyetjet.

Pjesëmarrja e publikut në sferën e mbrojtjes së mjedisit rregullohet përmes: Konventës për qasje në informacion, pjesëmarrje publike në procesin e vendimmarrjes dhe qasje në drejtësi për çështje mjedisore (Konventa e Aarhusit) dhe nenit 61, Procedura për miratimin e dokumenteve planifikuese, hartimi i rregulloreve dhe pjesëmarrja e publikut në procedurë, nga Ligji për Mjedisin.

## 1.3 . Metodologjia për të bërë PLVM

Plani lokal i veprimit mjedisor për Komunën e Sarajit është përgatitur në përputhje me procesin dhe procedurën e specifikuar në Metodologjinë Kombëtare për përgatitjen e PLVM-së dhe i miratuar nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor. Procesi i krijimit të dokumentit u zhvillua në disa faza:

1) Nisma për formimin e komisionit vendor për përgatitjen dhe zbatimin e PLVM-së, nga Këshilli i Komunës së Sarajit me iniciativë të kryetarit të komunës. Një komision i propozuar i përbërë nga përfaqësues të pushtetit lokal, punonjës të komunës së Sarajit, këshilltarë në Këshillin e O. Saraj, përfaqësues nga sektori publik dhe privat;

2) Vlerësimi i situatës mjedisore nga ekspertët, pra përcaktimi i një liste/raporti të detajuar të problemeve në fushën e pesë (5) mediave mjedisore në bashkëpunim me ekipin e përzgjedhur konsulent duke përdorur metodologjinë DPSIR (Driving force, Pressure - Pressure on the mjedisi, Gjendja e mjedisit, Ndikimi - Ndikimi në shëndetin dhe natyrën e njeriut, Përgjigje - Përgjigje nga institucionet kompetente);

3) Prioritizimi i problemeve mjedisore sipas disa kritereve duke vlerësuar ndikimin e tyre në secilën prej problemeve prioritare nga Komiteti Vendor;

4) Analiza SWOT është një metodë e planifikimit strategjik, e cila përdoret për të vlerësuar (anët e forta, dobësitë, mundësitë dhe kërcënimet). Ky mjet është thelbësor sepse hapat e ardhshëm në procesin e planifikimit për të arritur qëllimin e zgjedhur mund të rrjedhin nga analiza SWOT.

5) Përcaktimi i qëllimeve dhe masave qartësisht të arritshme për zgjidhjen e problemeve prioritare;

6) Përcaktimi i mekanizmave dhe veprimeve për zbatimin e qëllimeve dhe masave të përcaktuara brenda kornizës kohore dhe financiare;

7) Përcaktimi i mekanizmave operacionalë për monitorimin, vlerësimin e zbatimit dhe rishikimin e PLVM.

## 1.4. Struktura organizative

Sipas Ligjit për Mjedisin (neni 60 paragrafi 2), Këshilli i Komunës, në bazë të vlerësimit të kushteve dhe nevojave specifike të tij dhe në përputhje me Planin Kombëtar të Veprimit për Mjedisin, miraton Plane Lokale të Veprimit për Mjedisin. . Procesi i krijimit të PLVM-së fillon me paraqitjen e iniciativës për krijimin e PLVL-së nga kryetari i komunës dhe miratimin e saj nga Këshilli i Komunës.

Nisma e miratuar për përgatitjen e PLVM-së nga Këshilli i Komunës nënkupton fillimin e procesit të përgatitjes së PLVM-së, gjegjësisht realizimin e fazës së parë: formimin e strukturës organizative për përgatitjen e PLVM-së.

Për realizimin me sukses të procesit të zhvillimit të PLVM, dhe duke marrë parasysh interesat e të gjithë sektorëve në komunitet, struktura organizative për zhvillimin e PLVM përbëhet nga:

1) Koordinator lokal

2) Komiteti vendor dhe

3) Mbështetje nga ekspertët

## Informimi dhe përfshirja e publikut

Pjesëmarrja e publikut është një segment shumë i rëndësishëm në përgatitjen e dokumenteve në fushën e mbrojtjes së mjedisit. Në sferën e mbrojtjes së mjedisit, pjesëmarrja e publikut rregullohet dhe sigurohet përmes legjislacionit kombëtar dhe konventave ndërkombëtare:

Konventa për qasjen në informacion, pjesëmarrjen e publikut në procesin e vendimmarrjes dhe aksesin në drejtësi për çështjet mjedisore (Konventa e Aarhusit);

Neni 61, Procedura për miratimin e dokumenteve planifikuese, hartimin e rregulloreve dhe pjesëmarrjen e publikut në procedurë, nga Ligji për Mjedisin dhe aktet nënligjore shoqëruese.

Paragrafi 2 parashikon se pjesëmarrja e publikut në përgatitjen dhe miratimin e Planit Kombëtar të Veprimit për Mjedisin dhe planeve lokale të veprimit mjedisor bëhet në mënyrën dhe në kushtet e përcaktuara nga autoriteti kompetent.

Përfshirja e publikut në përgatitjen e PLVM-së është thelbësore jo vetëm për shkak të detyrimit ligjor, por edhe sepse publiku është një burim i dobishëm dhe i drejtpërdrejtë informacioni për problemet në mjedisin e komunës. Diagnostifikimi i saktë i problemeve është hapi i parë drejt gjetjes së zgjidhjeve të përshtatshme për të arritur qëllimin përfundimtar, pra mbrojtjen dhe përmirësimin e mjedisit. Përmes analizës së opinionit të popullatës lokale për gjendjen mjedisore, mund të evidentohen më realisht problemet dhe të përcaktohen nevojat në drejtim të përmirësimit të mjedisit në territorin e komunës së Sarajit, si dhe nevoja për realizimin e një fushate për ndërgjegjësimi i publikut.

Metoda kryesore e përfshirjes së publikut ishte organizimi i anketave të palëve të interesuara lokale dhe puna përmes organizimit të takimeve për të përgatitur një analizë SWOT.

# 2. KARAKTERISTIKAT NATYRORE-GJEOGRAFIKE DHE SOCIO-EKONOMIKE TË BASHKISË SARAJ.

## 2.1. Pozicioni gjeografik

Komuna e Sarajit ndodhet në pjesën veriore të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në anën perëndimore të rajonit të Shkupit dhe është pjesë e qytetit të Shkupit. Kufiri verior i komunës kufizohet edhe me R. Kosova kufizohet në verilindje me komunën e Gjorçe Petrovit, në lindje me komunën e Karposhit, në jug dhe juglindje me komunën e Sopshishtës, në jugperëndim me komunën e Zhelinës dhe në veriperëndim me komunën e Jegunovce. Sipërfaqja e përgjithshme e komunës është 241 km2 . Selia e komunës gjendet në Shkup, vendbanimi Saraj, i cili është edhe qendër administrative e komunës.

Në komunë janë 24 vendbanime .

Figura 1. Vendndodhja dhe vendbanimet në Komunën e Sarajit

## 2.2. Relievi, veçoritë gjeologjike dhe pedologjike

Nga një hark kohor historik gjeologjik, i gjithë terreni i komunës së Sarajit para krijimit të lumit Tresca ishte një njësi në të cilën procesi i karstifikimit ishte i pranishëm në të gjithë zonën. Gjatë gjithë periudhës ka një lidhje hidrologjike nëpërmjet krijimit të kanaleve nëntokësore dhe shpellave. Me erozionin intensiv të lumit në masivët gëlqerorë, gryka e shtratit të lumit Tresca u thellua ngadalë, gjë që çoi në prerjen e kanaleve nëntokësore dhe shpellave, duke lënë zgavra të hapura në të dy anët e kanionit përgjatë lumit, disa prej të cilave ende mund të të shihet.

Formimi i terrenit fillon në Prekambrian kur sedimentet pelitike dhe shumë rrallë karbonatike depozitohen për herë të parë në një mjedis më të thellë detar. Periudha e dytë e zhvillimit përfaqësohet nga formimi i formacioneve Riphean - Kambriane. Orogjeneza alpine përfaqëson periudhën e katërt të zhvillimit të terrenit. Në fazat e mëvonshme të orogjenezës alpine, në Miocen dhe Pliocen, tektonika radiale është veçanërisht aktive. Ato karakterizohen nga lëvizje të diferencuara të morfostrukturave, me ç'rast ka një akumulim të energjisë së madhe, çlirimi i së cilës shkakton shfaqjen e tërmeteve me fuqi të ndryshme.

Relievi lumor në zonë përfaqësohet kryesisht nga lugina e prerë në kanionin e lumit Tresca, e cila jep edhe fizionominë bazë peizazhore të territorit të komunës së Sarajit. Lugina e lumit Treska (një nga degët më të mëdha të djathta të lumit Vardar) ka karakter të përbërë. Pjesa më mbresëlënëse e saj është pikërisht pjesa kanionore e luginës së lumit, duke filluar nga fshati Zdunje (AL Kozjak) deri në dalje në Skopska Kotlina afër fshatit Dolna Matka.

Përgjatë skajit të luginës së kanionit, hasen edhe forma karstike sipërfaqësore, të përfaqësuara më së shumti nga forma mikroreliev - skrap. Forma të tilla mikrorelievore nuk vërehen në vetë luginën e kanionit, ndërsa përgjatë pjesëve buzë të tij, veçanërisht në jugperëndim të Cer (918 m), shfaqja e specifike në morfologjinë e saj, e ashtuquajtura. copat e pusit. Ky lloj skrap nga ky lokalitet (buza e luginës së kanionit të Matkës) paraqitet si një lloj i ri morfologjik në literaturën ndërkombëtare (Rubin, Balatka et.al, 1986).

Në luginën e kanionit të lumit Treska, e njohur me emrin Matka, janë eksploruar dhjetë shpella në periudhën ndërmjet viteve 1973 dhe 1979 (Pavlov 1979, 81). ), pra afër fundit të rezervuarit artificial, në anën e djathtë të luginës së lumit Tresca. Shpellat janë të vendosura pothuajse njëra mbi tjetrën. Në këmbët e tyre, në fund të shtratit të lumit ndodhet krateri karstik i Koritishtes. Në këtë lokalitet janë domethënëse shpellat: "Vrelo", Krštalna dhe Nad Vrelo ose Ubava. Me rastin e kategorizimit të shpellave, ato përfshihen në 25 më të rëndësishmet në Republikën e Maqedonisë (Kolchakovski 1993). Mirëpo, me vazhdimin e kërkimeve speleomorfologjike pas vitit 1993 (kur është bërë kategorizimi), njohuritë e reja të marra mundësojnë korrigjimet e duhura. Kështu, zhytësit e shpellave nga disa vende evropiane në periudhën 2000 - 2009 eksplorojnë brendësinë e burimit të Koritishtes në një gjatësi prej 574 m me thellësinë e deritanishme (gusht 2009) maksimale të eksploruar prej -193 m. Me këto gjetje të fundit, burimi i Koritishtes llogaritet ndër dukuritë natyrore të rangut evropian dhe botëror.

Si njësi komplekse që përfshin ekosistemet ujore dhe tokësore , territori i komunës së Sarajit përfaqëson një zonë ekskluzive të kufizuar me një nivel të lartë të diversitetit biologjik, heterogjenitetit dhe endemizmit, e cila konsiderohet si një nga "pikat e nxehta" më mbresëlënëse maqedonase në aspektin. të diversitetit biologjik dhe pranisë së specieve endemike

## 2.3. Veçoritë hidrografike

Lumi Treska është dega e dytë më e gjatë e djathtë e lumit Vardar, si dhe dega më veriore e lumit Vardar. Ai buron nga shpatet lindore të malit të Stogovës, në lartësinë 750 m. Ai buron nga një burim karstik pranë fshatit Izvor me rendiment mesatar 600 l/s.

Bashkimi i lumit Treska në lumin Vardar është në verilindje të vendbanimit Saraj afër Shkupit, në lartësinë 260 m. Gjatësia totale është 138 km. Sipërfaqja ujëmbledhëse e lumit Treska është 2068 km 2 . Degët më të mëdha të lumit Treska në anën e majtë janë: Studençica, një rrjedhë e përhershme ujore me gjatësi 13,8 km, e ndjekur nga Zajaska Reka, një rrjedhë e përhershme ujore, me gjatësi 27,1 km dhe Mala Reka, dega më e madhe e majtë në Porecchiete. me gjatësi 27 km dhe Degët më të mëdha të djathta janë: Lumi Beliçka, me gjatësi 15,7 km dhe Beleshnica, me gjatësi 5,8 km, por një lumë jashtëzakonisht i rrjedhshëm.

Nga pikëpamja hidrologjike është një rrjedhë uji ku sasia e ujit që nevojitet për kajak, rafting dhe tubacion është e padiskutueshme për pjesën më të madhe të vitit. Konkretisht për lëvizjet e propozuara, mendojmë se është i rëndësishëm rrjedha e ujit në stacionin matës të ujit Makedonski Brod, i cili gjendet në rrjedhën e sipërme nga dy lokacionet e propozuara. Me prurje mesatare vjetore 13,75 m 3 /sek, dhe prurje maksimale mesatare 98,6 m 3 /sek. Para ndërtimit të rezervuarit të Kozjakut, stacioni i atëhershëm matës i ujit të Zdunjës tregonte 20,73 m 3 /sek. Prurje mesatare vjetore dhe prurje maksimale 106,57 m 3 /sek. Rrjedha mesatare minimale në Makedonski Brod është m 3 /sek, ndërsa në Zdunjë ishte m 3 /sek.

## 2.4. Biodiversiteti dhe trashëgimia natyrore

Kanioni i Matkës në lumin Tresça, degë e djathtë e Vardarit, shtrihet në një sipërfaqe prej rreth 5.000 hektarësh dhe gjendet 17 kilometra në jugperëndim të Shkupit, në rrugën për në Tetovë, dhe shtrihet në një sipërfaqe prej 0,25 km 2 me një sipërfaqe totale. vëllimi prej 3.5 milion m 3 ujë. Sipas veçorive morfogjenetike është grykë-gropë.

Liqeni Matka është liqeni artificial më i vjetër në Maqedoni, rezervuari i të cilit është ndërtuar në vitin 1938. Një pjesë e vogël e parkut Vodno i përket territorit të komunës së Sarajit.

Në këtë zonë meritojnë vëmendje të veçantë formacionet karstike, dhjetë shpellat me gjatësi nga 20 deri në 176 metra dhe dy greminat me thellësi deri në 35 metra. Matka është një nga qendrat më të mëdha të strehimit gjatë epokës së akullit, e cila ka kontribuar në takimin e një numri të madh të bimëve dhe kafshëve relikte dhe endemike në këtë zonë sot. Nga numri i përgjithshëm prej 1000 llojeve të bimëve, 20% janë endemike ose relikte. Nga reliket terciare, më të rëndësishmet janë Viola kosaninii dhe Ramonda nathaliae. Dy lloje të reja merimangash të vërteta dhe pesë akrepa të rremë janë zbuluar në zonën e Matkës. Në kanion janë regjistruar 119 lloje fluturash ditore dhe 140 lloje fluturash nate. Është e rëndësishme të theksohet se 77 lloje të fluturave të vogla endemike ballkanike gjenden në kanionin e Matkës dhe 18 lloje të tjera janë të reja për shkencën.

Brenda kanionit ndodhet parku speleologjik "Jovica Grozdanovski", i cili mban emrin e alpinistit që humbi jetën tragjikisht . Parku përbëhet nga tre shpella ( Vrelo , Ubava dhe Krstana), si dhe një shpellë nënujore (Podvrelo).

Burime të tjera për t'u përmendur janë Qendra Sportive dhe Rekreative e Sarajit dhe Qendra Rekreative e Liqenit Tresca.

SRC Saraj ndodhet në afërsi të qytetit dhe ka një karakter tradicional piknik. Ky lokacion është një nga pikat më të vjetra për piknik në Shkup, me një sipërfaqe prej 240.000 m² . KS Saraj është ndërtuar në vitin 1948, kur me plan urbanistik ishte parashikuar si rajon Saraj-Matkë i mbushur me pishina, fusha futbolli, tribuna dhe shtigje. Më vonë, rajoni Saraj-Matka u shndërrua në një qendër sportive dhe rekreative me fusha sportive përgjatë lumit Vardar dhe liqenit Tresca. Në vitin 1955 u rishikua plani urbanistik dhe u ndërtuan pishina, fushat e futbollit dhe objekte të tjera rekreative. Në vitin 1964 u hartua plani i ri urbanistik, me të cilin planifikohej gjelbërimi publik dhe zonat sportive-rekreative. Ndërsa në vitin 1971 Parqet dhe Gjelbërimi krijoi një projekt për SC Saraj, i cili përcaktonte gjelbërimin urban dhe periferik, me parqe, sheshe dhe zona të tjera të gjelbra sipas pikave të Shkupit - gjelbërim jo urban, si dhe gjelbërim aktiv dhe pasiv .

U planifikuan tre zona të mëdha parku dhe 5 zona rekreative, të cilat përfshijnë qendra me plazhe, hotele, restorante dhe shtëpi për fëmijë:

- Saraj – Matka

- Uji

- Shkupi Mali i Zi

- Katlanovo – Zelenikovo

- Kitka – Karaxhicë

Ka pasur gjithashtu një tendencë që liqeni i Treskës dhe rajoni Saraj-Matka të lidhen me Vodno-n dhe të përfaqësojnë një të tërë. Kjo do të arrihej përmes ndërtimit të objekteve më të vogla, por, fatkeqësisht, aktivitetet e planifikuara mbetën të parealizuara.

Sot, si zonë e gjelbër me intensitet optimal të mirëmbajtjes, SRC Saraj është pjesë e zonës së gjelbër ekstraurbane nën autoritetin e Qytetit të Shkupit. Përveç mirëmbajtjes së rregullt të gjelbërimit, rregullimi i vegjetacionit është në një peizazh të lirë, me karakter parku, si dhe me përbërje natyrore bimore.

Me rëndësi të madhe është edhe roli i hapësirës që ka veçori parku (observatorë, lëndina, kënde lojërash për fëmijë, terrene sportive dhe elemente parku) që ofrojnë mundësi për pushim dhe rekreacion për qytetarët e Shkupit dhe vendbanimet përreth.

## 2.5. Karakteristikat klimatike

Klima në Komunën e Sarajit ndikohet fuqishëm nga masat e ftohta ajrore që fryjnë nga veriu, sidomos gjatë periudhës së dimrit, të cilat ndikojnë në uljen e temperaturave të ajrit. Nga ana tjetër, përmes luginës së lumit Vardar, nga veriu depërtojnë ndikimet e Mesdheut, gjë që e tregojnë bimët tipike mesdhetare.

Duke pasur parasysh se në komunë nuk ka stacion meteorologjik, të dhënat e temperaturës janë marrë në bazë të të dhënave nga stacioni në Kumanovë dhe Shkup. Për shkak të lartësisë më të madhe, temperatura mesatare vjetore në Komunën e Sarajit është më e ulët se Lugina e Shkupit dhe është 11,7°C. Luhatja mesatare vjetore e temperaturës është 21,9°C, që tregon se temperatura vjetore e ajrit është nën ndikim të moderuar klimatik kontinental. Temperatura minimale mesatare vjetore është 8.0°C, dhe temperaturat mesatare mujore janë nën 0°C vetëm në janar dhe shkurt. Temperatura minimale absolute për këtë periudhë është -24°C e regjistruar më 27 janar 1954. Periudha mesatare e ngricave është 157 ditë, periudha e ngricave ekstreme është 231 ditë, ndërsa numri mesatar vjetor aktual i ditëve me ngrica është 79.

Në pjesën e verës të vitit në këtë zonë, ajri i ngrohtë kontinental shkakton temperatura mjaft të larta të ajrit, temperatura mesatare vjetore maksimale është 17,4°C. Temperatura maksimale absolute është 40°C. Mesatarisht, ka 105 ditë verore dhe 43 ditë tropikale në vit. Ditët e verës ndodhin nga marsi deri në tetor me një maksimum në korrik dhe gusht, dhe ditët tropikale ndodhin nga maji në tetor, me një maksimum në muajt e verës korrik dhe gusht.

Në nivel vjetor, në rajon bien 550 mm shi, me reshjet më të mëdha në pranverë dhe vjeshtë, përkatësisht në maj (72.1 mm). Nga ana tjetër, vera është e thatë dhe ka reshjet më të ulëta, dhe gushti është muaji më i thatë (30.2 mm).

Mesatarisht, ka 24 ditë në vit me shfaqjen e mbulesës së borës, e cila ndodh nga nëntori deri në prill. Lagështia mesatare vjetore relative është 72% me një maksimum mesatar në dhjetor 85%, dhe një minimum mesatar prej 60% në gusht.

Mbulimi mesatar vjetor i reve është 5.3 të dhjeta, me një maksimum në janar, një mesatare prej 7.4 të dhjeta dhe një minimum në gusht, një mesatare prej 2.8 të dhjeta. Nga numri i përgjithshëm i ditëve të vitit, 24% janë ditë të kthjellta, 29% janë të zymta dhe 47% janë me vranësira mesatare të ditës prej 2 e më pak se 8 të dhjetat (me vranësira).

## 2.6. Karakteristikat demografike

Komuna e Sarajit sipas karakteristikave të saj është komunë urbane/rurale dhe ka kushte për zhvillim të shpejtë dhe të qëndrueshëm. Sipas të dhënave nga Censusi i kryer në vitin 2021, komuna e Sarajit numëron 38.399 banorë, në 2 4 vendbanime.

Tabela 1. Struktura demografike e popullsisë sipas grupmoshave (Burimi ZSHS, regjistrimi 2021)

| Pol | Në total | Burrat | Gratë |
| --- | --- | --- | --- |
| Në total | 38 . 399 | 19 . 419 | 18 . 980 |
| maqedonasit | 1 . 005 | 492 | 513 |
| shqiptarët | 34 . 586 | 17 . 544 | 17 . 042 |
| turqit | 28 | 9 | 19 |
| romët | 255 | 136 | 119 |
| Vllasi | 4 | 3 | 1 |
| serbët | 10 | 3 | 7 |
| boshnjakëve | 1 . 043 | 517 | 526 |
| Pjesa tjetër | 16 | 7 | 9 |
| I papërcaktuar | - | - | - |
| E panjohur | 2 | - | 2 |
| Personat të dhënat e të cilëve nuk njihen | 1 . 450 | 708 | 742 |

## 2.7. KARAKTERISTIKAT EKONOMIKE DHE TË BIZNESIT

Sipas të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikave, rajoni planor i Shkupit realizon BPV (të ardhura bruto të brendshme) prej rreth 521.266 den/për banorë. Rajoni i Shkupit ka pjesëmarrjen më të madhe në PBB-në e përgjithshme (2021): 43,9%.

Tabela 2. Subjektet afariste aktive sipas sektorëve të veprimtarisë sipas NKD Rev.1, komuna e Sarajit

| Sektori | Në total |
| --- | --- |
| Bujqësia, gjuetia dhe pylltaria | 8 |
| Peshkimi | 1 |
| Minierave dhe guroreve | 1 |
| Industria përpunuese | 39 |
| Furnizimi me energji elektrike, gaz dhe ujë | 0 |
| Ndërtimi | 1 |
| Tregtim me shumicë dhe pakicë i automjeteve, motoçikletave, sendeve personale dhe shtëpiake | 175 |
| Hotele dhe restorante | 21 |
| Trafiku, magazinimi dhe lidhjet | 77 |
| Ndërmjetësimi financiar | 0 |
| Aktivitete që lidhen me pasuri të paluajtshme, me qira dhe aktivitete biznesi | 11 |
| Administrata publike dhe mbrojtja, mbrojtja sociale e detyrueshme | 0 |
| Arsimi | 10 |
| Shëndeti dhe puna sociale | 19 |
| Aktivitete të tjera shërbimi komunale, kulturore, të përgjithshme dhe personale | 7 |
| Familjet private që punësojnë staf vendas | 11 |
| Në total | 441 |

## 2.8. Infrastruktura ujore

Në aspektin e sistemit higjieno-sanitar të ujësjellësit, burimi kryesor i furnizimit me ujë në rajonin e Shkupit është sistemi rajonal me prurjen e burimit Rashçe. Ky është burimi më i bollshëm në vend, i cili siguron ujë të pijshëm cilësor, i cili nuk kërkon pastrim, me përjashtim të dezinfektimit që kryhet në stacionin e klorimit në Kondovë. Rashe - ujë i fortë, i përket kategorisë së ujërave pak të mineralizuar - të ëmbël me mineralizim total < 0,55 g/l. Sipas vlerës së pH, uji është pak bazë .

Fshatrat Glumovo, Grcec, Dolno Svilare, Kondovo, Ljubin, Matka, Rashce dhe Shishevo janë të lidhura me sistemin dhe fshatrat Arnakija, Bojane, Bukoviq, Kopanicë, Krushopek dhe Laskarci janë në proces të sigurimit të qasjes në ujë. rrjeti i furnizimit (tubacioni kryesor siguron lidhjen me sistemet lokale që janë në ndërtim dhe janë në juridiksionin e Bashkisë. Vendbanimet e tjera e marrin ujin e pijshëm nga burimet dhe puset lokale.

Ujësjellësi rajonal menaxhohet nga Ndërmarrja publike “Ujësjellës Kanalizime” Shkup, ndërsa për ujësjellësin lokal kujdeset vetë popullata.

Në territorin e komunës është themeluar NP “Saraj”, e cila për momentin kryen vetëm shërbime të grumbullimit të mbeturinave, por në të ardhmen planifikohet të marrë edhe menaxhimin e ujësjellësit dhe kanalizimit.

Gjatësia e rrjetit të kanalizimit është 15 km me gjithsej 600 amvisëri të lidhura në sistem. Kullimi i ujërave të stuhisë nuk kontrollohet, me përjashtim të një zone të kufizuar që graviton drejt një kanali me gjatësi 1 km .

Ndërmarrjet komunale të Shkupit dhe Sarajit ekzistojnë të pavarura, duke qenë se kanë themelues të ndryshëm dhe nuk ka mbivendosje në mirëmbajtjen e infrastrukturës komunale. Përveç shërbimit të ujësjellësit, i cili ofrohet për vendbanimet e kyçura në sistemin Rashçe, Ndërmarrja Publike nga Shkupi nuk ka obligime lidhur me mirëmbajtjen e kanalizimit ekzistues në Komunën e Sarajit. Me ndërtimin e degëve të ujësjellësit, për të lidhur disa fshatra, do të bëhet e mundur ndarja e rrjetit vendor dhe atij rajonal, i cili do të sigurojë kushte për pronësi të decentralizuar dhe mirëmbajtje të rrjetit lokal të ujësjellësit. Ndarja e përgjegjësive është gjithashtu e mundur për vendbanimet tashmë të lidhura me sistemin rajonal të ujësjellësit, pasi një marrëveshje institucionale mund të krijohet në përputhje me ligjin, duke ofruar kështu shërbime më cilësore dhe më të qëndrueshme për popullatën.

"Rašce" karakterizohet nga një klasë e lartë e cenueshmërisë dhe një rrezik i lartë i vlerësuar i ndotjes. Presionet që kanë ndikim në ujërat nëntokësore mund të jenë edhe të natyrës sasiore. Këto presione janë pasojë e nxjerrjes së ujërave nëntokësore nëpërmjet ndërtimit të puseve në rrezen e ndikimit. Këtu përfshihen të gjitha puset e ndërtuara, puset e reja të planifikuara, nga të cilat ujërat nëntokësore nxirren ose do të nxirren për qëllime të ndryshme dhe me kapacitete të ndryshme. Brenda zonës së dytë mbrojtëse të zonës së pusit “Nerezi – Lepenec”, janë regjistruar 14 puse operative, ku mund të shfrytëzohen në vazhdimësi rreth 200 l/s ujë nëntokësor, në varësi të nevojave të tyre, ndonëse 60% e tyre janë puse kthyese. Megjithatë, nuk duhet të përjashtohet mundësia e ekzistencës së puseve të tjera të ndërtuara pa leje, nga persona juridikë ose fizikë, të cilët nuk janë të regjistruar dhe që shfrytëzojnë një sasi të caktuar uji nëntokësor. Brenda zonave mbrojtëse të vendburimit të Rashës, me hartimin hidrogjeologjik të terrenit, janë evidentuar një numër i madh i strukturave ujore të ndërtuara, puseve dhe tubacioneve të ngjeshura. Shumica e tyre përdoren për ujitje dhe ujë teknik, ujitje të mallrave dhe bagëtive, si dhe për nevoja industriale. Gjithashtu, një pjesë e madhe e tyre shfrytëzohen për furnizim me ujë në nivel komunal apo individual, që vjen si pasojë e mosekzistencës së ujësjellësve. Sasia e vlerësuar e ujit që nxirret nga pellgu i Polozkës (zona mbrojtëse I – va dhe II – ra) është 6,000,000 – 7,000,000 m 3 ujë në vit. Nuk ka një regjistër të saktë të trupave ujorë të ndërtuar. Puset dhe gypat që ndërtohen për qëllime private dhe përdoren për nevoja vetjake nuk i nënshtrohen lejes dhe marrjes së të drejtës ujore, prandaj të dhënat nga regjistrat e lejeve të marra nuk mund të merren si të plota.

## 2.9. Infrastruktura e trafikut

Rrugët në territorin e komunës së Sarajit janë kryesisht të asfaltuara, ndërsa vetëm në disa vendbanime ka rrugë të paasfaltuar - makadam. Sistemi i rrjetit rrugor mundëson trafik efikas të jashtëm dhe të brendshëm në komunë.

Nëpër territorin e komunës kalon pjesa M-4 (E-871) Shkup-Tetovë, rruga rajonale P-403 pjesa Kondovë-Dvorcë-Jegunovcë-Tearcë, si dhe rruga lokale që lidh vendbanimet Rashçe dhe Lubin. të Sarajit. Linja hekurudhore Shkup-Tetovë-Kërçovë kalon në anën veriore të komunës së Sarajit. Sipas të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikave për vitin 2018, rrjeti rrugor lokal në territorin e komunës së Sarajit është 104 km, prej të cilave 67 km asfalt dhe beton, 14 km dheu dhe 23 km makadam. Territori i komunës së Sarajit është i mbuluar nga telefonia fikse dhe telefonia celulare, e cila mundëson qasje në internet, e cila është e rëndësishme për zhvillimin e ekonomisë, e veçanërisht për turizmin. Për momentin ka disa operatorë që ofrojnë shërbime telekomunikacioni.

Figura 2. Rrugët rrugore në komunën e Sarajit

## 2.10. Sociale, arsimore, sportive dhe kulturore

Në komunën e Sarajit nuk ka qendër për mbrojtje sociale, ndërsa numri i përfituesve të ndihmës sociale në para për familje është 1337. Në kuadër të komunës ekziston një qendër këshilluese për viktimat e dhunës në familje (Organizata Humanitare Fetare EL KALEM).

Sistemi arsimor në komunën e Sarajit përfaqësohet nga:

- 9 shkolla fillore qendrore dhe 12 shkolla fillore rajonale

- Shkolla e mesme teologjike në Kondovë

- Fakulteti Teologjik në Kondovë

- Kolegji i Nju Jorkut - universitet privat

## 2.11. Vende arkeologjike

Bademi - lokalitet arkeologjik në fshatin Laskarci, Komuna e Sarajit.

Ai përfaqëson një nekropol të antikitetit të vonë . Në arat e Ramo Tusumit është zbuluar një varr antik i vonë gjatë punimeve bujqësore. Ndërtimi është bërë nga një kombinim i tullave, gurit dhe llaçit. Si mbulesë është përdorur një gur varri me mbishkrim latin. Monumenti ruhet në Muzeun e Maqedonisë në Shkup.

Vrelo — lokacion arkeologjik në fshatin Rashçe të Shkupit, komuna e Sarajit.

Ai përfaqëson një vendbanim nga epoka e bronzit. 2 km në veri të fshatit, në zonën e ujëmbledhësit për ujësjellësin kryesor të Shkupit (burimet e Vrelës), u zbulua një enë plotësisht e ruajtur - një pitos, i cili ruhet në Muzeun e Maqedonisë në Shkup.

Gradishtë — lokacion arkeologjik afër fshatit Gërçec të Shkupit, Komuna e Sarajit.

Ai përfaqëson një ndërtesë të antikitetit të vonë. 1 km në veri të Gorni Grcecs më të vjetër dhe 1 km në jug të vendbanimit më të ri Grcecs (Dolni Grcecs), në rrëzë të Vodno, në majë të një pllajë të rrafshuar me një sipërfaqe prej rreth 0,4 hektarësh, mund të shihni mbetjet e mure mbrojtëse, të ndërtuara me gurë dhe llaç gëlqere. Në sipërfaqe gjenden fragmente enësh qeramike dhe materiale ndërtimi.

Gradishtë — lokacion arkeologjik në fshatin Dvorce të Shkupit, komuna e Sarajit.

Përfaqëson një ndërtesë (kështjellë) e kohës romake dhe antikitetit të vonë. 1 km në jugperëndim të fshatit, në hyrje të Klisurës Dervenska, gjendet një kodër e lartë që dominon rrethinën dhe pllaja e rrafshuar e së cilës, me përmasa 60 × 40 m , është e rrethuar me një mur të ndërtuar me gurë dhe llaç gëlqere. Në sipërfaqe gjenden fragmente enësh qeramike, pitos dhe material ndërtimi.

Dolot — lokacion arkeologjik në fshatin Rashçe të Shkupit, komuna e Sarajit.

Ai përfaqëson një gjetje të vetmuar nga koha romake. Në arat e Ajrula Kovacit dhe Abdullah Doxhës, në afërsi të shkollës së fshatit, u zbulua një varr antik i vonë i ndërtuar me 5 stela të fragmentuara në përdorim dytësor. Stelat kanë mbishkrime latine dhe ndodhen aty ku janë gjetur.

Drenki — lokacion arkeologjik në fshatin Kopanicë të Shkupit, Komuna e Sarajit.

Ai përfaqëson një vendbanim të kohës romake, që dëshmon për vjetërsinë e këtij fshati. Vendndodhja ndodhet 500 m në perëndim të fshatit, pranë varrezave moderne. Gjenden fragmente enësh qeramike, tjegulla dhe material tjetër ndërtimor.

Kale — lokacion arkeologjik në fshatin Gorno Svilare të Shkupit, komuna e Sarajit.

Ai përfaqëson një kështjellë (kështjellë) nga koha romake dhe antikiteti i vonë. 2 km në perëndim të fshatit dhe 1,6 km në veri të Rashçes, në dalje nga Klisura Dervenska, gjendet një kodër me lartësi 220 m , në sipërfaqen e rrafshuar të së cilës me përmasa 75 × 60 m shihen mbetjet e një mur mbrojtës. Në sipërfaqen e kantierit gjenden fragmente enësh qeramike, pitos dhe material ndërtimi.

Kale — lokacion arkeologjik në fshatin Rashçe të Shkupit, Komuna e Sarajit.

Ai përfaqëson një vendbanim të fortifikuar - një ndërtesë nga antikiteti i vonë. 1 km në veri të fshatit dhe 3 km në perëndim të fshatit Gorno Svilare, bregu i majtë i Vardarit dominohet nga një kodër e lartë në të cilën ka mbetje të një vendbanimi më të madh të fortifikuar. Shihen mbetjet e murit, 1.50 m i gjerë , i cili rrethon akropolin me një diametër prej 70 m . Në sipërfaqen e kantierit gjenden fragmente enësh qeramike dhe mbetje të shumta të materialit ndërtimor.

Katunishtë — lokacion arkeologjik në fshatin Matka të Shkupit, komuna e Sarajit.

Ai përfaqëson një vendbanim të kohës romake. 300 m në juglindje të fshatit, në sipërfaqen e arave gjenden fragmente enësh qeramike, pitos dhe material ndërtimi .

Krushë — lokacion arkeologjik në fshatin Matkë të Shkupit, komuna e Sarajit.

Ai përfaqëson një objekt të vetmuar nga antikiteti i vonë. 1.6 km në jug të fshatit, në një kodër të vogël rreth 100 m larg fshatit Krastë, shihen mbetjet e një ndërtese të vetmuar. Materiali ndërtimor (guri i grimcuar, tjegulla) dhe në mënyrë sporadike, fragmente enësh qeramike duken gjithashtu në tokë.

Shtëpi — lokacion arkeologjik në fshatin Matkë të Shkupit, komuna e Sarajit.

Ai përfaqëson një vendbanim nga antikiteti i vonë. Rreth 300 m në verilindje të fshatit dhe lokalitetit Ogradë, në sipërfaqen e arave gjenden fragmente enësh qeramike, pitos dhe material ndërtimi. Sipas banorëve, gjatë ndërtimit të një shtëpie verore është zbuluar një depo me monedha bronzi romake.

Markov Grad — lokacion arkeologjik në fshatin Matka të Shkupit , komuna e Sarajit .

Përfaqëson një kështjellë (kështjellë) të antikitetit të vonë (shek. V-VI) dhe një manastir e strehë të fortifikuar nga mesjeta. Shtrihet në skajin verior të grykës së gjatë të Tresçës , 2 km në juglindje të Matkës , afër Shkupit . Përfaqëson një kreshtë të pjerrët në shpatet lindore të malit Osoj , 380 m mbi lumë dhe 860 m mbi nivelin e detit. Ai është i rrethuar nga kreshta dhe çarje shumë të thepisura shkëmbore . Ka akses vetëm nga një shteg i ngushtë nga verilindja. Vendi është i fshehur nga shkëmbinj më të lartë nga të gjitha anët dhe shikon ngushticën e lumit dhe komunikimin e vështirë përmes ngushticës.

Peshterka — lokacion arkeologjik në fshatin Rashçe të Shkupit, komuna e Sarajit.

Ai përfaqëson një vendbanim të kohës romake. Në 700 m në jug të fshatit, në rreth 2 hektarë tokë arë, gjenden fragmente enësh qeramike, qelqi e të tjera. Në vend ka edhe një pllakë të gdhendur me një fushë mbishkrimi, në të cilën shihen mbetje të shkrimit latin.

Peshterka — lokacion arkeologjik në fshatin Rashçe të Shkupit, komuna e Sarajit.

Ai përfaqëson një gjetje të vetmuar nga antikiteti i vonë. Në pronën e M. Kramer, N. Vulić regjistroi një gur varri mermeri me reliev dhe një fushë mbishkrimi në formën e një diptiku me një mbishkrim latin. Stela ruhet në Muzeun e Maqedonisë në Shkup.

Saraj — lokacion arkeologjik në fshatin Saraj të Shkupit, Komuna e Sarajit.

Ai përfaqëson një gjetje të vetmuar nga koha romake. Në vitin 1938 u gjet një gur varri prej mermeri të bardhë me një paraqitje reliev dhe një mbishkrim latin. Stela ruhet në Muzeun e Maqedonisë në Shkup.

St. Spas — lokacion arkeologjik në fshatin Matkë të Shkupit, komuna e Sarajit.

Ai përfaqëson një ndërtesë - një vicus nga koha romake dhe antikiteti i vonë. Ndodhet rreth 1.5 km në jug të fshatit, mbi shkëmbinjtë e lartë në dalje të grykës së lumit Treska. Në krye ndodhet një pllajë me përmasa 10 x 130 m , e rrethuar me një mur mbrojtës, mbi të cilin dallohen themelet e disa ndërtesave, si dhe mund të gjenden fragmente enësh qeramike dhe blloqe mermeri nga një tempull i hershëm antik. Mund të shihen gjithashtu themele, shtylla, bazamente, shtylla dhe materiale të tjera nga një bazilikë e hershme kristiane.

Seliste — vendbanim i kohës romake . 500 metra në perëndim të fshatit Dolno Svilare , në një sipërfaqe prej rreth 300 × 300 metra, në sipërfaqen e arave gjenden fragmente enësh qeramike, pitos dhe material ndërtimi.

Semenisht — lokalitet arkeologjik në Shkup një fshat Seminari .

Ai përfaqëson një gjetje të vetmuar nga koha romake . Në atarin e fshatit u gjet një pllakë mermeri me përmasa 28 x 27 x 2 cm, me paraqitje në reliev të një kalorësi trak. Monumenti ruhet në Muzeun e Maqedonisë në Shkup.

Peshterka — lokacion arkeologjik në fshatin Rashçe të Shkupit, komuna e Sarajit.

Ai përfaqëson tuma nga koha romake. Në skajin verilindor të fshatit, në të dy anët e rrugës së asfaltuar, dy tuma impozante rreth 10 m lartësi . Tuma I ruhet në tërësi dhe tuma II u dëmtua ndjeshëm nga ndërtimi i rrugës, kur u shkatërruan varre të shumta - ciste. Në profil shihen rrasa guri nga strukturat e varrit.

Një numër i madh kishash dhe manastiresh dhe objekte të tjera të shenjta u ndërtuan brenda kanionit të Matkës. Për shkak të numrit të madh të kishave dhe manastireve, Matka mban edhe emrin Sveta Gora. Sot, shumica e kishave të periudhës mesjetare ekzistojnë, shumica prej tyre janë ruajtur në tërësi, dhe disa janë të rrënuara ose ekzistojnë vetëm themelet e tyre. Në kanionin e Matkës gjenden kishat dhe manastiret e mëposhtme:

- Fjetja e Manastirit të Virgjëreshës së Bekuar

- Manastiri "Shën Nikolla" Shishevsky

- Manastiri i Shën Andreas

- Kisha "Sveti Spas" me mbetjet e kishave të hershme të krishtera "Sveta Troitsa" dhe "Sveti Giorgia"

- Kisha "Sveta Nedela" (në rrënoja)

Pranë objekteve fetare, lart në kanionin e Matkës, gjenden mbetjet (muret) e ish kalasë mesjetare Markov Grad. Ajo u ndërtua si shpëtim për popullsinë dhe kishat e manastirit, në kohën e ardhjes së osmanëve.

# 3. Vlerësimi i gjendjes së mjedisit në Komunën e Sarajit

Problemet mjedisore në komunë përcaktohen përmes vlerësimit të situatës aktuale dhe analizës së tendencave të ndryshimit të gjendjes së mediave mjedisore: ajrit, ujit, tokës, si dhe shfrytëzimit të tokës dhe burimeve natyrore. Identifikimi i saktë i problemeve mjedisore është hapi i parë drejt përmirësimit të mjedisit dhe arritjes së zhvillimit të qëndrueshëm urban. Vlerësimi i gjendjes së mjedisit në Komunën e Sarajit është bërë sipas metodologjisë DPSIR. Kjo metodologji analizon lidhjen midis presioneve që forcat lëvizëse ushtrojnë në mjedis dhe hapave që duhet të ndërmerren për të ulur presionin (ndotjen) në mjedis.

Modeli DPSIR (Driving force, Pressure, State, Impact, Response) e konsideron procesin e mëposhtëm të mbuluar në pesë elementë: aktivitetet njerëzore janë forca shtytëse që shkaktojnë presion mbi mjedisin dhe ndikojnë në cilësinë e gjendjes së mjedisit, duke e modifikuar atë. Në varësi të intensitetit dhe kohëzgjatjes së presioneve, gjendja e mjedisit ndryshon, gjë që nënkupton (shkakton) ndikime të reja, zakonisht negative, në median mjedisore, shëndetin e njerëzve, natyrën, prandaj shoqëria reagon (reagon) përmes politikave të reja në mjedisin, masat, aktivitetet sektoriale dhe nëpërmjet ndryshimit të ndërgjegjësimit dhe sjelljes publike, që përkufizohet si reagim.

Redukton

eliminoj,

Ajo zvogëlon

estaurim

modifikoj,

Zëvendëson

Stimulon

Shkakton

Ndikon,

Ndrysho

Krijon

Figura 3. Metodologjia e DPSIR

Kjo metodologji nxjerr në pah marrëdhënien shkak-pasojë midis forcave shtytëse dhe problemeve, dhe ndihmon në procesin e vendimmarrjes duke marrë parasysh bashkërisht çështjet ekonomike, sociale dhe mjedisore.

Përcaktimi i problemeve nga fushat e mjedisit paraqet nxjerrjen e përfundimeve nga vlerësimi i gjendjes së mjedisit. Problemet u përcaktuan në 5 fusha tematike të veçanta të mjedisit për të cilat u formuan 5 grupe tematike:

- Ajri, efikasiteti i energjisë dhe ndryshimet klimatike;

- Uji dhe burimet ujore;

- Toka, përdorimi i tokës dhe zhvillimi urban;

- Menaxhimi i mbetjeve dhe

- Zhurma dhe rrezatimi jojonizues

Në vlerësimin e gjendjes mjedisore mblidhen informacione për gjendjen e cilësisë së mjedisit, perceptohen presionet në zonat e mjedisit dhe forcat e tyre lëvizëse, të cilat ndikojnë në gjendjen mjedisore. Gjatë këtij procesi, përcaktohen problemet specifike në çdo fushë të mjedisit dhe parashikohen përgjigjet në formën e masave që duhet të zbatohen përmes veprimeve specifike (Plani i Veprimit) për të hequr problemet dhe për të përmirësuar gjendjen e të gjitha zonave të mjedisit. mjedisi.

## 3.1 . Fusha tematike - Ajri, efikasiteti i energjisë dhe ndryshimet klimatike

### 3.1.1. Përshkrimi i ndotësve në ajrin e ambientit

Ndotja e ajrit është ndotja e ajrit të ambientit me agjentë kimikë, fizikë ose biologjikë që ndryshojnë karakteristikat natyrore të ajrit atmosferik. Burimet më të zakonshme të ndotjes së ajrit janë pajisjet me djegie nga amvisëritë, automjetet motorike, zjarret në pyje, impiantet industriale dhe të tjera. Kjo ndotje kontribuon në ndryshimet klimatike, krijimin e shiut acid, smogut, probleme me frymëmarrjen, dëmtimin e pronave bujqësore etj.

Burimet e ndotjes së ajrit të ambientit në përputhje me ligjin për cilësinë e ajrit të ambientit që janë relevante për komunën mund të ndahen në:

1) Burimet stacionare: instalimet në të cilat zhvillohen proceset teknologjike, djegia e mbetjeve, prodhimi i energjisë;

2) Burimet e lëvizshme: motorë me djegie të brendshme të instaluar në automjete

3) Dukuritë natyrore: shpërthime vullkanike, aktivitete sizmike, aktivitete gjeotermale, zjarre të hapura, ngjarje me erë të fortë ose pluhur atmosferik

4) Burimet e arratisura: janë emetimet e substancave ndotëse në ajër, të cilat nuk lëshohen në mjedis nëpërmjet një daljeje, por përmes një dritareje, dere, hapjesh ventilimi, daljeve të papërcaktuara ose hapjeve të tjera.

Si një nga nëntë komunat e qytetit të Shkupit, në një distancë prej vetëm 10 km nga qendra e qytetit, situata me ndotjen dhe cilësinë e ajrit nuk mund të konsiderohet veçmas nga rezultatet e marra në nivel të qytetit të Shkupit, para së gjithash për shkak të për vendndodhjen e pellgut të Shkupit, përkatësisht karakteristikat e tij, si inversionet e temperaturës, shpeshtësia e shtuar e ditëve me mjegull, numri më i madh i ditëve me vranësira në vit, regjimi i erës që është më pak i favorshëm në pjesën qendrore të qytetit në krahasim me e hapur, pjesa lindore e qytetit. Në Republikën e Maqedonisë së Veriut, monitorimin e cilësisë së ajrit të ambientit e kryen Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, e cila menaxhon Sistemin Shtetëror Automatik të Cilësisë së Ajrit. Në Komunën e Sarajit nuk ka stacion për monitorimin e cilësisë së ajrit të ambientit.

### 3.1.2. Burimet stacionare të ndotjes në Komunën e Sarajit

Burimi i palëvizshëm është një instalim, një proces teknologjik, një njësi teknologjike, një impiant industrial, një pajisje, një veprimtari e caktuar, të cilat lëshojnë substanca ndotëse në ajër në një pozicion të caktuar fiks, nëpërmjet daljeve ose hapjeve të caktuara.

Komuna e Sarajit nuk ka objekte industriale. Sipas të dhënave nga Enti i Statistikave për subjektet afariste aktive për vitin 2021 në territorin e komunës së Sarajit, numri më i madh i takon kapaciteteve ekonomike të llojit të industrisë së lehtë dhe jo ndotëse, si: Tregtia me shumicë dhe pakicë. tregtia; riparimi i mjeteve motorike dhe motoçikletave, Ndërtimi, Transporti dhe magazinimi, Objektet e akomodimit dhe aktivitetet e shërbimit me industrinë ushqimore dhe përpunuese.

Devijimet më të mëdha në raport me përqendrimet maksimale të lejuara regjistrohen në ato parametra ku ndikimin më të madh kanë kushtet meteorologjike (periudha e dimrit), përqendrimi i shtuar i trafikut dhe ngrohja e banesave (naftë, dru, qymyr).

Në komunën e Sarajit në periudhën dimërore 85% e popullsisë ngrohet me dru, qymyr ose naftë, kështu që pritet rritja e përqendrimit të monoksidit të karbonit si pasojë e djegies jo të plotë dhe joadekuate.

### 3.1.3. Burime mobile të ndotjes në Komunën e Sarajit

Trafiku është një burim i emetimeve në ajrin e ambientit, i cili ka një peshë të madhe në ndotjen e mjedisit dhe ka një efekt veçanërisht degradues në zonat urbane. Emituesit kryesorë janë automjetet e pasagjerëve, pra motorët me djegie të brendshme, të cilët paraqesin një rrezik potencial për mjedisin dhe shëndetin e njerëzve. Dihet se me djegien e 1 litër benzinë, krijohen rreth 10 m 2 gazra të dëmshëm, të cilët ndikojnë negativisht në organizmin e njeriut. Problemet e ndotjes së ajrit janë më të theksuara në zonat urbane, pasi me uljen e shpejtësisë së mjeteve motorike nëpër rrugët e qytetit, harxhohet më shumë karburant motorik dhe kjo sjell çlirimin e një sasie më të madhe të substancave ndotëse. Ndotësit parësor nga gazrat e shkarkimit të automjeteve motorike janë: monoksidi i karbonit, oksidet e azotit, dioksidi i squfurit, hidrokarburet e padjegura dhe grimcat e ngurta. Këta ndotës primar në atmosferë i nënshtrohen reaksioneve fotokimike, duke krijuar ndotës dytësorë.

Ndotja e ajrit nga trafiku është rezultat i përdorimit të burimeve të lëngshme të energjisë, djegia e të cilave i lëshon ato; oksidet e azotit, dioksidi i squfurit, monoksidi i karbonit, dioksidi i karbonit, pluhuri, aldehidet, plumbi dhe acidet organike. Niveli i shkarkimeve në ajër nga burimet e lëvizshme nuk varet vetëm nga shkalla e aktivitetit, por ka një lidhje të drejtpërdrejtë edhe me cilësinë e karburanteve të përdorura, si dhe me strukturën moshore të flotës së automjeteve. Megjithatë, ndotja e ajrit nga trafiku nuk është një problem serioz në zonat rurale, përkundrazi rezulton nga lëvizjet intensive përgjatë rrugëve rajonale dhe kryesore rrugore.

Në përgjithësi, pjesa e motorëve me benzinë në ndotjen me C O2, N O2, V O C është dukshëm më e ulët në krahasim me motorët me naftë. Motorët me benzinë ndotin më së shumti ajrin me monoksid karboni dhe plumb. Përdorimi i GLN-së si lëndë shtytëse në trafik ka ndikimin më të vogël në emetimin e substancave ndotëse në ajër, pra kjo energji është më e favorshme për mjedisin për sa i përket cilësisë së ajrit.

Tabela 3. Automjetet rrugore të regjistruara sipas karburantit, sipas bashkive, sipas viteve, numrit

Saraj, 2022

|  | Në total | Motoçikleta | Makina pasagjerësh | Autobusët | Kamionë | Automjetet e punës | Automjete tërheqëse | Traktorë |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Në total | 10434 | 146 | 8636 | 35 | 1443 | 14 | 136 | 24 |
| Benzina | 2077 | 138 | 1763 | 2 | 150 | 1 | 6 | 17 |
| Vaj | 8302 | 6 | 6828 | 33 | 1285 | 13 | 130 | 7 |
| Një përzierje | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Benzin-gaz | 51 | 0 | 44 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Energjia elektrike | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alkooli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### 3.1.4. Burime të tjera të emetimeve

Mbetjet mund të jenë një nga ndotësit e ajrit kur ruhen dhe përpunohen në mënyrë jo të duhur si rezultat i proceseve të tilla si vetëndezja ose reaksione të tjera kimike që lëshojnë substanca ndotëse në ajër. Pjesa më e madhe e mbetjeve depozitohet në vendgrumbullimet e ligjshme dhe të “egra”. Substancat ndotëse emetohen nga deponitë, duke përfshirë gazrat serrë (metani), mikrondotësit organikë (dioksinat dhe furanet), pastaj metalet e rënda të avullueshme në ajër dhe rrjedhjet nga deponitë që emetohen në tokë dhe ujërat nëntokësore, të cilat mund të përmbajnë substanca toksike. Gjatë asgjësimit të mbetjeve komunale, kryesisht gazrat serrë emetohen në ajrin e ambientit. Grimcat e pezulluara (PM) lëshohen gjithashtu gjatë depozitimit të mbeturinave, dhe sasi të vogla NMVOCs (përbërje organike të paqëndrueshme jo-metan, si benzeni, etanoli, formaldehidi dhe të tjerët), CO, NH 3 dhe NOx.

### 3.1.5. Gjendja e cilësisë së ajrit në Komunën e Sarajit

Devijimet më të mëdha në raport me përqendrimet maksimale të lejuara regjistrohen në ato parametra ku ndikimin më të madh e kanë kushtet meteorologjike (periudha e dimrit), përqendrimi i shtuar i trafikut dhe ngrohja e banesave (naftë, dru, qymyr).

Tabela 4. Emetimi total i substancave ndotëse në ajër nga vatrat shtëpiake

| Substancat ndotëse [t/vit] Emetimi total i substancave ndotëse në ajër nga vatrat shtëpiake gjatë djegies së burimeve të energjisë (thëngjill, dru zjarri dhe naftë) (Burimi: Kadastra e integruar e ndotësve të mjedisit të qytetit të Shkupit, 2019, Technolab) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Karburanti | SO2 | CO | CO2 | JO X | TSP | NMVOC |
| Dru zjarri | 37,89 | 36,755,55 | 1,008,099,37 | 464,22 | 7,160,22 | 5,588,53 |
| qymyri | 22.81 | 116.60 | 2,560,09 | 2.79 | 11.25 | 12,27 |
| Vaj për amvisëri | 11.59 | 9.44 | 12,136,77 | 8.44 | 0.31 | 0.11 |
| Në total | 72,29 | 36,881,58 | 1,022,796,24 | 475,45 | 7,171,79 | 5600,91 |

Në komunën e Sarajit në periudhën e dimrit 85% e popullsisë ngrohen me dru, thëngjill apo naftë, andaj pritet që përqendrimi i monoksidit të karbonit të rritet si pasojë e djegies jo të plotë dhe joadekuate.

Ndotja e ajrit nga trafiku është rezultat i përdorimit të burimeve të lëngshme të energjisë, djegia e të cilave i lëshon ato; oksidet e azotit, dioksidi i squfurit, monoksidi i karbonit, dioksidi i karbonit, pluhuri, aldehidet, plumbi dhe acidet organike. Niveli i shkarkimeve në ajër nga burimet e lëvizshme nuk varet vetëm nga shkalla e aktivitetit, por ka një lidhje të drejtpërdrejtë edhe me cilësinë e karburanteve të përdorura, si dhe me strukturën moshore të flotës së automjeteve. Megjithatë, ndotja e ajrit nga trafiku nuk është një problem serioz në zonat rurale, përkundrazi rezulton nga lëvizjet intensive përgjatë rrugëve rajonale dhe kryesore rrugore.

Në përgjithësi, në ndotjen CO, NO 2 , VOC, pjesa e motorëve me benzinë është dukshëm më e ulët në krahasim me motorët me naftë. Motorët me benzinë ndotin më së shumti ajrin me monoksid karboni dhe plumb. Përdorimi i GLN-së si lëndë shtytëse në trafik ka ndikimin më të vogël në emetimin e substancave ndotëse në ajër, pra kjo energji është më e favorshme për mjedisin për sa i përket cilësisë së ajrit.

Ndikimi i cilësisë së ajrit të ambientit në mjedis dhe në shëndetin e popullatës po rritet dita-ditës si rezultat i disa aktiviteteve të veprimit njerëzor dhe revolucionit industrial. Tabela më poshtë tregon efektet kryesore shëndetësore më të zakonshme të ndotësve të ndryshëm (EEA, 2014).

Tabela 5. Efektet shëndetësore të ndotësve të ajrit

| Substanca ndotëse | Efektet shëndetësore |
| --- | --- |
| Grimcat e pezulluara (PM) | Mund të shkaktojë përkeqësim të sëmundjeve kardiovaskulare dhe pulmonare, sulme në zemër dhe aritmi. Mund të shkaktojë kancer. Mund të çojë në arteriosklerozë, rezultate negative tek të sapolindurit dhe sëmundje të frymëmarrjes tek fëmijët. Rezultati mund të jetë vdekja e parakohshme. |
| Ozoni (O 3 ) | Mund të shkaktojë ulje të funksionit të mushkërive. Mund të shkaktojë përkeqësim të astmës dhe sëmundjeve të mushkërive. Mund të çojë në vdekje të parakohshme. |
| Dioksidi i azotit (NO 2 ) | Rritja e vdekshmërisë nga sëmundjet kardiovaskulare dhe të frymëmarrjes dhe sëmundshmëria nga sëmundjet e frymëmarrjes. |
| Dioksidi i squfurit (SO 2) | Përkeqëson astmën dhe mund të zvogëlojë funksionin e mushkërive dhe të shkaktojë inflamacion të traktit respirator. Mund të shkaktojë dhimbje koke, shqetësim të përgjithshëm dhe ankth. |
| PAH, veçanërisht benzo(a)pireni | Kancerogjene |
| Monoksidi i karbonit (CO) | Mund të shkaktojë sëmundje të zemrës dhe dëmtim të sistemit nervor. Mund të shkaktojë dhimbje koke dhe lodhje. |
| Arsenik (si) | Kancerogjene. Mund të shkaktojë kancer të mushkërive. |
| Kadmium (Cd) | Kancerogjene |
| Plumbi (Pb) | Mund të prekë pothuajse çdo organ dhe sistem, veçanërisht sistemin nervor dhe kardiovaskular. Mund të ketë efekte negative njohëse tek fëmijët dhe mund të çojë në rritjen e presionit të gjakut tek të rriturit. |
| Mërkuri (Hg) | Mund të prekë mëlçinë, veshkat, sistemin tretës dhe sistemin e frymëmarrjes. Mund të ndikojë gjithashtu në sistemin nervor qendror. |
| Nikel (Ni) | Kancerogjene |
| Benzeni (C 6 H 6 ) | Kancerogjene |

Tabela 6. Shkaqet më të shpeshta të vdekjeve në rajonin shëndetësor të Shkupit në vitin 2017 (burimi: Instituti i Shëndetit Publik RSM, 2018, Harta shëndetësore e Republikës së Maqedonisë 2017 – pjesa 2)

| SHKAQET E VDEKJES | NUMRI | % | Mt për 100000 banorë |
| --- | --- | --- | --- |
| TOTALI | 5743 | 100.0 | 917.3 |
| 1. Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut | 2642 | 51.3 | 422.0 |
| 2. Neoplazitë | 1311 | 25.5 | 209.4 |
| 3. Sëmundjet endokrine, ushqimore dhe metabolike | 344 | 3.7 | 54.9 |
| 4. Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes | 291 | 5,7 | 46.5 |
| 5. Simptomat, shenjat dhe gjetjet jonormale klinike dhe laboratorike, të pa klasifikuara diku tjetër | 217 | 4.2 | 34.7 |
| 6. Sëmundjet e sistemit tretës | 192 | 3.7 | 30.7 |

Tabela 7. Sëmundjet e rrugëve të frymëmarrjes

Ngarkesa e sëmundjeve të frymëmarrjes sipas grupmoshave 0-14 vjeç, për vitin 2015-2017 (Burimi: Administrata Elektronike e Shëndetësisë, Ministria e Shëndetësisë, 2018, Përpunimi i të dhënave: Instituti i Shëndetit Publik, 2019

| Sëmundjet e frymëmarrjes (J00-J99) | 0-6 vjeç. |  |  |  |  |  | 7-14 vjeç. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  |
|  | # | norma/ 10,000 | # | norma/ 10,000 | # | norma/ 10,000 | # | norma/ 10,000 | # | norma/ 10,000 | # | norma/ 10,000 |
| Aeroporti | 1030 | 1977 | 1146 | 2199 | 848 | 1627 | 937 | 1369 | 603 | 881 | 580 | 847 |
| Boutel | 718 | 2353 | 728 | 2385 | 530 | 1737 | 448 | 987 | 312 | 687 | 306 | 674 |
| Gazi Baba | 1328 | 2288 | 1415 | 2438 | 1022 | 1761 | 1026 | 1508 | 716 | 1053 | 676 | 994 |
| Gjorçe Petrov | 585 | 1893 | 683 | 2210 | 486 | 1573 | 515 | 1542 | 376 | 1126 | 336 | 1006 |
| Karposh | 772 | 1889 | 770 | 1884 | 628 | 1537 | 721 | 1651 | 521 | 1193 | 452 | 1035 |
| Uji i thartë | 752 | 1651 | 842 | 1848 | 606 | 1330 | 814 | 1288 | 509 | 805 | 461 | 729 |
| Sarai | 652 | 1410 | 749 | 1620 | 470 | 1017 | 366 | 737 | 287 | 578 | 319 | 642 |
| Qendra | 2605 | 4919 | 2364 | 4464 | 1865 | 3535 | 805 | 2049 | 547 | 1393 | 489 | 1245 |
| Karrige | 1623 | 2147 | 1656 | 2190 | 1109 | 1467 | 1187 | 1280 | 603 | 872 | 580 | 833 |
| Shuto Orizari | 414 | 1261 | 425 | 1295 | 295 | 899 | 211 | 551 | 312 | 404 | 306 | 472 |
| Qyteti i Shkupit | 10479 | 2360 | 10778 | 2427 | 7859 | 1770 | 7030 | 1297 | 4835 | 892 | 4572 | 843 |
| Maqedonia | 45457 | 2856 | 44142 | 2773 | 35418 | 2225 | 31289 | 1712 | 23520 | 1287 | 21794 | 1192 |

Numri më i madh i studimeve epidemiologjike për marrëdhëniet ndërmjet ndotjes së ajrit dhe shëndetit të njerëzve janë kryer në Shkup nga institucionet pediatrike dhe mjekësore parandaluese, ku është gjetur një korrelacion pozitiv statistikisht i rëndësishëm ndërmjet përqendrimeve mesatare mujore të tymit dhe CO 2 dhe rritjes së sëmundshmërisë. nga sëmundjet kronike të rrugëve të frymëmarrjes, veçanërisht te fëmijët (0-6 dhe 7-14 vjeç) dhe veçanërisht bronkopneumopatia me karakter relapsues.

Në çdo rast, komuna e Sarajit i përket komunave ku gjendja me cilësinë e ajrit të ambientit është brenda standardeve të përcaktuara. Përmirësimi i cilësisë së ajrit mund të realizohet nëpërmjet aplikimit të brezave mbrojtës të bimëve drunore.

Ka prova të shumta për rolin e ndotësve të ajrit në shfaqjen dhe mbi të gjitha përkeqësimin e astmës. Roli i grimcave PM dhe përbërësve të gazit (ozoni, dioksidi i azotit dhe dioksidi i squfurit) si dhe i përzierjes së gazrave dhe grimcave me origjinë trafiku është i njohur mirë. Një studim i kryer në disa qytete evropiane vërtetoi se 14% e rasteve të astmës në fëmijëri dhe 15% e përkeqësimeve (përkeqësimit) të astmës ekzistuese janë për shkak të ekspozimit ndaj gazrave dhe grimcave që vijnë nga trafiku rrugor.

Lidhja midis ndotjes së ajrit të ambientit me grimcat e pezulluara dhe shtrimeve në spital për shkak të sëmundjeve të frymëmarrjes dëshmohet nga studimet epidemiologjike. Ky tregues është i rëndësishëm për monitorimin e marrëdhënies ndërmjet ekspozimit afatshkurtër ndaj ajrit të ndotur të ambientit dhe ndikimit në shëndetin e njeriut, veçanërisht gjatë periudhave të të ashtuquajturës. episodet e ndotjes së ajrit. Në rastin e Qytetit të Shkupit, numri i të shtruarve në spital është marrë kryesisht nga ISHP-të në vijim: GOB “8 Shtatori”, Instituti për sëmundje të mushkërive dhe tuberkuloz, Instituti për sëmundje të mushkërive te fëmijët – Shkup, QK për fëmijë. Sëmundjet, KZ për Pulmologji dhe Alergologji respiratore, KZ për sëmundjet infektive dhe gjendje febrile, KZ për veshin hundë dhe fyt dhe një numër i vogël rastesh nga QU për Toksikologji dhe QU për kardiologji. Krahasuar me mesataren kombëtare për tre vitet, shumica e bashkive të qytetit janë shumë më poshtë se mesatarja (164/10,000), por variacionet ndërmjet bashkive individuale të qytetit janë ende të dukshme.

Figura 4. Shkalla e shtrimeve në spital nga sëmundjet e frymëmarrjes

### 3.1.6. Identifikimi i problemeve në fushën lëndore

- Mungesa e stacionit monitorues për monitorimin e cilësisë së ajrit të ambientit në territorin e komunës;

- Mungesa e planeve dhe programeve për uljen e ndotjes dhe përmirësimin e cilësisë së ajrit të ambientit;

- Përdorimi i pakontrolluar i karburanteve, pas djegies së të cilave lëshohen substanca të dëmshme me gazrat;

- Ndotja nga pluhuri i nxjerrë nga guroret dhe vatrat në amvisëri, objektet ekonomike dhe institucionet publike;

- Ndotja me emetimet e metaleve të rënda nga mbeturinat në afërsi të minierës së braktisur të Radushës;

- Djegia e pakontrolluar e mbeturinave dhe djegia e kashtës;

- Deponitë e egra janë ndotës të mundshëm të ajrit për shkak të erës dhe pluhurit gjatë periudhave me erë

- Zjarret në pyje që lëshojnë hi dhe ndotës të tjerë

- Mungesa e një programi për efiçencën e energjisë;

- Mosekzistenca e një plani lokal veprimi për klimën;

## 3.2 . Fusha tematike - Uji dhe burimet ujore

### 3.2.1. Cilësia e ujit

Ujërat në komunën e Sarajit i përkasin pellgut të Vardarit. Rrjedha ujore e lumit Vardar në Luginën e Shkupit është 51 km. Në Luginën e Shkupit, Vardari merr 5 degë më të mëdha. Tre prej tyre rrjedhin nga e djathta: Tresca (138.0 km), Markova Reka (29.0 km) dhe Moranska Reka (10.5 km), dhe dy nga e majta: Lepenec (75.0 km) dhe Serava (21.0 km). Niveli i ujit të lumit Vardar gjatë vitit në muaj është mjaft i ndryshueshëm. Në Shkup niveli maksimal i ujit është në muajin maj (196 cm), ndërsa ai minimal në muajin shtator (42 cm). Monitorimin dhe analizën e të dhënave për cilësinë e ujit të lumit Vardar e kryen Qendra për Shëndet Publik (QJZ), NP “Vodovod i Kanalizazë” – Shkup (NP ViK) dhe Administrata për Punë Hidrometeorologjike (UHMR). ).

Në periudhën nga viti 1996 deri në vitin 2006, nga Instituti Hidrometeorologjik (sot UHMR) janë bërë matje të vazhdueshme të karakteristikave fiziko-kimike të ujit në lumin Vardar dhe në vijim është dhënë një sublimim i të dhënave.

→ 	Temperatura në ujin në lumi Vardari është më e ulëta në muajt janar dhe shkurt , a më i larti është në muaj korrik dhe gusht .

→ 	Vargu Shkupi gjithçka ndjen erë në kalbje nga lumi Vardari në kursi në më i madh pjesë nga viti . Ajo erë është më intensive dhe vazhdimisht prezente menjëherë pas grykëderdhja në kanalizimet hequr kanal , i cili saj mbledh komunale ujë nga Shkupi .

→ 	Uji në r . Vardari në më i madhi numri në masë vende dhe në kursi në më i madh pjesë nga viti është dobët i turbullt te i paqartë , a nr rrallë dhe me re . Ky fizike veçori është shumë e ndryshueshme dhe shumë varet nga ato të motit raste , a është e drejtpërdrejtë pasojë nga shume shume ato intensive gërryes proceset në të caktuara zonave nga pellgu në Vardari .

→ 	Vlerat në pH në ujin nga lumi Vardari në dytësore aktuale nuk kane disa në mënyrë të konsiderueshme variacion . Në më i madhi pjesë nga rrjedhën dhe në kursi në e tëra vit ata gjithçka në kornizën nga 7.25 në 8.6.

→ 	Vlerat për i tretur oksigjen e zakonshme gjithçka diçka më të ulëta në lëvizjen pas qyteti Shkupi , veçanërisht në ato verore muaj (10.2 mg/l O 2 në korrik ). Të regjistruarit më të larta vlerat (12.8 mg/l O 2 in dhjetor ) janë për shkak të relativisht i madhi bien dhe shpejtë rrjedhin në Vardari çfarë mundëson ajrimi në ujin . Megjithatë , në matjen vend në Aeroporti menjëherë pas grykëderdhja në ato komunale drejton nga qyteti Shkupi ajo ishte i matur vlerë për i tretur oksigjen 4.9 mg/l.

→ 	Marrë të dhëna për BPK 5 nga kursi pas qyteti Shkupi përgjigjen ata për klasën II dhe III në ujë çfarë tregon në  organike ndotje (2.2 mg/l in mars dhe tetor ).

Në periudhën 2018/2019 është përgatitur “Draft Plani për Menaxhimin e Basenit të Lumit Vardar” – si pjesë e projektit EU Tweening të Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, i përgatitur sipas kërkesave të Direktivës Kornizë të BE-së për ujërat. Sipas analizave në hyrje të Shkupit, gjendja ekologjike e ujit është e mirë, ndërsa duke rrjedhur nëpër Shkup dhe në dalje ka status mesatar ekologjik.

Në bazë të të dhënave nga kryerja e punëve hetimore dhe analiza e parametrave nga puset e shpuara në territorin e qytetit të Shkupit, është bërë rizonimi hidrogjeologjik i territorit të qytetit të Shkupit. Sipas saj, qyteti është i ndarë në 6 rajone dhe secili rajon karakterizohet me karakteristika të përshtatshme hidrogjeologjike.

Lumi Treska është dega e dytë më e gjatë e djathtë e lumit Vardar, si dhe dega më veriore e lumit Vardar. Ai buron nga shpatet lindore të malit të Stogovës, në lartësinë 750 m. Ai buron nga një burim karstik pranë fshatit Izvor me rendiment mesatar 600 l/s.

Bashkimi i lumit Treska në lumin Vardar është në verilindje të vendbanimit Saraj afër Shkupit, në lartësinë 260 m. Gjatësia totale është 138 km. Sipërfaqja ujëmbledhëse e lumit Treska është 2068 km 2 . Degët më të mëdha të lumit Treska në anën e majtë janë: Studençica, një rrjedhë e përhershme ujore me gjatësi 13,8 km, e ndjekur nga Zajaska Reka, një rrjedhë e përhershme ujore, me gjatësi 27,1 km dhe Mala Reka, dega më e madhe e majtë në Porecchiete. me gjatësi 27 km dhe degët më të mëdha të djathta janë: Lumi Beliçka, me gjatësi 15,7 km dhe Beleshnica, me gjatësi 5,8 km, por një lumë jashtëzakonisht i rrjedhshëm.

Figura 5. Resurset ujore në territorin e komunës së Sarajit

### 3.2.2. Furnizimi me ujë

18 vendbanime nga gjithsej 24 janë të kyçura në sistemin rajonal, pra 75% e numrit të përgjithshëm të banorëve në komunë. Menaxhimin e sistemit e kryen JP Vodovod i Kanalizazë - Shkup. Një numër i caktuar vendbanimesh që janë të lidhura me sistemin rajonal përballen me mungesë të ujit të pijshëm, si p.sh., fshati Një fermë që merr 6l/s, e cila është e pamjaftueshme për të plotësuar të gjitha nevojat, veçanërisht në periudhën e verës. Një problem i ngjashëm ka edhe në fshat. Boyan. Me bashkimin e fshatit Laskarce dhe s. Bukoviq në të njëjtin tubacion, problemi i mungesës së ujit pritet të bëhet edhe më i theksuar. Kjo kryesisht për faktin se stacionet e pompimit janë me kapacitet të pamjaftueshëm, uji përdoret për ujitjen e sipërfaqeve bujqësore, si dhe ka një numër të madh lidhjesh të egra. Sa i përket cilësisë së ujit të pijshëm, mostrat merren rregullisht nga vendburimi i Rashçes, si dhe nga stacioni i klorinimit në Kondovë, në mënyrë që të konstatohet se uji i pijshëm është higjenikisht korrekt sipas rregullave për korrektësinë higjienike. të ujit të pijshëm, pra nuk ka dukuri të përqendrimeve të substancave ndotëse që tejkalojnë normat e përcaktuara me ligj.

11,44% e banorëve furnizohen me ujë të pijshëm nga puset, çezmat e fshatit, ujësjellësat vetanake. Menaxhimi dhe mirëmbajtja e sistemeve lokale është përgjegjësi e popullatës vendase, ndërsa korrektësia e ujit të pijshëm monitorohet herë pas here nga Instituti Republikan për Kujdesin Shëndetësor. Megjithatë, situata me cilësinë e ujit të pijshëm në vendbanimet që kanë burimet e tyre të furnizimit me ujë nuk është në nivel të kënaqshëm për shkak të defektit bakterologjik të një numri të caktuar mostrash uji, për faktin se këto objekte nuk plotësojnë disa normat bazë higjieno-teknike, në numrin më të madh menaxhohen në mënyrë joprofesionale, i janë lënë popullatës vendase dhe nuk ka dezinfektim të rregullt të ujit të pijshëm.

Sasia totale e ujit të shpërndarë është 967,000 m 3 , dhe konsumi mesatar mujor për banor është 2,62 m 3 . Nevoja për ujë të pijshëm varion nga 0.25-0.30 m 3 /h/d që është një normë mjaft e lartë në krahasim me standardet e pranuara për normën e furnizimit me ujë 120-150. l/s/d. Në çdo rast, rritja e konsumit është rezultat i përdorimit joracional të ujit dhe nga ana tjetër ka humbje teknike që ndodhin për shkak të vjetërsimit të rrjetit.

### 3.2.3. Largimi dhe trajtimi i ujërave të zeza

Rrjeti i kolektorëve dhe i qyteteve ndodhet kryesisht në qendrat urbane të bashkive. Për sa i përket mbulimit të popullsisë me rrjet të kanalizimeve, ai varion nga 70-80 % në disa zona të populluara dhe në disa vendbanime rurale rreth 30 % me gropa septike. Një pjesë e vendbanimeve rurale nuk kanë sisteme apo gropa septike adekuate për ujërat e zeza. Në përgjithësi, situata me sistemet e kullimit të ujërave të zeza është relativisht e keqe, pasi sistemet karakterizohen nga rrjedhja e një pjese të ujërave të ndotura gjatë transportit, gjë që rrit rrezikun e ndotjes së tokës dhe ujërave nëntokësore.

Problem i madh në Komunën e Sarajit janë ujërat e zeza (nuk ka kanalizim), të cilat janë të mbushura me baktere të dëmshme dhe substanca të tjera helmuese dhe ndotin ujërat nëntokësore, gjegjësisht burimet individuale (puset), dherat, oborret etj.

### 3.2.4. Monitorimi i ujit

Monitorimi i gjendjes së sasisë dhe cilësisë së të gjitha trupave ujore në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe të ujërave të destinuara për shfrytëzim, bëhet në përputhje me Ligjin për ujërat. Qëllimi i monitorimit është krijimi dhe mbajtja e një baze të dhënash gjithëpërfshirëse të nevojshme për menaxhimin dhe rishikimin e situatës së ujit brenda zonave të pellgjeve lumore. Është krijuar një rrjet shtetëror monitorues hidrologjik për monitorimin e trupave ujorë sipërfaqësorë dhe nëntokësorë. Për komunat, komunat në qytetin e Shkupit dhe qytetin e Shkupit janë krijuar rrjete lokale monitoruese. Të dhënat për cilësinë e rrjedhave ujore në Republikën e Maqedonisë së Veriut janë marrë nga Administrata për Çështje Hidrometeorologjike. Në kuadër të programit RIMSYS janë përcaktuar 20 pika matëse në lumenj dhe parametrat që monitorohen. HMRC monitoron cilësinë dhe sasinë e ujërave sipërfaqësore dhe nëntokësore. Instituti i Kujdesit Shëndetësor i Qytetit është institucion përgjegjës për monitorimin e cilësisë së ujit që përdoret si ujë i pijshëm, pavarësisht nëse është nga ujësjellësi publik apo nga një burim tjetër dhe zbatues i planit për mbrojtjen epidemiologjike të popullatës së qyteti i Shkupit dhe rrethina. Sipas ligjit, institucioni kompetent në kontrollin shëndetësor është Shërbimi Shëndetësor Kombëtar.

HMRC monitoron lumin Treska dhe lumenjtë tjerë në territorin e komunës së Sarajit.

Statusi aktual i trupave ujorë në Komunë tregon se të gjithë lumenjtë janë në kategorinë e pestë sipas përbërjes kimike, pra në të katërtën sipas ndotjes bakteriologjike sipas kategorizimit të përcaktuar të rrjedhave ujore (Burimi: Instituti për Shëndet Publik, tetor 2011). Matjet e lumenjve në periudhën mars-shtator tregojnë për një shqetësim serioz të cilësisë së rrjedhave ujore.

Nuk ka të dhëna të vazhdueshme për ndikimet e mbetjeve të lëngshme që shkarkohen nga objektet industriale, si dhe ndikimin e gropave septike që përdoren për shkarkimin e ujërave të zeza nga familjet që nuk janë të lidhura me sistemin e kanalizimit.

### 3.2.5. Gjendja e cilësisë së ujit

Në territorin e Komunës së Sarajit nuk ka trajtim të organizuar të ujërave të zeza komunale. Të gjitha vendbanimet nuk janë të mbuluara me ujësjellës qendror. Pjesa më e madhe e ujit të pijshëm sigurohet nga ujësjellësi i qytetit dhe rregullohet nga NP "Vodovod i Kanalizazija" Shkup. Për shkak të mungesës së një sistemi të ndërtuar të kanalizimit, domethënë mungesës së objekteve komunale në pothuajse të gjitha vendbanimet, ujërat e zeza shtëpiake (nuk ka ujëra të zeza industriale) derdhen drejtpërdrejt në mjedisin e afërt përmes kanaleve të hapura.

### 3.2.6. Mbrojtje nga përrenjtë dhe përmbytjet

Kushtet natyrore dhe mbulimi i llojeve veçanërisht të ulëta pyjore që janë degraduar ndjeshëm, si dhe reshjet e shpeshta afatshkurtra dhe një regjim i çekuilibruar ujor, rezultojnë në shfaqjen e përmbytjeve të shpeshta.

Nga analiza e hartës së erozionit të Komunës së Sarajit mund të nxirren disa përfundime. Pothuajse gjysma e territorit të bashkisë është në kategorinë IV të erozionit (46.8%). Kjo është kryesisht për shkak të përqindjes së madhe të zonave pyjore jashtë zonave të banuara. Së bashku me kategorinë V (11%), sipërfaqja e përgjithshme e këtyre dy kategorive është 57.8%. Pra më shumë se gjysma e territorit nuk kërcënohet nga erozioni. Megjithatë, kjo është vetëm në dukje kështu. Pjesa tjetër e sipërfaqes, kategoria II dhe III, ndodhet aty ku aktiviteti njerëzor është më intensiv (rreth fshatrave). Në të ardhmen, shumë vëmendje duhet t'i kushtohet mbulesës bimore që mbron tokën nga kullimi. Kjo në përgjithësi i referohet përdorimit të GAP (praktika të mira bujqësore, për shembull për të mos lëruar në terrene të pjerrëta) dhe nga ana tjetër për të mbrojtur pyjet sepse ato janë mbrojtja më e mirë kundër përmbytjeve të shpejta dhe rrëshqitjeve të dheut. Për momentin në hartën e erozionit vërehen disa zona kritike të kategorisë II (mbi fshatrat Goshincë dhe Dumanovcë, si dhe fshatrat Saraj dhe Ropalcë). Shumica e fshatrave kanë një sistem kanalesh për të kulluar ujërat e përmbytjes (valët e përmbytjes), por këtu është një sistem kanalesh i ndërtuar mbi supozimin e një probabiliteti më të shkurtër të ndodhjes (20 vjet) i cili nuk do të mblidhte ujërat më të mëdha dhe do të shkaktonte përmbytje të mëdha me dëmtime të mëdha në infrastrukturë. Në të ardhmen rekomandohet ripyllëzimi i zonave të kërcënuara për të zbutur situatën.

### 3.2.7. Identifikimi i problemeve në fushën lëndore

Si problemet kryesore dhe prioritare në seksionin ujor të territorit të Komunës së Sarajit veçohen si më poshtë:

- Mungesa e ujësjellësit të organizuar në komunën e Sarajit;

- Mungesa e sistemit për largimin e ujërave të zeza komunale në të gjitha vendbanimet;

- Mungesa e sistemit të kullimit të ujërave të rëna në të gjithë territorin e komunës së Sarajit;

- Mungesa e impianteve të trajtimit të ujërave të zeza në territorin e komunës;

- Sasi e pamjaftueshme e ujit të pijshëm në zona dhe periudha kohore të caktuara;

- Uji i pijshëm i cilësisë së dobët në komunën e Sarajit;

- Mungesa e sistemit të kontrollit të cilësisë së ujit të pijshëm;

- Mungesa e filtrave të pastrimit të ujit, veçanërisht në sistemet që sjellin ujë nga puset e fshatit

- Mungesa e sistemit për kapjen dhe shfrytëzimin e ujit teknik për ujitjen e sipërfaqeve të gjelbra publike;

- Derdhja e ujërave të zeza industriale dhe komunale të patrajtuara në marrës;

- Mosmbajtja e kanaleve të hapura të kullimit apo mbrojtjes nga përmbytjet që janë plot me mbeturina, të cilat si të tilla ndikojnë negativisht në mjedis;

- Mungesa e një sistemi për informimin e qytetarëve për kushtet me cilësinë e ujit të pijshëm dhe vaditës.

## 3.3. Zona tematike - Toka, përdorimi i tokës, natyra dhe zhvillimi urban

### 3.3.1. Cilësia e dherave

Në R.S. Maqedonia së fundi ka hartuar një ligj për mbrojtjen e tokës, i cili është ende në draft version dhe nuk është miratuar nga Parlamenti i RS. Maqedonia. Ky ligj rregullon mbrojtjen e tokës si një mjet mjedisor, përdorimin dhe ruajtjen e funksioneve të tokës në baza të qëndrueshme të përhershme, menaxhimin e tokës, parandalimin dhe zbutjen e rrezikut të dëmtimit të funksioneve të tokës, restaurimin e tokës, si dhe monitorimin dhe financimin e masat dhe aktivitetet për mbrojtjen e tokës.

Në këtë ligj nuk ka vlera kufitare për përqendrimet e metaleve të rënda dhe lëndëve ushqyese në tokë, për këtë arsye përdoren më së shumti vlerat nga ligjet e BE-së (sipas praktikave të mira bujqësore - DZP dhe Direktivës së Nitrateve):

  - Përqendrimet e azotit në tokë - më pak se 170 kg/ha.

  - Përqendrimet e fosforit në tokë - më pak se 50 kg/ha.

  - Përqendrimet e kaliumit në tokë - më pak se 110 kg/ha.

  - Arseniku, antimoni -75 ppm (mg/kg) ose deri në 2 kg/ha në vit ose 41 kg/ha në mënyrë kumulative.

  - Krom-1500 ppm ose 150 kg/ha në vit ose 3000 kg/ha kumulative

Në R.S. Maqedonia nuk monitoron cilësinë e tokës.

### 3.3.2 . Statusi i cilësisë së tokës, përdorimi i tokës, natyra dhe zhvillimi urban

Toka dhe toka janë burime të rëndësishme natyrore dhe ekonomike, veçanërisht për sektorët e bujqësisë dhe pylltarisë, industrisë dhe zhvillimit të infrastrukturës. Kërcënimet kryesore për gjendjen e shëndetshme të tokës janë erozioni, ndotja lokale dhe difuze, kripëzimi, llojet e degradimit fiziko-mekanik, të cilat çojnë në shndërrimin e tokës prodhuese në joproduktive. Ndryshimet e qëllimit, si dhe degradimi i tokës, ndodhin edhe për shkak të rritjes së nevojës për ndërtim, përkatësisht urbanizimit të hapësirës.

Në strukturën e tokës së rajonit të komunës së Sarajit dominojnë këto lloje:

Në një substrat karbonat, në të gjitha zonat mbidetare, janë të pranishme:

- Pemë manit dolomite gëlqerore organogjene dhe organominerale

- Manat organominerale dhe dolomite gëlqerore me ngjyrë kafe

- Manat dolomite gëlqerore të skuqura

- Tokat kafe në gur gëlqeror

- Cërvenicë

Sipas substratit mbi të cilin janë formuar dherat në zonën e parë të mbrojtjes së burimit të Rashçes (fshati Rašce, fshati Radushë, fshati Dvorce, Bojane dhe Kopanicë), shihet se këto janë toka karbonate të karakterizuara me veti të mira ujë-ajër. dhe ujëpërshkueshmëri të lartë. Vetitë filtruese më pak të theksuara kanë vetëm argjilat e kuqe që mbushin format karstike (ndodhin në vend).

Aktiviteti kryesor ekonomik në komunën e Sarajit është bujqësia. Sipas regjistrimit të bujqësisë të vitit 2007, për komunën e Sarajit janë regjistruar këto të dhëna në ha:

Tabela 8. Tokë në territorin e komunës së Sarajit

| Numri i njësive bujqësore individuale | Sipërfaqja totale e shfrytëzueshme e tokës | Toke e perdorur |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | në total | vet |
| 2238 | 2321,4 | 1933.62 | 1866.24 |

Tabela 9. Shpërndarja e tokës bujqësore

| Totali i tokës bujqësore të përdorur | Arat e punueshme, pemishtet, kopshtet | Livadhe | Kullotat | Pemishtet | Vreshtat | Çerdhe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,933,62 | 1706.01 | 133,67 | 15.44 | 27,24 | 51,26 | - |

Në kategorinë e tokës së punueshme, pemishteve dhe kopshteve, kulturat më të përfaqësuara janë drithërat 1064.47 ha, nga të cilat sipërfaqen më të madhe e zë gruri 610.96 ha, misri 352.62 ha dhe elbi 62.33 ha; nga bimët foragjere (228,94 ha) më të zakonshmet janë jonxha - 186,13 ha dhe tërfili 28,13 ha; Nga perimet dhe frutat (389,68 ha) më të bollshme janë domatet - 110,37 ha, specat 3 ha, patatet - 46,17 ha, fasulet - 35,01 ha, pjepri - 50,19 ha, shalqiri - 44,25 ha dhe luleshtrydhet 23. Nga sipërfaqja e përgjithshme e tokës së shfrytëzuar, vetëm 529.07 ha janë të ujitura në mënyrë primitive.

Tabela 10. Shpërndarja e kërcellit në një pemishte

| Pemishtja | Numri i rrjedhjeve | Sipërfaqja (ha) |
| --- | --- | --- |
| Një mollë | 2586 | 4.82 |
| Dardha | 2296 | 2.77 |
| Kumbulla | 3246 | 4.17 |
| Qershitë | 1896 | 6.13 |
| Qershitë | 724 | 1.57 |
| Kajsi | 1036 | 1.79 |
| Pjeshkë | 698 | 2 |
| Arra | 964 | 3.45 |
| Bajame | 160 | 0.31 |

Tabela 11. Shpërndarja e kërcellit të hardhive

| Totali i vreshtave |  | Varietetet e verës |  | Varietetet e tavolinës |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. verë e gazuar | Sipërfaqja (ha) | Numri | Sipërfaqja (ha) | Numri | Sipërfaqja (ha) |
| 282675 | 51,26 | 160193 | 30.12 | 122482 | 21.14 |

Tabela 12. Shpërndarja e njësive bujqësore individuale

| Numri i njësive bujqësore individuale me: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dhe impiantet industriale | Jeton​ | Bimët foragjere | Një perime | Lule, bimë zbukuruese | Pemishtet | Vreshtat |
| 26 | 1694 | 896 | 1672 | 4 | 413 | 356 |

Blegtoria si degë bujqësore është e zhvilluar në pjesën rurale të komunës. Numri i përgjithshëm i ekonomive bujqësore që merren me blegtori është 1656, nga të cilat 66% me blegtori, 4% me dhen, 3,14% me dhi, 11,41% me kuaj, 2,65% me derra dhe 1 % rrisin familjet e bletëve.

Fondi blegtoral i listuar është relativisht i vogël dhe problemi kryesor që lind është plehu i stallës, i cili mbahet në mënyrë primitive deri në maturimin. Nga numri i përgjithshëm i ekonomive blegtorale individuale, që sipas regjistrimit të vitit 2007 është 1268, vetëm 46 ekonomi kanë objekte për ruajtjen e plehut organik.

Fshatrat me sipërfaqen më të madhe në kuadër të komunës janë Rashe me 1.345 ha, Radusha me 2.597 ha, Bojane me 2.560 ha, Kopanica me 1.910 ha. Vendbanimet e tjera zënë sipërfaqe më të vogla. Toka e punueshme zë 2321.4 ha ose 19% të komunës dhe përfshin 1706 ha tokë arë dhe pemëtore, 27.24 ha, pemëtore 51.26 ha, vreshta, livadhe 133.67 ha, kullota 15.44 ha. Toka në atarët e fshatrave është e cilësisë I - VIII , dhe përqindja më e madhe e tokës bujqësore i përket kategorisë V dhe VI të tokave. Në zhvillimin e planifikuar të komunës, janë bërë përpjekje që toka bujqësore të ripërdoret sa më pak cilësore, në mënyrë që zhvillimi i bujqësisë të mos ngecë dhe të organizohet në mënyrë moderne që do të sigurojë rritje të prodhimit, duke përfshirë ndërtimin e sistemet e ujitjes.

Komuna e Sarajit është zona më erozive brenda qytetit të Shkupit. Fshatrat Radushë, Gorno dhe Dolno Svilare, Kondovë dhe Bojanë janë në rrezikun më të madh real të erozionit. Gjithashtu, rrezikohet edhe infrastruktura kritike, veçanërisht në pjesën nga fshati. Arnakia deri në fshat Seminari. Ka edhe shumë fshatra që janë pjesërisht të prekur nga erozioni aktual, por kryesisht nga rreziku potencial i erozionit, shpatet mbi fshatrat: Paniçari, Raovic, Bukoviq, Çajlane, Arnakija, Glumovo, Matka, Shishevë, Saraj dhe Krushopek.

### 3.3.3. Ndotja e tokës, përdorimi i tokës, natyra dhe zhvillimi urban

Ndotja e tokës mund të ndodhë kryesisht si rezultat i aktiviteteve bujqësore, përdorimit të praktikave të papërshtatshme në bujqësi, pra aplikimit të mbetjeve të lëngshme si pleh, përdorimit të pesticideve dhe substancave të dëmshme, pastaj derdhjes së ujërave të zeza (pasi nuk ka ujëra të zeza. rrjet). Përdorimi i tepërt dhe i pakontrolluar i plehrave artificiale dhe pesticideve (disa kultura kërkojnë përdorim intensiv të pesticideve) mund të dëmtojë cilësinë e tokës. Mbetjet bujqësore (paketimi i pesticideve) zakonisht hidhen në tokë ose përgjatë lumenjve, ndërsa kullotja e tepërt mund të çojë në erozionin e tokës. Ndotja e dherave me metale të rënda pranë vendgrumbullimit të mbetjeve.

Gjendja e natyrës dhe e biodiversitetit po përkeqësohet për shkak të prerjeve të egra, gjuetisë së paligjshme dhe të pakontrolluar të gjahut.

Shpyllëzimi ndikon negativisht në të gjitha segmentet e eko-sistemit, shkakton humbje të habitateve për kafshët, insektet, kërpudhat, bimët, shpendët, formimin e habitateve të reja, uljen e biodiversitetit, ndryshimin e mikroklimës. Gjuetia e egër dhe e pakontrolluar e gjahut është një problem serioz në komunë.

Një nga pasojat e procesit të urbanizimit, pra sektorit të ndërtimit, është ndikimi në tokë dhe tokë, i cili shpeshherë shfaqet me efekte negative, si humbja e tokës së punueshme dhe e tokës pjellore. Një problem i veçantë është ndërtimi pa leje i objekteve individuale. Rrjeti i pazhvilluar i kanalizimit dhe atmosferik, ekzistenca e një numri të madh gropash septike që nuk mirëmbahen si dhe kullimet direkte në marrës, janë shkaku i ndotjes së tokës (që ka një përshkueshmëri të lartë uji) në vende afër banesave. me rrezikun e përhapjes së sëmundjeve infektive dhe uljen e cilësisë së jetës.

Gjithashtu, numri i madh i deponive të egra, të cilat më së shumti përmbajnë mbetje të ngurta komunale (5271,33 t/vit), por edhe lloje të veçanta të mbetjeve, si mbeturinat e ndërtimit dhe mbetjet shtazore, kanë ndikim të drejtpërdrejtë në tokë, pra në tokën në. komuna e Sarajit. Përveç aspektit ekologjik, këtu duhet theksuar edhe uzurpimi i tokës pjellore dhe tokës së punueshme, që e prek këtë çështje edhe nga ana ekonomike dhe sociale, përveç efektit ekologjik.

Një nga kërcënimet më serioze për ndotjen e tokës është miniera e Radushës. Miniera e Radushës është jashtë përdorimit, mbetjet e depozituara (kromi trivalent) përfaqësojnë një pikë të nxehtë ekologjike që duhet të korrigjohet sa më shpejt që të jetë e mundur, duke marrë parasysh ndikimin në ujërat nëntokësore, degradimin e tokës dhe vendndodhjen e ndjeshme të minierës së Radushës, në kontakt me rezervuarin e Žedenit duke prekur shtratin e lumit Vardar. Sterilet derdhen lirisht në një hapësirë të hapur, pa aplikimin e masave tekniko-biologjike për përmirësimin e qëndrueshmërisë së shpateve. Në zonën ku ndodhet miniera, u formua një rezervuar/Liqeni i Radushës (Takbol) si rezultat i daljes së ujit nga boshtet e braktisura të minierës në sipërfaqe.

Duke marrë parasysh pasojat negative në të gjitha mediat e mjedisit, veçanërisht nga aspekti që miniera ndodhet në zonën e parë mbrojtëse të Rashçes, si dhe mundësinë që kromi trevalent i depozituar në kushte specifike të kthehet në gjashtëvalent, i cili si e tillë është veçanërisht e dëmshme, rekomandohet që urgjentisht të sanohet kjo pikë e nxehtë industriale.

Industria në territorin e komunës së Sarajit nuk e kërcënon tokën në atë masë sa të paraqesë problem, duke marrë parasysh llojin dhe vëllimin e aktiviteteve.

Sektori i transportit mund të ketë një ndikim të rëndësishëm në mjedis. Zhvillimi i aktiviteteve të transportit çon në ndotjen e tokës, shkakton ndryshime në hapësirë, duke përfshirë degradimin e mundshëm të tokës. Aktivitetet gjatë fazës së ndërtimit të rrjetit të transportit janë shkaqe të mundshme të degradimit dhe fragmentimit të tokës.

### 3.3.4 . Shfrytëzimi/shfrytëzimi i tokës në Komunën e Sarajit

Shfrytëzimi i tokës në raport me zhvillimin e ardhshëm të komunës është i mbuluar me planet urbanistike për vendbanimet brenda komunës dhe me planin e veçantë hapësinor të rajonit të zonave mbrojtëse të burimit Rashçe. Vendndodhja dhe zhvillimi i vendbanimeve Rashçe, Bojane dhe Radusha lidhet drejtpërdrejt me cilësinë e ujit të burimit. Pjesa tjetër e vendbanimeve ndodhen në zona që indirekt ndikojnë në cilësi, por zhvillimi i tyre mund të shkaktojë pasoja negative.

### 3.3.5. Identifikimi i problemeve në fushën lëndore

- Mungesa e informacionit për menaxhimin e natyrës;

- Promovimi i pamjaftueshëm i thesareve natyrore dhe lokaliteteve arkeologjike në territorin e Komunës së Sarajit;

- Mungesa e të dhënave për bollëkun e jetës shtazore dhe bimore;

- Uzurpimi i sipërfaqeve të gjelbra;

- Ndotja e tokës me ujërat e zeza fekale;

- Ndërtimi i paligjshëm i objekteve dhe uzurpimi i pronës shtetërore;

- Shndërrimi i tokës bujqësore në landfille të egra

- Ndotja e tokës si rezultat i trajtimit joadekuat të ujërave të zeza

- Ndotja e tokës si rezultat i mbetjeve ekzistuese nga miniera e Radushës dhe numrit të madh të deponive të egra

- Ndotja e tokës nga trajtimi joadekuat i plehut organik

- Mungesa e një sistemi efikas monitorimi/monitorimi si dhe të dhëna për cilësinë e tokës dhe shkallën e degradimit të shkaktuar nga ndotja indirekte nga ajri, uji, fermat blegtorale, përdorimi i pesticideve, plehrave minerale etj.;

- Ndodhja e erozionit dhe rrëshqitjeve të dheut në disa vendbanime;

- Paraqitja e tokës joproduktive – vende dhe parcela të braktisura dhe mungesa e një mekanizmi për menaxhimin e tyre;

- Përdorimi i praktikave të papërshtatshme në modelimin e kafshëve;

- Ndërgjegjësimi i pamjaftueshëm i popullatës dhe niveli i ulët i ndërgjegjësimit publik në fushën e mbrojtjes së tokës;

- Mos mbulimi i zonave rurale me rrjet të ujërave të zeza fekale, pra ndotja e tokës me ujëra fekale;

- Prerjet e egra të pyjeve;

- Gjuetia e paligjshme e gjahut;

## 3.4. Fusha tematike - Menaxhimi i mbetjeve

### 3.4.1. Mbetjet komunale dhe llojet e tjera të mbeturinave jo të rrezikshme

Mbetjet komunale gjenerohen nga individë nga amvisëritë (mbeturinat shtëpiake) dhe ato komerciale. Mbetjet shtëpiake janë mbeturinat që grumbullohen çdo ditë nga amvisëritë, si dhe mbetjet shtëpiake jo të rrezikshme të grumbulluara veçmas, mbeturinat e mëdha, mbeturinat e kopshtit etj. Në nivel të Republikës së Maqedonisë së Veriut, ende nuk ka riciklim të konsiderueshëm të mbeturinave komunale dhe industriale (përveç ambalazhimit) dhe ripërdorimin e tyre në industri si lëndë e parë, që do të ishte bazë për zhvillimin e një ekonomie rrethore.

Në baza mujore, UP-ja Higjiena Komunale mbledh mbeturinat nga pjesët urbane të komunës së Sarajit, pjesa tjetër e vendbanimeve shërbehen nga ndërmarrja komunale JP Saraj.

### 3.4.2. Transporti dhe asgjësimi përfundimtar i mbeturinave komunale

Procesi dominues në menaxhimin përfundimtar të mbeturinave në rajonin planor të Shkupit, ku gjendet komuna e Sarajit, është deponimi i mbeturinave në deponitë e kontrolluara, dhe më pas deponimi i mbeturinave në deponi të pakontrolluara. Proceset e kompostimit, ripërdorimit, riciklimit të mbetjeve bashkiake, si dhe djegia e mbetjeve me energji, pothuajse nuk janë të përfaqësuara në vend.

JP Saraj është përgjegjëse për menaxhimin e mbeturinave në komunën e Sarajit , ndërsa që nga viti 2018 në pjesët urbane të komunës, si dhe SRC Matka dhe SRC Glumovë, grumbullimin e mbeturinave e kryen NJP Higjiena Komunale Shkup. Pas datës 1 tetor 2018, shërbimi komunal për grumbullimin, heqjen dhe transportin e mbeturinave të ngurta komunale mbulon të gjitha vendbanimet në territorin e komunës së Sarajit.

Në përgjithësi, mund të thuhet se gjendja e përgjithshme sa i përket menaxhimit të mbeturinave në komunën e Sarajit vlerësohet si joadekuate për arritjen e kritereve të dhëna në direktivat evropiane për mbeturinat, para së gjithash në lidhje me mosekzistimin e menaxhimit integral të mbeturinave në kuadër të komunës së Sarajit. bashkia.

Në programin e punës së JP Saraj nga viti 2022. është paraparë grumbullimi dhe transportimi i organizuar i mbeturinave në komunë. Dinamika e grumbullimit dhe transportimit të mbeturinave të ngurta komunale në komunën e Sarajit përcaktohet në varësi të:

- dendësia e popullsisë

- sasia e mbeturinave komunale

- struktura e mbetjeve komunale

- karakteristikat dhe zakonet e qytetarëve

- kushtet e infrastrukturës dhe trafikut

- llojin dhe numrin e kontejnerëve të mbeturinave.

### 3.4.3. Deponitë e egra

Në komunën e Sarajit, si dhe në komunat e tjera, krijohen deponi të egra të mbetjeve komunale dhe inerte, veçanërisht në pjesën rurale e cila nuk mbulohet mjaftueshëm nga shërbimi i grumbullimit dhe depozitimit të mbeturinave. Depozitimi i pakontrolluar i mbetjeve dhe krijimi i landfilleve të pakontrolluara apo të egra janë shumë të pafavorshme për mjedisin, shëndetin e njerëzve dhe kafshëve, por edhe për humbjen e burimeve natyrore. Deponitë e egra pastrohen herë pas here nga PUC Saraj, por në shumicën e rasteve ato restaurohen.

Deponitë ekzistuese të egra po degradojnë seriozisht cilësinë e mjedisit dhe po dëmtojnë shëndetin e njerëzve që jetojnë në vendbanimet e afërta.

Problemet lidhur me deponimin joadekuat të mbeturinave pritet të tejkalohen pas ndërtimit të deponisë rajonale, e cila pritet të zgjidhë problemet me deponimin joadekuat të mbeturinave në deponitë komunale dhe ato bazë të egra që duhet të mbyllen urgjentisht ose të përmirësohen teknikisht. .

### 3.4. 4 . Identifikimi i problemeve në fushën e lëndës

- Ndodhja e deponive ilegale në zonat rurale,

- Depozitim joadekuat i mbetjeve që mund të ndotin në mënyrë indirekte tokën dhe ujërat nëntokësore.

- Sasi të mëdha të mbetjeve bujqësore (të biodegradueshme) depozitohen së bashku me mbetjet komunale

- Mungesa e një sistemi funksional për përzgjedhjen e mbetjeve komunale,

- Sasi të pamjaftueshme të kontejnerëve dhe koshave për depozitimin e mbeturinave,

- Mungesa e një sistemi për riciklimin dhe ripërdorimin e përbërësve të dobishëm nga mbeturinat

- Ekzistenca e landfilleve jo standarde;

- Deponimi jo i duhur i mbetjeve të rrezikshme dhe jo të rrezikshme;

- Deponimi jo i duhur i mbetjeve bujqësore (të biodegradueshme);

- Mungesa e një sistemi për ndarjen e mbetjeve komunale.

## 3.5. Fusha e temës - Zhurma dhe rrezatimi jojonizues

### 3.5.1. Gjendja e zhurmës së ambientit në komunën e Sarajit

Gjendja e zhurmave në Saraj deri më tani nuk është monitoruar dhe analizuar, megjithëse ka burime zhurmash. Burimet kryesore të zhurmës janë: automjetet e popullatës vendase, makineritë e bizneseve të vogla, objektet e shërbimit, si dhe aktivitetet e njerëzve që lidhen me strehimin.

Shkaktarët kryesorë të zhurmave të emetuara në mjedis janë automjetet në trafikun rrugor, objektet tregtare dhe ato të shërbimit. Burimet e identifikuara të zhurmave të emetuara në mjedis në përgjithësi burojnë nga zhurma e emetuar në mjedis nga lagja, zhurma e emetuar në mjedis nga trafiku dhe zhurma e emetuar në mjedis nga objektet ekonomike.

Zhurma në mjedis rregullohet në bazë të Ligjit për Mbrojtjen nga Zhurma i cili është në përputhje me Direktivën nga Zhurma (2002/49/EC). Sipas rregulloreve ligjore për zhurmën, janë vendosur vlera kufi për treguesit bazë të zhurmës në mjedis për zona të ndryshme.

Me Ligjin për mbrojtjen nga zhurmat e emetuara në mjedisin jetësor, ndër të tjera rregullohen të drejtat dhe obligimet e komunave në lidhje me menaxhimin dhe mbrojtjen nga zhurma. Ministria e Arsimit dhe Kulturës është përgjegjëse për krijimin, miratimin, përdorimin dhe ruajtjen e Hartave Strategjike për zhurmën e emetuar në mjedis për rrugët kryesore, hekurudhat kryesore dhe aeroportet kryesore.

Pjesa më e madhe, gati 55% e dozës mesatare të rrezatimit që merr një person gjatë një viti, është për shkak të rrezatimit jonizues. Radoni, si gaz me origjinë nga natyra, është kontribuesi kryesor në dozën e ekspozimit të popullatës ndaj rrezatimit radioaktiv të natyrës, nëpërmjet akumulimit të tij në përmasa të ndryshme në shtëpi, vende pune dhe ambiente banimi. Ndonëse komuna nuk ka kompetencë dhe obligim për matjen e tij, për shkak të rreziqeve të mundshme ka filluar matja e radonit në lokacione të ndjeshme si objekte mjekësore dhe ekonomike. Rrezatimi jojonizues nuk ka aftësinë të shkaktojë jonizimin e materies dhe strukturave biologjike. Instituti i Shëndetit Publik është përgjegjës për monitorimin e tij, ndërsa Qyteti i Shkupit dhe komunat janë përgjegjës për propozimin e masave mbrojtëse. Në bazë të Ligjit për Komunikimet Elektronike, Agjencia për Komunikime Elektronike (AEK) është përgjegjëse për kontrollin dhe matjen e rrezatimit jojonizues të shkaktuar nga përdorimi i rrjeteve publike të komunikimit elektronik përmes vlerësimit praktik të ekspozimit ndaj rrezatimit jojonizues. Si vlera kufi të fushës elektromagnetike janë marrë rekomandimet e Komisionit Ndërkombëtar për Mbrojtjen nga Rrezatimi Jojonizues - ICNIRP (Komisioni Ndërkombëtar për Mbrojtjen nga Rrezatimi Jojonizues), rekomandimet e të cilit janë zbatuar edhe në legjislacionin evropian të dhënë në rekomandimin e CEPT. ECCREC(02)04 - Matja e rrezatimit elektromagnetik jojonizues (9kHz – 300GHz).

### 3.5.2. Ndikimi në mjedis dhe shëndetin e njeriut

Zhurma e emetuar në mjedis zë një vend të rëndësishëm në serinë e pasojave negative në mjedis dhe shëndetin e njeriut. Ndikon në radhë të parë në cilësinë e jetës, duke prishur ritmin natyror të punës dhe pushimit. Shkakton si probleme fizike ashtu edhe psikologjike në popullatë, duke prishur aktivitetet themelore të njeriut si gjumi, pushimi, mësimi, komunikimi dhe veçanërisht ndikon në dëgjimin.

Sipas raportit të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, efektet negative shëndetësore tek njerëzit ndodhin kur ata janë të ekspozuar ndaj niveleve të zhurmës së emetuar në mjedis gjatë natës mbi 40dB.

### 3.5.3. Identifikimi i problemeve në fushën lëndore

- Ndodhja e shpeshtë e tejkalimit të kufijve të lejuar të zhurmës nga objektet e hotelierisë;

- Rritja e frekuencës së automjeteve në trafik;

- Ngjarje të mëdha në hapësirë të hapur;

- Rritja e numrit të shesheve të ndërtimit;

- Rikonstruksionet e infrastrukturës rrugore dhe të trafikut;

- Rritja e vazhdueshme e numrit të banorëve;

- Afërsia e objekteve të banimit me objektet afariste dhe industriale, rrugët, terrenet sportive dhe hapësirat urbane për rekreacion, etj.;

## 3.6. Fatkeqësitë natyrore

Duke marrë parasysh ndikimin në rritje të ndryshimeve klimatike dhe fatkeqësive natyrore, rekomandohet që komunat të zhvillojnë plane për mbrojtjen dhe shpëtimin nga fatkeqësitë natyrore, kryesisht nga përmbytjet, zjarret dhe tërmetet.

### 3.6.1. Përmbytjet

Shfaqja e ujërave të mëdha në këtë rajon është pasojë e reshjeve që ndodhin (në muajt mars dhe prill) si dhe shkrirja e borës nga malet përreth. Territori i Komunës së Sarajit mund të vërshohet nga disa burime: nga lumenjtë në territorin e komunës (Vardar) , ujërat e rrebeve (përmbytjet e ujërave të zeza), rrjedhat e rrëmbyeshme, niveli i ngritur i ujërave nëntokësore etj.

Në këto dukuri mund të ndikohen vetëm disa masa dhe aktivitete që do të përmirësojnë kushtet për pranimin dhe kullimin e sasive të rëna përmes rrjetit ekzistues të lumenjve dhe kanaleve, të cilat mund të parandalojnë ose zbutin dëmtimet në ndërtesa dhe toka bujqësore. Territori i komunës së Sarajit nuk është i mbuluar me rrjet kanalesh (fekale dhe atmosferike).

Të gjithë shtretërit e lumenjve të rregulluar janë të dimensionuar për të pranuar një shfaqje specifike të një vale përmbytjeje me një interval të ndryshëm përsëritjeje nga 20 deri në 50 vjet, por ky kapacitet i referohet kushteve të një shtrati të pastër lumi.

Gjendja e përgjithshme e shtretërve (të parregulluara) të rrjedhave ujore natyrore dhe të rregulluara në territorin e komunës së Sarajit nuk është në nivel të kënaqshëm që mund të sigurojë nivel të lartë të mbrojtjes nga vërshimet.

Shfrytëzimi dhe menaxhimi i pamjaftueshëm i pyjeve dhe tokës bujqësore, si dhe urbanizimi i pakontrolluar, intensifikojnë ndikimin e rreziqeve natyrore si përmbytjet e shpejta. Vitet e fundit përmbytjet e shpejta ndodhin më shpesh në vend dhe po bëhen më shkatërruese.

Janë identifikuar faktorë të ndryshëm që kontribuojnë në këtë fenomen: transformimi i rajoneve nga zonat rurale në ato urbane, reduktimi i vegjetacionit pyjor, praktikat e paqëndrueshme bujqësore, etj.

Një faktor tjetër i rëndësishëm është ulja drastike e konsumit në sektorin e ujit gjatë dekadave të fundit, gjë që do të kontribuojë në përkeqësimin e infrastrukturës ujore të vendit. Infrastruktura e vjetëruar dhe investimet e pamjaftueshme në mirëmbajtjen e infrastrukturës publike i vënë shumë objekte të kontrollit të përmbytjeve në rrezik për të humbur funksionalitetin e tyre.

Masat parandaluese

Masat parandaluese përfshijnë të gjitha masat dhe veprimet që duhet të ndërmerren për parandalimin e shfaqjes së përmbytjeve dhe zbutjen e pasojave të veprimeve të tyre, si p.sh. pyllëzimi, pastrimi i bimësisë, barërat e këqija, ngritja e livadheve artificiale, meliorimi, pastrimi i shtretërve të lumenjve dhe punë të ngjashme.

Masat për zbutjen dhe eliminimin e pasojave të shkaktuara nga përmbytjet

Fillimisht duhet bërë një vlerësim i gjendjes së përgjithshme të rrjedhave ujore, në bazë të të cilit të bëhet një plan për masat që do të merren për rregullimin e rrjedhave ujore. Këto masa mund të përfshijnë: rregullimin e seksioneve të parregulluara; pastrimi i shtratit nga bimësia dhe rrëshqitjet; rehabilitimi i ndërtesave të dëmtuara (kaskada, pragje, argjinatura mbrojtëse); pastrimi periodik i bimësisë; parandalimi i hedhjes së mbeturinave në shtratin e lumit; ndërtimi i impiantit të trajtimit të ujërave të zeza etj.

Masat që mund të merren për të reduktuar rrezikun e përmbytjeve janë:

  - Ndërtimi i mureve mbrojtëse përgjatë lumenjve që janë shkaktarë të mundshëm të përmbytjeve;

  - Pyllëzimi i shpateve të zhveshura do të ketë një kontribut të madh në mbrojtjen e vendbanimeve nga proceset e mundshme erozioni dhe prurjet e rrëmbyeshme.

  - Mirëmbajtja e sistemit të kullimit, i cili përbëhet kryesisht nga kanale të hapura, të destinuara kryesisht për evakuimin e ujërave të larta nëntokësore dhe sipërfaqësore nga toka bujqësore.

  - Sistemi i dyfishtë përdoret gjithashtu për mbrojtjen nga përmbytjet në zonat rurale.

### 3.6.2. Erozioni

Sipas nenit 135, Ligji për Ujërat, në bazë të dokumentacionit teknik, organi i administratës shtetërore përgjegjës për punët mjedisore, këshilli i komunave, Qyteti i Shkupit dhe shoqëritë për administrimin e ujërave për zonën e tyre i caktojnë kufijtë e zonave erozive dhe zona e kërcënuar nga erozioni dhe të përcaktohen masat dhe aktivitetet në lidhje me mbrojtjen e tokës nga erozioni dhe rregullimin e përrenjve.

Dëmet që ndodhin për shkak të proceseve të erozionit janë:

- Vërshime të shpejta me një sasi të madhe sedimentesh (sedimentesh) gërryese që ndodhin si pasojë e reshjeve intensive dhe proceseve intensive erozive në pellg dhe shkaktojnë dëme të mëdha në vendbanime, infrastrukturë, objekte dhe sisteme hidromelioruese dhe hidroenergjetike, objekte industriale, bujqësore, etj.

Arsyet për të cilat ndodhin proceset erozive:

- Mbushja me sediment gërryes i zonave të banuara, rezervuarëve, tokës së punueshme, infrastrukturës së trafikut, shtretërve të rrjedhave ujore në rrjedhën e poshtme, etj.;

- Shkalla e reduktuar e prurjes së shtretërve të të gjitha përrenjve dhe kanaleve për shkak të rritjes së tepërt me bimësi dhe bllokimit me mbeturina;

- Aktivitete të paqëndrueshme bujqësore si rezultat i njohurive të pamjaftueshme të fermerëve për drejtimin e plugimit, llojin e ujitjes, rotacionin e të korrave dhe/ose mungesën e financimit për zbatimin e aktiviteteve të kontrollit të erozionit;

- Aktivitete të paqëndrueshme në pylltari për shkak të mungesës së pyjeve mbrojtëse në vend, prerjeve ilegale etj.

- Ndërtesat në shtretërit e lumenjve (struktura të ndryshme në një kanal ose në një kanal)

Masat për zbutjen e proceseve erozive në bujqësi janë:

- Ndalimi i lërimit në terrene të pjerrëta dhe i lërimit në shpat

- Ndalimi i kullotjes në kullotat e degraduara

- Detyrimi për shndërrimin e tokës së punueshme të degraduar në livadhe ose pyje

- Detyrim për bonifikimin e kullotave të degraduara

- Detyrim për shndërrimin e kulturave njëvjeçare në shumëvjeçare

Masat për zbutjen e proceseve të erozionit në pylltari janë:

- Ndalimi i prerjeve

- Ndalimi i kullotjes në pyll

- Detyrimi për ripyllëzimin e pyjeve

- Detyrim për shpalljen e pyjeve të mbrojtura dhe marrjen e masave përkatëse kultivuese

- Detyrim për menaxhim të qëndrueshëm të pyjeve përsa i përket erozionit

Masat për zbutjen e proceseve erozive në Urbanistikë, Ndërtimtari, Miniera:

- Ndalimi i urbanizimit

- Detyrimi për zbatimin e të ashtuquajturit infrastrukturën e gjelbër urbane

- Detyrim për ngritjen e sipërfaqeve të gjelbra urbane sipas parimeve të teknikës kundër erozionit

- Ndalimet për aktivitete që ndikojnë në rrjedhën në fushë përmbytjeje (hedhja e mbeturinave të ndryshme)

- Detyrim për heqjen e strukturave që ndikojnë në rrjedhën në fushë përmbytjeje

Masat e përgjithshme teknike për mbrojtjen nga erozioni dhe përrenjtë:

- Trajnimi i fermerëve për zbatimin e praktikave të mira bujqësore lidhur me kontrollin e erozionit dhe zbatimin e tyre

- Demarkacioni i pyjeve të mbrojtura sipas zonave aktuale dhe potenciale në rrezik erozioni dhe deklarimi i tyre

- Zbatimi i aktiviteteve të qëndrueshme pyjore (kultivimi dhe mbrojtja) në pyjet mbrojtëse të rajonit

- Barërat e këqija të fushave, kullotat e gërryera dhe livadhet e gërryera

- Krijimi i dokumentacionit të projektit për ndërtimin e strukturave të vogla kundër erozionit dhe kundërpërmbytjeve nga materiale natyrore (pjata, fascina, dru/gur, rustikë, etj.)

### 3.6.3. Zjarret

Mbrojtja nga zjarri e ndërtesave në zonat urbane është planifikuar tashmë gjatë përgatitjes së planeve të përgjithshme urbanistike nëpërmjet zbatimit të masave të mëposhtme: planifikimi i ndërtesave në zonat urbane dhe industriale; vendosja e objekteve dhe komplekseve në raport me kushtet topografiko-morfologjike të terrenit dhe trëndafilit të erës; zgjedhja e madhësisë së barrierave të zjarrit midis ndërtesave dhe komplekseve; projektimi i komunikimeve ajrore dhe nëntokësore.

Planifikimi i ndërtesave në zonat e banuara është një parim bazë për mbrojtjen nga zjarri në zonat urbane. Planifikimi dhe grupimi i ndërtesave në zona specifike zjarri bëhet sipas: rrezikut nga zjarri; kategorizimi i rrezikut; karakteristikat e përbashkëta dhe sipas qëllimit të objektit.

Distanca e sigurt ndërmjet ndërtesave luan një rol të madh në mbrojtjen nga zjarri, si për parandalimin e rrezikut të përhapjes së zjarrit nga një ndërtesë në tjetrën, ashtu edhe për komunikim të qetë ndërmjet ndërtesave (veçanërisht për nevojën e hapësirës për lëvizjen dhe ndërhyrjen e mjeteve zjarrfikëse, automjeteve e ndihmës së parë, policia etj.). Në zonat rurale, fermerët e paskrupull shkaktojnë zjarre në shkallë të gjerë duke djegur kashta dhe barërat e këqija, duke ndotur kështu ajrin.

Masat e mbrojtjes nga zjarri:

- Përgatitja e një programi të mbrojtjes nga zjarri

- Formimi i një kompanie vullnetare kundër zjarrit në territorin e komunës së Sarajit

- Krijimi i një harte me zona për vlerësimin e rreziqeve nga zjarri

- Mirëmbajtja e rregullt e rrugëve hyrëse në pyje

# 4 . PERCAKTIMI I PRIORITETEVE DHE MASAVE PER MBROJTJEN E MJEDISIT

Përcaktimi i problemeve paraqet nxjerrjen e përfundimeve nga vlerësimi i gjendjes së mjedisit. Problemet u përcaktuan në 5 fusha të veçanta tematike mjedisore: 1) ajri, ndryshimet klimatike dhe efikasiteti energjetik, 2) burimet e ujit dhe ujore, 3) menaxhimi i mbetjeve dhe mbetjeve, 4) toka, përdorimi i tokës dhe zhvillimi urban dhe 5) zhurma dhe jo. -rrezatimit jonizues.

Grupet punuese me mbështetje teknike nga ekipi konsulent morën pjesë në përcaktimin, përkatësisht në përcaktimin e problemeve specifike në mjedis, gjatë të cilit u përgatit një raport sintetik i problemeve specifike dhe reale nga të gjitha fushat tematike në Komunën e Sarajit.

Krahas përcaktimit të problemeve mjedisore nga grupet e punës, janë marrë parasysh edhe rezultatet e anketës së opinionit publik.

Lista përfundimtare (përfundimtare) e problemeve nga fushat tematike është bazë për procedurën e prioritizimit të problemeve në komunë. Përcaktimi i prioriteteve është një hap i rëndësishëm për shkak të burimeve të kufizuara financiare të bashkisë dhe ndihmon në zgjidhjen më efikase të problemeve. Pas përcaktimit të listës përfundimtare të problematikave, u krye prioritizimi i listës së problematikave duke i renditur problemet sipas 10 kritereve:

1. Ndikimi në shëndetin e njeriut;

2. Ndikimi në mjedis;

3. Ndikimi në cilësinë e jetës;

4. Prevalenca;

5. Intensiteti;

6. Pakthyeshmëria:

7. Opinioni publik nga anketat e kryera;

8. Niveli i kontrollit që ka komuna për zgjidhjen e problemit;

9. Kërkesa planifikuese, ligjore ose të tjera rregullative;

10. Mendimi i anëtarëve të Komitetit Vendor

## 4.1. SWOT – ANALIZA

Krahas metodologjisë DPSIR për përcaktimin e vlerësimit të gjendjes së mjedisit, një tjetër analizë është bërë gjatë takimeve të zhvilluara me të ashtuquajturat grupe pune. Analizë SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats), përmes së cilës vlerësohet perceptimi apo mendimi i banorëve lokalë për vlerësimin e situatës aktuale. Rezultatet e analizës SWOT të kombinuara me analizën DPSIR ndihmuan në përcaktimin e prioriteteve të palëve të interesuara lokale në procesin e hartimit të PLVM-së të komunës së Sarajit.

## 4.2. Fusha e lëndës: AJRI, EFIÇENCA E ENERGJISË DHE NDRYSHIMET KLIMATIKE

| Pikat e forta | Dobësitë |
| --- | --- |
| - Bollëku i pyjeve - Sasi të mjaftueshme uji - Mungesa e industrisë shumë ndotëse - Mbledhja dhe asgjësimi i organizuar i mbetjeve nga - Komuna e Sarajit nuk ka një impiant me leje A të integruar - Një zonë e mbrojtur në territorin e saj | - Mungesa e një programi për efiçencën e energjisë - Mungesa e një programi për mbrojtjen e ajrit - Mungesa e kolektorëve diellorë dhe fotovoltaikëve - Djegia e pakontrolluar e mbetjeve - Mungesa e një stacioni monitorimi - Konsumi joefikas i burimeve ujore |
| Mundësitë | Rreziqet |
| - Shfrytëzimi i potencialit të burimeve të rinovueshme | - Përkeqësimi i shëndetit të popullatës si pasojë e ajrit të ndotur - Prerje e pakontrolluar - Ndotja e ajrit nga djegia e pakontrolluar e kashtës dhe deponive të egra |

Prioriteti 1.1. REDUKTIMI DHE KONTROLLI I EMISIONIT TË NDOTESVE NË AJËR

- Masa 1.1.1. Ngritja e një sistemi për menaxhimin e ndotjes së ajrit (monitorimi i emetimit të substancave ndotëse në ajër), me qëllim marrjen e masave tekniko-teknologjike dhe administrative-administrative me karakter afatshkurtër, afatmesëm dhe afatgjatë;

- Masa 1.1.2. Krijimi i një rrjeti lokal për monitorimin e cilësisë së ajrit të ambientit në nivel komune;

- Masa 1.1.3. Futja e kontrollit të shkarkimeve të substancave ndotëse në ajër me anë të monitorimit të brendshëm dhe procedurave sipas Ligjit për Mjedisin (VNM/ISKZ);

- Masa 1.1.4. Rritja e ndërgjegjësimit të publikut për mbrojtjen nga ndotja e ajrit

Prioriteti 1.2. REDUKTIMI I EMISIONIT TË GAZIT TË SERËS, EFIÇENCA E ENERGJISË DHE PËRDORIMI I BURIMEVE TË RITËRITUESHME TË ENERGJISË

- Masa 1.2.1. Futja e një sistemi për monitorimin e situatës së ndryshimeve klimatike dhe menaxhimin e qëndrueshëm të burimeve energjetike

- Masa 1.2.2. Rritja e ndërgjegjësimit të publikut për ndryshimet klimatike dhe ndikimet klimatike si dhe përshtatjen ndaj ndryshimeve klimatike

## 4.3. Fusha tematike: UJI DHE BURIMET UJORE

| Pikat e forta | Dobësitë |
| --- | --- |
| - Sasi të mjaftueshme të ujit – burimeve natyrore - Puset e ujit të pijshëm - Liqenet artificiale – Treska, Matka Radusha - Izvor Rasce - Sistemi i furnizimit me ujë të organizuar | - Mungesa e kontrollit dhe analizës së cilësisë së ujit të pijshëm - Nuk dihet cilësia e ujit nga puset e fshatit - Në muajt e verës në disa pjesë të komunës nuk ka furnizim të vazhdueshëm me ujë brenda 24 orëve |
| Mundësitë | Rreziqet |
| - Dokumentacioni teknik për një stacion filtri - Studim për PTU për Komunën e Sarajit | - Prerje e egër që mund të çojë në prishje të regjimit të ujit - Ndotja nga mbetjet njerëzore - Vetëdija e ulët për përdorimin racional të ujit - Mungesa e trajtimit të ujërave të zeza (pa WWTP) - Përkeqësimi i shëndetit të njerëzve - Mungesa e ujit të pijshëm edhe pas më shumë se 24 orësh - Shfaqje të shpeshta të përmbytjeve për shkak të shirave të rrëmbyeshëm dhe kanaleve kulluese të papastruara |

Prioriteti 2.1. KULLIMI DHE PASTRIMI I UJErave te zeza NE BASHKIA

- Masa 2.1.1. Rikonstruksioni ose zgjerimi i kanalizimit (veçanërisht në pjesën rurale të bashkisë)

- Masa 2.1.2. Ndërtimi i impianteve të trajtimit në lokacionet prioritare dhe përfundimi i sistemit kolektor

- Masa 2.1.3. Ndërtimi i impianteve të trajtimit të ujërave të zeza industriale

- Masa 2.1.4. Forcimi i kapaciteteve të komunës për zbatimin e rregullores

Prioriteti 2.2. SIGURIMI I SASIVE TË MJAFTUESHME TË UJIT TË PIJSHËM TË SIGURT NË TË GJITHA ZONAT E POMUNUARA

- Masa 2.2.1. Rikonstruksioni apo përfundimi i ujësjellësve në komunë

- Masa 2.2.2. Fuqizimi i kapaciteteve të ndërmarrjes publike për menaxhimin e furnizimit me ujë

- Masa 2.2.3. Rritja e ndërgjegjësimit të publikut për përdorimin racional të ujit të pijshëm

Prioriteti 2.3. RREGULLAT E RREGULLAVE, RRJEDHJEVE DHE EROZIONIT DHE PARANDALIMIT TË PËRMBYTJEVE

- Masa 2.3.1. Rregullimi i shtretërve të lumenjve (për mbrojtjen nga përmbytjet dhe erozioni i tokës)

- Masa 2.3.2. Forcimi i kapaciteteve të ndërmarrjes publike lokale për t'u përballur me përmbytjet

- Masa 2.3.3. Përballimi i erozionit

## 4.4. Fusha e temës: TOKA, PËRDORIMI I TOKËS, NATYRA DHE ZHVILLIMI URBAN

| Fusha e temës: TOKA, PËRDORIMI I TOKËS, NATYRA DHE ZHVILLIMI URBAN |  |
| --- | --- |
| Pikat e forta | Dobësitë |
| - Tokë pjellore - Bollëk pyjesh dhe gjelbërimi - E pasur me potencial ujor - Një sistem funksional për ujitjen e tokës bujqësore - Mungesa e objekteve industriale dhe fabrikave | - Edhe pse pjellore, toka në Saraj nuk është e kultivuar mjaftueshëm - Hedhja e mbeturinave në vende të ndryshme publike dhe toka pjellore - Vetëdija e ulët për hedhjen e mbeturinave - Prerja e pakontrolluar e pemëve - Zonë erozive |
| Mundësitë | Kërcënimet |
| - Kontroll nga shërbimet e inspektimit - Ndërtimi i parqeve dhe zonave të tjera të gjelbëruara publike - Zhvillimi i turizmit - Transporti ekologjik - Ndërgjegjësimi mjedisor i qytetarëve - Riciklimi dhe përzgjedhja e mbetjeve - Zhvillimi i planeve dhe masave për parandalimin e erozionit të tokës | - Zjarret, ndotja e ajrit - Sëmundjet epidemiologjike - Erozioni dhe rrëshqitja e tokës (në digë dhe në vende të tjera) - Siguria e banorëve - Lumi Sllupchanska derdhet gjatë shirave të dendur |

Prioriteti 3.1 MBROJTJA E TOKËS DHE TË KULTURAVE BUJQËSORE NGA NDOTJA ME SUBSTANCAT TË DËMSHME

- Masa 3.1.1. Prodhimi i ushqimit të sigurt për shëndetin

- Masa 3.1.2. Përgatitja e shënimeve të detajuara për aplikimin e agrokimikateve në bujqësi (plehra minerale, pesticide dhe të tjera)

Prioriteti 3.2 MENAXHIMI DHE MBROJTJA E DREJTË E TOKËS BUJQËSORE

- Masa 3.2.1. Menaxhimi i qëndrueshëm i tokës bujqësore sipas Ligjit për Tokën Bujqësore

- Masa 3.2.2. Përcaktimi i DUP-ve dhe UP-ve prioritare, inkorporimi i tyre në programet për rregullimin e tokës ndërtimore dhe planifikimin hapësinor.

Prioriteti 3.3. MENAXHIMI I QËNDRUESHËM I FONDIT PYJOR NË BASHKË

- Masa 3.3.1. Vlerësimi i gjendjes me fondin pyjor deri në vitin 2050.

- Masa 3.3.2. Menaxhimi i qëndrueshëm i burimeve pyjore dhe përgatitja e një plani kundër zjarreve në komunë

- Masa 3.3.3. Formimi i një shoqërie zjarrfikëse vullnetare

Prioriteti 3.4. KRIJIMI I NJË SISTEMI INTEGRAL PËR MBROJTJEN E NATYRËS DHE BIODIVERSITETIT

- Masa 3.4.1. Integrimi i aspekteve të natyrës dhe biodiversitetit në procesin e hartimit të planeve dhe programeve në nivel komunal

- Masa 3.4.2. Integrimi i aspekteve të natyrës dhe biodiversitetit gjatë përgatitjes së studimeve të VNM dhe në procesin e dhënies së lejeve të ISKZ

- Masa 3.4.3. Krijimi i bazës së të dhënave për gjendjen e natyrës dhe biodiversitetit në komunë

- Masa 3.4.4. Vendosja e monitorimit të gjendjes së natyrës dhe biodiversitetit

- Masa 3.4.5. Rritja e ndërgjegjësimit të publikut për ruajtjen e burimeve natyrore

Prioriteti 3.6. ZHVILLIMI I EKO TURIZMIT DHE RRITJA E VETËDITËZIMIT TË PUBLIKUT

- Masa 3.6.1. Promovimi dhe zhvillimi i turizmit të qëndrueshëm

## 4.5. Fusha tematike: MENAXHIMI I MBETURINAVE DHE MBETURINAVE

| Fusha tematike: MENAXHIMI I MBETURINAVE DHE MBETURINAVE |  |
| --- | --- |
| Pikat e forta | Dobësitë |
| - Ekzistenca e dy (2) deponive komunale - Plani rajonal i menaxhimit të mbetjeve | - Ekzistenca e deponive të egra që janë burim i ndotjes së ajrit dhe ujit - Djegia e hapur e mbeturinave - Miniera e braktisur e Radushës dhe elementët e saj ndotës - Pastrimi i landfilleve ilegale - Mungesa e policisë pyjore dhe e pylltarëve |
| Mundësitë | Kërcënimet |
| - Futja e një sistemi për përzgjedhjen dhe riciklimin e mbetjeve - Zhvendosja e deponisë nga Llojan në një lokacion tjetër - Rivitalizimi i territorit përreth minierës së Radushës - Kontroll mbi shpyllëzimin | - Deponitë janë burim i ndotjes së ajrit |

Prioriteti 4.1. Zvogëlimi i NUMRIT TË DEPONIVE TË EGRA

- Masa 4.1.1. Hartimi i një plani për mbylljen e landfilleve ilegale

- Masa 4.1.2. Mbyllja e landfilleve ilegale dhe rehabilitimi i vendeve

- Masa 4.1.3. Krijimi i monitorimit dhe inspektimit

- Masa 4.1.4. Rritja e ndërgjegjësimit të publikut për mbylljen e landfilleve

Prioriteti 4.2. MENAXHIMI I DREJTË I MBETURINAVE KOMUNALE DHE TË TJERA

- Masa 4.2.1. Miratimi i planit lokal të menaxhimit të mbetjeve në bashki

- Masa 4.2.2. Fuqizimi i kapaciteteve të ndërmarrjes lokale për grumbullimin e mbetjeve në të gjitha pjesët rurale të komunës

- Masa 4.2.3. Ndërtimi i stacionit të transferimit për grumbullimin e mbetjeve

- Masa 4.2.4. Ndërtimi i një landfilli për mbetjet inerte në territorin e komunës së mbeturinave

- Masa 4.2.5. Fuqizimi i kapaciteteve të komunës për monitorimin e mbetjeve

- Masa 4.2.6. Përgatitja dhe zbatimi i një rishikimi vjetor të gjendjes së mbetjeve në komunë

Prioriteti 4.3. SISTEMI I KRIJUAR PËR ZGJEDHJEN, RICIKLIMIN DHE RISHFRYTËZIMIN E MBETURINAVE

- Masa 4.3.1. Përcaktimi i sasive të materialeve të riciklueshme dhe përpunuesve të tyre në nivel bashkie

- Masa 4.3.2. Promovimi i projekteve pilot/granteve për ndarjen, riciklimin dhe ripërdorimin e disa llojeve të materialit të riciklueshëm

- Masa 4.3.4. Zbatimi i një fushate publike për nevojën e riciklimit

Prioriteti 4.4. MENAXHIMI I MBETURINAVE TË RREZIKSHME

- Masa 4.4.1. Hartimi i një plani për menaxhimin e mbetjeve të rrezikshme

- Masa 4.4.2. Plani për rehabilitimin dhe sanimin e mbetjeve industriale në minierën e Radushës

## 4.6. Fusha Tematike: ZHURMA DHE RREZATAT JOJONIZUESE

| Fusha Tematike: ZHURMA DHE RREZATAT JOJONIZUESE |  |
| --- | --- |
| Pikat e forta | Dobësitë |
| - Mungesa e objekteve industriale - Frekuenca e ulët e automjeteve dhe mjeteve të transportit | - Mungesa e monitorimit dhe matjes së vazhdueshme të nivelit të zhurmës |
| Mundësitë | Kërcënimet |
| - Ulja e nivelit të zhurmës në mjedis - Përcaktimi i ekspozimit të banorëve ndaj zhurmës - Monitorimi i zhurmës | - Ndërtime të pakontrolluara dhe të paplanifikuara ndërtesash |

Prioriteti 5.1: MBROJTJA DHE KONTROLLI NGA ZHURMA

- Masa 5.1.1: Krijimi i sistemit për monitorimin dhe menaxhimin e zhurmës në zonat e banuara në komunën e Sarajit

- Masa 5.1.2: Futja e kontrollit të zhurmës duke ngritur një sistem lokal monitorimi;

- Masa 5.1.3: Rritja e ndërgjegjësimit të publikut për ndikimin e dëmshëm të zhurmës

# 5. PLAN VEPRIMI PËR MBROJTJEN E MJEDISIT

## Fusha e temës 1 - AJRI, EFIÇENCA E ENERGJISË DHE NDRYSHIMET KLIMATIKE

| Problemi: | NDOTJA E AJRIT NGA BURIME TË LËVIZUARA DHE TË STACIONARE (SHTËPI, OBJEKTET INDUSTRIALE, BIZNESORE DHE MJETEVE) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioriteti 1.1. | REDUKTIMI DHE KONTROLLI I EMISIONIT TË NDOTESVE NË AJËR |  |  |  |  |
| Masat | Veprimet | Institucioni përgjegjës | Korniza kohore | Kërkohet buxhet | Burimet e financimit |
| - Ngritja e një sistemi për menaxhimin e ndotjes së ajrit (monitorimi i emetimit të substancave ndotëse në ajër), me qëllim marrjen e masave tekniko-teknologjike dhe administrative-administrative me karakter afatshkurtër, afatmesëm dhe afatgjatë. | - Hartimi i një programi dhe plani për mbrojtjen dhe përmirësimin e cilësisë së ajrit të ambientit - Krijimi i një kadastre lokale të substancave ndotëse në ajër nga burimet e lëvizshme dhe të palëvizshme të ndotjes. - Inventarizimi i vazhdueshëm i të dhënave për emetimin e suspensioneve ndotëse në ajër në bashki | Komuna e Sarajit në bashkëpunim me një institucion profesional | 2026-2027 2026-2027 2026- e vazhdueshme | 10 000 euro 20 000 euro 2000 euro/vit | Fondet e veta |
| - Ngritja e një rrjeti lokal për monitorimin e cilësisë së ajrit të ambientit në nivel bashkie | - Zgjerimi i rrjetit të monitorimit të shkarkimeve duke ngritur një stacion të ri monitorimi për monitorimin e cilësisë së ajrit të ambientit në komunë | Komuna e Sarajit në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe Kulturës | 2026-2027 | 30 000 euro | Donatorët, institucionet shtetërore |
| - Futja e kontrollit të shkarkimeve të substancave ndotëse në ajër me anë të monitorimit të brendshëm dhe procedurave në përputhje me Ligjin për Mjedisin (VNM/ISKZ) | - Forcimi i kapaciteteve të bashkisë - stafit për dhënien e opinioneve dhe vlerësimeve për studimet e VNM, si dhe lejet B - ISKZ. - Nxjerrja e një opinioni/vlerësimi i studimeve të VNM-së dhe VNM-së për objektet industriale dhe të biznesit, me propozim-masa për uljen dhe kufizimin e shkarkimeve të substancave ndotëse në ajër. - Lëshimi i lejeve B - ISKZ për instalime dhe raporte mjedisore | M ŽSPP Bashkia Sarai Komuna e Sarajit | 2026-2027 2026- e vazhdueshme 2026 - e vazhdueshme | 2000 euro 2000 euro/vit 3000 euro/vit | Fonde nga donacione dhe projekte, Ministria e Arsimit dhe Kulturës |
| - Rritja e ndërgjegjësimit të publikut për mbrojtjen nga ndotja e ajrit | - Organizimi i një fushate për ndërgjegjësimin e publikut - Shpërndarja e materialit edukativ | Komuna e Sarajit në bashkëpunim me OJQ-të | 2026-2028 | 6000 euro 2000 euro | Fonde nga donacione dhe projekte, Ministria e Arsimit dhe Kulturës |

| Problemi: | KONTRIBUTI NË EFEKTIN E KOPSHTIT TË XHAMIT DHE EMISIONET E GAZIT SERË |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioriteti 1.2. | REDUKTIMI I EMISIONIT TË GAZIT TË SERËS, EFIÇENCA E ENERGJISË DHE PËRDORIMI I BURIMEVE TË RITËRITUESHME TË ENERGJISË |  |  |  |  |
| Masat | Veprimet | Institucioni përgjegjës | Korniza kohore | Kërkohet buxhet | Burimet e financimit |
| - Futja e një sistemi për monitorimin e situatës së ndryshimeve klimatike dhe menaxhimin e qëndrueshëm të burimeve energjetike | - Rishikimi dhe përmirësimi i inventarit lokal të gazeve serrë me një plan veprimi për klimën - Zhvillimi i një programi të ri për efiçencën e energjisë në ndërtesat publike - Inkurajimi i përdorimit të burimeve të rinovueshme të energjisë (kryesisht energjia diellore, etj.) | Komuna e Sarajit Komuna e Sarajit Komuna e Sarajit | 2026-2027 2026-2027 2024-Vazhdo | 10 000 euro 6000 euro 5000 euro | Fondet e veta, donatorët Donatorët dhe investimet private |
| - Rritja e ndërgjegjësimit të publikut për ndryshimet klimatike dhe ndikimet klimatike si dhe përshtatjen ndaj ndryshimeve klimatike | - Organizimi i një fushate për ndërgjegjësimin e publikut - Shpërndarja e materialit edukativ | Komuna e Sarajit dhe OJQ lokale | 2026-2027 2026-2027 | 5000 euro | fondet e veta, Ministria e Arsimit dhe Kulturës |

## Fusha tematike 2 – UJI DHE BURIMET UJORE

| Problemi: | MUNGESA E SISTEMIT TË KANALIZIMIT DHE I TRAJTIMIT TË Ujërave të Zeza |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioriteti 2.1. | KULLIMI DHE PASTRIMI I UJErave te zeza NE BASHKIA |  |  |  |  |
| Masat | Veprimet | Institucioni përgjegjës | Korniza kohore | Kërkohet buxhet | Burimet e financimit |
| - Rikonstruksioni ose zgjerimi i kanalizimit (veçanërisht në pjesën rurale të bashkisë) | - Prodhimi i dokumentacionit teknik - Rikonstruksioni dhe kompletimi i sistemit të kanalizimit | Komuna e Sarajit | 2026-2028 2026-20231 | 2 500 000 euro | Fondet e veta, fondet e donatorëve (BE IPA) |
| - Ndërtimi i mini impianteve të trajtimit të ujërave të zeza në lokacionet prioritare dhe përfundimi i sistemit të kanalizimit | - Prodhimi i dokumentacionit teknik - Ndërtimi i mini impianteve të trajtimit të ujërave të zeza - Kompletimi i sistemit kolektor | Komuna e Sarajit | 2026-20228 2027-2032 2027-2032 | 10 000 000 euro | Fondet e veta, fondet e donatorëve (BE IPA) |
| - Ndërtimi i impianteve të trajtimit të ujërave të zeza industriale | - Ndërtimi i sistemeve dhe trajtimit të ujërave të zeza - persona juridikë që shkarkojnë ujërat e zeza urbane, sipas lejes B të integruar. - Ekzaminimi i cilësisë së ujërave të zeza industriale | Subjektet afariste në bashkëpunim me institucionet profesionale të autorizuara Komuna e Sarajit në bashkëpunim me një institucion profesional | 2026-20231 2026-Vazhdo | Sipas dokumentacionit teknik 3.0 0 0 E U R / d nga | Subjektet e biznesit Fondet e veta |
| - Forcimi i kapaciteteve të komunës për zbatimin e rregullores | - Realizimi i trajnimeve për punonjësit në komunë | Komuna e Sarajit | 2026-2028 | 5000 euro | Fondet e veta |

| Problemi: | Sasi të pamjaftueshme të ujit të pijshëm, veçanërisht në verë |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioriteti 2.2 | SIGURIMI I SASIVE TË MJAFTUESHME TË UJIT TË PIJSHËM TË SIGURT NË TË GJITHA ZONAT E POMUNUARA |  |  |  |  |
| Masat | Veprimet | Institucioni përgjegjës | Korniza kohore | Kërkohet buxhet | Burimet e financimit |
| - Rikonstruksioni apo përfundimi i ujësjellësve në komunë | - Përgatitja e dokumentacionit teknik për 7 vendbanime të komunës - Rindërtimi ose ndërtimi i një sistemi të furnizimit me ujë - Ekzaminimi i korrektësisë së ujit të pijshëm nga aspekti shëndetësor - Mbikëqyrja e rregullt e inspektimit | Komuna e Sarajit Qendra për Shëndet Publik | 2026-2026 2026-2029 vazhdimisht vazhdimisht | 150 000 euro 3 000 000 euro 5000 euro/vit. | Fondet e veta, fondet e donatorëve (BE IPA) |
| - Fuqizimi i kapaciteteve të ndërmarrjes publike për menaxhimin e furnizimit me ujë | - Futja e sistemit të monitorimit, kontrollit dhe grumbullimit të ujit të pijshëm në të gjitha vendbanimet | Komuna e Sarajit NP Ujësjellës Kanalizime | 2026-2027 | 200 000 euro | Fondet e veta, fondet e donatorëve (BE IPA) |
| - Rritja e ndërgjegjësimit të publikut për përdorimin racional të ujit të pijshëm | - Organizimi i një fushate për ndërgjegjësimin e publikut - Printimi i materialit edukativ | Komuna e Sarajit dhe NP Ujësjellës Kanalizime | 2026-2027 2026-në vazhdim | 6000 euro 3000 euro | Fondet e veta, Ministria e Arsimit dhe Kulturës |

| Problemi: | Shtretërit dhe burimet e lumenjve të parregulluar, përmbytje të shpeshta |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioriteti 2.3. | RREGULLAT E RREGULLAVE, RRJEDHJEVE DHE EROZIONIT DHE PARANDALIMIT TË PËRMBYTJEVE |  |  |  |  |
| Masat | Veprimet | Institucioni përgjegjës | Korniza kohore | Kërkohet buxhet | Burimet e financimit |
| - Rregullimi i shtretërve të lumenjve (për mbrojtjen nga përmbytjet dhe erozioni i tokës) | - Hartimi i një plani për mbrojtjen nga përmbytjet dhe erozioni në territorin e bashkisë - Zhvillimi i projekteve dhe dokumentacionit teknik për rregullimin e shtretërve të lumenjve - Ndërtimi dhe rregullimi i shtretërve të lumenjve - Kontrolli i shfrytëzimit të zhavorrit dhe zbatimi i masave përkatëse për autorët | Komuna e Sarajit | 2026-2027 2026-2029 2026-2029 të vazhdueshme | 10 000 euro 100 000 euro 1 000 000 euro 10,000 euro / vit | Fondet e veta, Ministria e Punëve të Brendshme dhe Komunikimeve, Ministria e Punëve të Brendshme dhe Komunikimeve, Fondet e donatorëve (BE IPA) |
| - Forcimi i kapaciteteve të ndërmarrjes publike lokale për t'u përballur me përmbytjet | - Blerja e një automjeti për pastrimin e shtretërve të lumenjve, kanaleve kulluese etj. | Komuna e Sarajit | 2026-2028 | 100 000 euro | Fondet e veta, fondet e donatorëve (BE IPA) |
| - Përballimi i erozionit | - Hartimi i një plani për mbrojtjen nga erozioni - Zhvillimi i projekteve dhe dokumentacionit teknik për mbrojtjen nga erozioni - Zbatimi i projekteve për mbrojtjen nga erozioni - Zbatimi i aksionit për pyllëzimin e zonave erozive | Komuna e Sarajit | 2026-2022 2026-2029 2027-2030 2026-në vazhdim | 10 000 euro 100 000 euro 500 000 euro 10 000 euro/vit | Fondet e veta, Ministria e Arsimit, Ministria e Arsimit dhe Kulturës, Fondet e donatorëve (BE IPA) |

## Zona e Temës 3 - TOKA, PËRDORIMI I TOKËS, NATYRA DHE ZHVILLIMI URBAN

| Problemi: | NDËRGJEGJËSIA E PAMJAFTUESHME E PRODHUESVE BUJQËSOR PËR DËMTIMET NGA APLIKIMI I PA RREGULLT I AGROKIMIKEVE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioriteti 3.1. | MBROJTJA E TOKËS DHE TË KULTURAVE BUJQËSORE NGA NDOTJA ME SUBSTANCAT TË DËMSHME |  |  |  |  |
| Masat | Veprimet | Institucioni përgjegjës | Korniza kohore | Kërkohet buxhet | Burimet e financimit |
| - Prodhimi i ushqimit të sigurt për shëndetin | - Hartimi i një programi për edukimin e shoqatave bujqësore dhe fermerëve për praktikat e mira bujqësore - Krijimi i një brosure të aksesueshme për aplikimin e agrokimikateve - Përgatitja e një studimi për promovimin dhe mundësitë e prodhimit organik në nivel bashkie - Edukimi dhe organizimi i prodhuesve të interesuar bujqësor për prodhimtarinë organike | Komuna e Sarajit (ka nevojë për ndihmë këshilluese) | 2026-2027 | 10 000 euro | Fondet e veta, Ministria e Punëve të Brendshme dhe Komunikimeve, Ministria e Punëve të Brendshme dhe Komunikimeve, |
| - Përgatitja e shënimeve të detajuara për aplikimin e agrokimikateve në bujqësi (plehra minerale, pesticide dhe të tjera) | - Emërimi i një personi përgjegjës në komunën e Sarajit për monitorimin e problemeve të bujqësisë dhe koordinimin me ministritë përkatëse. - Bërja e analizave të përdorimit të agrokimikateve | Komuna e Sarajit (ka nevojë për ndihmë këshilluese) | 2026-2027 | / 2000 euro | Fondet e veta, Ministria e Arsimit, Ministria e Arsimit dhe Kulturës |

| Problemi: | KONVERTIMI I TOKËS BUJQËSORE TË KLASËS I, II, III, IV NE TOKË NDËRTIMORE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioriteti 3.2. | MENAXHIMI DHE MBROJTJA E DREJTË E TOKËS BUJQËSORE |  |  |  |  |
| Masat | Veprimet | Institucioni përgjegjës | Korniza kohore | Kërkohet buxhet | Burimet e financimit |
| - Menaxhimi i qëndrueshëm i tokës bujqësore sipas Ligjit për Tokën Bujqësore | - Përcaktimi kadastral i klasave të tokës (në bashkëpunim me autoritetet kompetente dhe ministritë përkatëse) - Kontroll i rregullt i tokës gjithashtu (analiza dhe testime) | Komuna e Sarajit (ka nevojë për ndihmë këshilluese) | 2026-2028 | 10 000 euro | Fondet e veta, Ministria e Punëve të Brendshme dhe Komunikimeve, Ministria e Punëve të Brendshme dhe Komunikimeve, |
| - Përcaktimi i DUP-ve dhe UP-ve prioritare, inkorporimi i tyre në programet për rregullimin e tokës ndërtimore dhe planifikimin hapësinor. | - Përgatitja e dokumentacionit planor (DUP, UP për fshatra, UP jashtë vendbanimit) për të gjithë territorin e komunës. - Zbatimi i planeve - Vendosja e kontrollit të rregullt dhe zbatimi i masave për zbatimin e duhur të planeve | Komuna e Sarajit (ka nevojë për ndihmë këshilluese) | 2026-2027 vazhdimisht vazhdimisht | 300 000 euro | Fondet e veta, Ministria e Arsimit, Ministria e Arsimit dhe Kulturës, Ministria e Arsimit dhe Kulturës, MTV |

| Problemi: | RRITJA E SHKALLËS SË DEGRADIMIT TË PYJEVE DHE MUNGESA E PYLLIMIT NË DREJTIM TË RUAJTJES SË FONDIT PYJOR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioriteti 3.3. | MENAXHIMI I QËNDRUESHËM I FONDIT PYJOR NË BASHKË |  |  |  |  |
| Masat | Veprimet | Institucioni përgjegjës | Korniza kohore | Kërkohet buxhet | Burimet e financimit |
| - Vlerësimi i gjendjes me fondin pyjor deri në vitin 2050. | - Zhvillimi i një projekti për analizën dhe vlerësimin e gjendjes së degradimit të pyjeve - Edukimi i popullatës për rëndësinë e pyjeve dhe nevojën për mbrojtjen e tyre - Përcaktimi i lokaliteteve për pyllëzim - Organizimi i aktiviteteve për pyllëzimin e zonave erozive duke përdorur specie autoktone | Komuna e Sarajit në bashkëpunim me ekspertë | 2026-2028 2026-2028 2026-2028 vazhdimisht | 10 000 euro 2000 euro 10 000 euro 5000 euro/vit | Fondet e veta, Ministria e Punëve të Brendshme dhe Komunikimeve, Ministria e Punëve të Brendshme dhe Komunikimeve, |
| - Menaxhimi i qëndrueshëm i burimeve pyjore | - Marrja e masave për parandalimin e prerjeve të paligjshme - Fushata ndërgjegjësuese për mbrojtjen e pyjeve nga zjarret | Ministria e Pyjeve dhe NP Pyjet e Maqedonisë, Komuna e Sarajit dhe OJQ dhe ekspertë | Në mënyrë të vazhdueshme Në mënyrë të vazhdueshme | / 2000 euro | Fondet e veta, Ministria e Punëve të Brendshme dhe Komunikimeve, Ministria e Punëve të Brendshme dhe Komunikimeve, |
| - Formimi i një shoqërie zjarrfikëse vullnetare | - Vendimi për krijimin e një shoqërie vullnetare kundër zjarrit - Formimi dhe forcimi i kapaciteteve të shoqërisë, trajnimi dhe pajisja e anëtarëve të kompanisë | Komuna e Sarajit | 2026-2028 | 10 000 euro | Fondet e veta, donatorët, etj. |

| Problemi: | MOSINTEGRIMI I ASPEKTEVE TË MBROJTJES SË NATYRËS DHE BIODIVERSITETIT NË SEKTORËT TJERA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioriteti 3.4. | KRIJIMI I NJË SISTEMI INTEGRAL PËR MBROJTJEN E NATYRËS DHE BIODIVERSITETIT |  |  |  |  |
| Masat | Veprimet | Institucioni përgjegjës | Korniza kohore | Kërkohet buxhet | Burimet e financimit |
| - Integrimi i aspekteve të natyrës dhe biodiversitetit në procesin e hartimit të planeve dhe programeve në nivel komunal | - Fuqizimi i kapaciteteve të personave përgjegjës në komunë për përgatitjen dhe bartjen e dokumenteve planifikuese - Zhvillimi i dokumenteve urbanistike me aspekte të integruara të natyrës dhe biodiversitetit - Valorizimi dhe rivlerësimi i zonave të mbrojtura - Identifikimi i zonave potenciale dhe zhvillimi i planeve të menaxhimit të zonave të mbrojtura | Komuna e Sarajit në bashkëpunim me ekspertë dhe Ministrinë e Arsimit dhe Kulturës | vazhdimisht | 50 000 euro | Fondet e veta, Ministria e Arsimit dhe Kulturës |
| - Integrimi i aspekteve të natyrës dhe biodiversitetit gjatë përgatitjes së studimeve të VNM dhe në procesin e dhënies së lejeve të ISKZ | - Zbatimi i legjislacionit - Përcaktimi i masave për mbrojtjen e specieve apo habitateve të rrezikuara | Komuna e Sarajit, Ministria e Arsimit dhe Kulturës | vazhdimisht | / | Fondet e veta, Ministria e Arsimit dhe Kulturës |
| - Krijimi i bazës së të dhënave për gjendjen e natyrës dhe biodiversitetit në komunë | - Formimi i një baze të dhënash - Përgatitja e një studimi për gjendjen e natyrës dhe biodiversitetit në bashki | Komuna e Sarajit në bashkëpunim me ekspertë | 2028-2028 | 50 000 euro | Fondet e veta, Ministria e Arsimit dhe Kulturës |
| - Vendosja e monitorimit të gjendjes së natyrës dhe biodiversitetit | - Përcaktimi i parametrave dhe treguesve për monitorimin e gjendjes së natyrës dhe biodiversitetit - Vendosja e kontrollit mbi grumbullimin e bimëve dhe kafshëve të egra - Kontrolli i zgjerimit të specieve jo-vendase | Komuna e Sarajit, Ministria e Arsimit dhe Kulturës | 2026 - e vazhdueshme | / | Fondet e veta, Ministria e Arsimit dhe Kulturës |
| - Rritja e ndërgjegjësimit të publikut për ruajtjen e burimeve natyrore | - Zbatimi i një fushate për ndërgjegjësimin e publikut - Promovimi i materialit edukativ | Komuna e Sarajit në bashkëpunim me OJQ-të | 2026-2029 | 6000 euro/vit 2000 euro/vit | Fondet e veta, Ministria e Arsimit dhe Kulturës |

| Problemi: | PËRPARËSITË DHE MUNDËSITË E PASHFRYTËZUARA PËR ZHVILLIMIN E TURIZMIT |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioriteti 3.5 | ZHVILLIMI I EKO TURIZMIT DHE RRITJA E VETËDITËZIMIT TË PUBLIKUT |  |  |  |  |
| Masat | Veprimet | Institucioni përgjegjës | Korniza kohore | Kërkohet buxhet | Burimet e financimit |
| - Promovimi dhe zhvillimi i turizmit rural dhe eko-turizmit | - Përgatitja e një studimi për zhvillimin e turizmit rural dhe eko-turizmit në nivel bashkie - Edukimi i popullatës për rëndësinë e zhvillimit rural dhe eko-turizmit – organizimi i një fushate publike | Komuna e Sarajit në bashkëpunim me OJQ-të, Ministrinë e Arsimit dhe Kulturës dhe Ministrinë e Ekonomisë | 2026-2028 2026-2028 | 20 000 euro 5000 euro | Fondet e veta, Ministria e Financave, |

## Fusha tematike 4 - MENAXHIMI I MBETURINAVE DHE MBETURINAVE

| Problemi: | NJË NUMËR I MADH DEPONIVE TË EGRA NË BASHKË |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioriteti 4.1 | Zvogëlimi i NUMRIT TË DEPONIVE TË EGRA |  |  |  |  |
| Masat | Veprimet | Institucioni përgjegjës | Korniza kohore | Kërkohet buxhet | Burimet e financimit |
| - Hartimi i një plani për mbylljen e landfilleve ilegale | - Analiza në terren - Vlerësimi i rrezikut - Vlerësimi i financimit të kërkuar për mbyllje - Renditja e landfilleve sipas prioritetit | Komuna e Sarajit (ka nevojë për ndihmë këshilluese) | 2026 -2027 | 10 000 euro | Fondet e veta, Ministria e Financave, |
| - Mbyllja e landfilleve ilegale dhe rehabilitimi i vendeve | - Përgatitja e dokumentacionit teknik për mbylljen e landfilleve ilegale dhe rivitalizimin e kantiereve - Realizimi i punimeve sipas dokumentacionit teknik | Komuna e Sarajit Kompania e punësuar për implementim | 2026-2027 2026-2029 | 10 000 euro 100 000 euro | Fondet e veta, Ministria e Financave, |
| - Krijimi i monitorimit dhe inspektimit | - Hartimi i një plani për monitorim të rregullt dhe të rastit - Sigurimi i mjeteve teknike (pajisjeve dhe automjeteve) për monitorim - Inspektimi i rregullt - inspektor i autorizuar | Komuna e Sarajit | 2026- e vazhdueshme | 20 000 euro | Fondet e veta, Ministria e Arsimit dhe Kulturës, donatorë |
| - Ndërgjegjësimi i publikut për mbylljen e landfilleve | - Zbatimi i një fushate për ndërgjegjësimin e publikut - Promovimi i materialit edukativ, tabelave informative etj. | Komuna e Sarajit në bashkëpunim me sektorin civil | 2026- e vazhdueshme | 3000 euro/vit | Fondet e veta, Ministria e Arsimit dhe Kulturës, donatorë |
| Problemi: | FSHATAT MALORE NUK MBUSHEN NGA GRUMBULLIMI I ORGANIZUAR I MBETURINAVE |  |  |  |  |
| Prioriteti 4.2. | MENAXHIMI I DREJTË I MBETURINAVE KOMUNALE DHE LLOJEVE TJERA TË MBETURINAVE JO RREZIKSHME |  |  |  |  |
| Masat | Veprimet | Institucioni përgjegjës | Korniza kohore | Kërkohet buxhet | Burimet e financimit |
| - Miratimi i planit lokal të menaxhimit të mbetjeve në bashki | - Vlerësimi i detajuar i sasive të mbeturinave komunale sipas vendbanimeve - Analiza e përbërjes së mbetjeve - Vlerësimi i mjeteve të nevojshme teknike për grumbullimin e mbeturinave në zonat rurale të komunës - Vlerësimi i burimeve të nevojshme financiare - Miratimi i një akti për rregullimin e përzgjedhjes, grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve komunale dhe të llojeve të tjera të pa rrezikshme. | Komuna e Sarajit (ka nevojë për ndihmë këshilluese) | 2026-2028 | 20 000 euro | Fondet e veta, Ministria e Arsimit dhe Kulturës, donatorë |
| - Fuqizimi i kapaciteteve të ndërmarrjes lokale për grumbullimin e mbeturinave në të gjitha pjesët e komunës | - Pajisjet teknike të ndërmarrjes (makinat e grumbullimit të mbetjeve, makinat fshirëse, etj.) - Trajnim për punonjësit për menaxhimin e duhur të mbeturinave komunale | Komuna e Sarajit Ndërmarrja publike | 2026-2030 | 500 000 euro | Fondet e veta, Ministria e Arsimit dhe Kulturës, donatorë |
| - Ndërtimi i stacionit të transferimit për grumbullimin e mbetjeve | - Përgatitja e dokumentacionit teknik dhe planifikues dhe studimi i VNM për stacionin e transferimit - Zgjedhja e një lokacioni dhe marrja e lejeve të nevojshme - Përgatitja e kantierit dhe ndërtimi i infrastrukturës së nevojshme - Pajisjet teknike të stacionit të transferimit | Komuna e Sarajit Ndërmarrja publike | 2026-2028 | 10 000 euro / 500 000 euro 200 000 euro | Fondet e veta, Ministria e Arsimit dhe Kulturës, donatorë |
| - Ndërtimi i një landfilli për mbetjet inerte në territorin e komunës së mbeturinave | - Zgjedhja e vendndodhjes - Përgatitja e dokumentacionit teknik Studimi i VNM-së - Rregullimi i sitit dhe mirëmbajtja e tij | Komuna e Sarajit Ndërmarrje publike | 2026-2028 2026-2028 2026-në vazhdim | 20 000 euro 10 000 euro/vit | Fondet e veta, Ministria e Arsimit dhe Kulturës, donatorë |
| - Fuqizimi i kapaciteteve të komunës për monitorimin e mbetjeve | - Emërimi i personave përgjegjës në komunë (rritje e numrit të të punësuarve) - Realizimi i trajnimeve të rregullta për punëtorët në komunë dhe përgjegjësit në kompanitë që duhet të dërgojnë raporte, sipas Ligjit për menaxhimin e mbeturinave. - Sigurimi i mjeteve teknike për realizimin e monitorimit (automjet, mundësia e përpunimit dhe monitorimit kompjuterik) | Komuna e Sarajit Ndërmarrje publike | 2026-në vazhdim | 10 000 euro/vit | Fondet e veta, Ministria e Financave, |
| - Përgatitja dhe zbatimi i një rishikimi vjetor të gjendjes së mbetjeve në komunë | - Zbatimi i planit për monitorim të rregullt dhe të rastit - Analiza e dobësive të planit dhe vështirësitë në zbatimin e tij - Përmirësimi i Planit të rregullt dhe të rastit (rritja e aktiviteteve të mbuluara nga monitorimi) | Komuna e Sarajit Ndërmarrje publike | 2026-në vazhdim | 5000 euro/vit | Fondet e veta, Ministria e Financave, |

| Problemi: | MUNGESA E NJË SISTEMI TË ORGANIZUAR PËR NDAJEN, RICIKLIMIN DHE RISHFRYTËZIMIN E MBETURINAVE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioriteti 4.3. | SISTEMI I KRIJUAR PËR ZGJEDHJEN, RICIKLIMIN DHE RISHFRYTËZIMIN E MBETURINAVE |  |  |  |  |
| Masat | Veprimet | Institucioni përgjegjës | Korniza kohore | Kërkohet buxhet | Burimet e financimit |
| - Përcaktimi i sasive të materialeve të riciklueshme dhe përpunuesve të tyre në nivel bashkie | - Krijimi i listës së përpunuesve të substancave të riciklueshme në nivel bashkie - Vlerësimi i lëndëve të riciklueshme të gjeneruara dhe tendenca e gjenerimit dhe ripërdorimit të llojeve individuale | Komuna e Sarajit Ndërmarrje publike | 2026-2027 | 5000 euro | Fondet e veta, Ministria e Arsimit dhe Kulturës, donatorë |
| - Promovimi i projekteve pilot/granteve për ndarjen, riciklimin dhe ripërdorimin e disa llojeve të materialit të riciklueshëm | - Përzgjedhja e materialit të riciklueshëm për të cilin ka zgjidhje teknike "të lehta" për grumbullim dhe trajtim të veçantë - Përcaktimi i një detyre projekti - Realizimi i projektit (në bashkëpunim me përpunuesit e substancave të riciklueshme dhe/ose përdoruesit përfundimtarë) | Komuna e Sarajit (ka nevojë për ndihmë këshilluese) | 2026-2028 | 50 000 euro | Fondet e veta, Ministria e Arsimit dhe Kulturës, donatorë |
| - Zbatimi i një fushate publike për nevojën e riciklimit | - Përgatitja e një plani pune për ndërgjegjësimin e publikut për nevojën e riciklimit - Krijimi i një broshure për materialet e riciklueshme dhe vlerën e tyre si lëndë e parë dytësore | Komuna e Sarajit (ka nevojë për ndihmë këshilluese) | 2026-2027 | 5000 euro | Fondet e veta, Ministria e Arsimit dhe Kulturës, donatorë |

| Problemi: | Ndotja HISTORIKE ME MBETJE TË RREZIKSHME NË TERRITORIN E BASHKisë SARAJ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioriteti 4.4. | MENAXHIMI I MBETURINAVE TË RREZIKSHME |  |  |  |  |
| Masat | Veprimet | Institucioni përgjegjës | Korniza kohore | Kërkohet buxhet | Burimet e financimit |
| - Hartimi i një plani për menaxhimin e mbetjeve të rrezikshme | - Përgatitja e analizës dhe vlerësimi i detajuar i sasive të mbetjeve të rrezikshme për prodhues në territorin e komunës. - Vlerësimi i mjeteve të nevojshme teknike për grumbullimin e mbetjeve të rrezikshme në komunë/në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mirëqenies - Iniciativë për bashkimin e prodhuesve individualë të mbetjeve të rrezikshme në nivel komunal për t'u marrë me problemin e mbetjeve të rrezikshme | Komuna e Sarajit Ndërmarrje publike | 2026-2028 | 50 000 euro | Fondet e veta, Ministria e Arsimit dhe Kulturës, donatorë |
| - Plani për rehabilitimin dhe sanimin e vendeve me mbetje industriale “pikat e nxehta industriale”. | - Përgatitja e një studimi të detajuar për rehabilitimin dhe rehabilitimin - Zhvillimi i një plani rehabilitimi dhe rehabilitimi - Zbatimi i aktiviteteve rehabilituese dhe rehabilituese | Komuna e Sarajit Ministria e Arsimit dhe Kulturës | 2026-2030 | 1 000 000 euro | Fondet e veta, Ministria e Arsimit dhe Kulturës, donatorë |

## Fusha e temës 5 – ZHURMA DHE RREZATAT JOJONIZUESE

| Problemi: | EMISIONI I PAKONTROLLUAR I ZHURMAVE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioriteti 5.1 | MBROJTJA DHE KONTROLLI NGA ZHURMA |  |  |  |  |
| Masat | Veprimet | Institucioni përgjegjës | Korniza kohore | Kërkohet buxhet | Burimet e financimit |
| - Krijimi i një sistemi për monitorimin dhe menaxhimin e zhurmës në zonat e banuara | 5.1.1.1. Krijimi i një plani vendor me grumbullim dhe zonim për shkak të kufizimit të emetimit të zhurmës në përputhje me rregulloren ligjore. 5.1.1.2. Krijimi i kadastrës së burimeve të zhurmës në territorin e komunës 5.1.1.3. Organizimi i trajnimeve për menaxhimin e administratës komunale dhe kontrollin e zhurmës | Komuna e Sarajit Ministria e Arsimit dhe Kulturës | 2026-2028 2026-2028 2026-2028 | 10 000 euro 10 000 euro 3000 euro | Fondet e veta, Ministria e Arsimit dhe Kulturës, donatorë |
| - Futja e kontrollit të emetimeve të zhurmës duke krijuar një sistem lokal monitorimi të zhurmës | - Zbatimi i procedurës së tenderit për blerjen e pajisjeve të lëvizshme dhe të palëvizshme për matjen e zhurmës - Prokurimi dhe instalimi i pajisjeve të monitorimit të zhurmës në përputhje me planin e grumbullimit dhe zonimit - Kryerja e kontrollit të rregullt | Komuna e Sarajit Ministria e Arsimit dhe Kulturës | 2026-2028 2026 2026-në vazhdim | 1000 euro 50 000 euro / | Fondet e veta, Ministria e Arsimit dhe Kulturës, donatorë |
| - Rritja e ndërgjegjësimit të publikut për rreziqet e zhurmës | - Organizimi i një fushate për ndërgjegjësimin e publikut - Prodhimi, shtypja dhe shpërndarja e materialit edukativ dhe informativ | Komuna e Sarajit Ministria e Arsimit, OJQ Lokale | 2026-2027 2026-2027 | 6000 euro 3000 euro | Fondet e veta, Ministria e Arsimit dhe Kulturës, donatorë |

# PLANI MONITORIMI

## Fusha e temës 1 - AJRI, EFIÇENCA E ENERGJISË DHE NDRYSHIMET KLIMATIKE

| Problemi: NDOTJA E AJRIT NGA BURIME TË LËVIZUARA DHE TË STACIONARE (SHTËPI, OBJEKTET INDUSTRIALE, BIZNES DHE MJETET) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioriteti 1.1: REDUKTIMI DHE KONTROLLI I EMISIONIT TË NDOTESVE NË AJËR |  |  |  |  |  |
| # | Masa: | Veprimi: | Rezultatet e pritshme | Treguesi | Frekuenca e treguesve të monitorimit |
| 1.1.1. | Ngritja e një sistemi për menaxhimin e ndotjes së ajrit (monitorimi i emetimit të substancave ndotëse në ajër), me qëllim marrjen e masave tekniko-teknologjike dhe administrative-administrative me karakter afatshkurtër, afatmesëm dhe afatgjatë. | 1.1.1.1. Hartimi i një programi dhe plani për mbrojtjen dhe përmirësimin e cilësisë së ajrit të ambientit 1.1.1.2. Krijimi i një kadastre lokale të substancave ndotëse në ajër nga burimet e lëvizshme dhe të palëvizshme të ndotjes. 1.1.1.3. Inventarizimi i vazhdueshëm i të dhënave për emetimin e suspensioneve ndotëse në ajër në bashki | Krijimi i sistemit për monitorimin e substancave ndotëse në ajër | Hartohet program dhe plan për mbrojtjen dhe përmirësimin e cilësisë së ajrit të ambientit Është zhvilluar një inventar i substancave ndotëse në ajër | Dy herë në vit Një herë në muaj |
| 1.1.2. | Ngritja e një rrjeti lokal për monitorimin e cilësisë së ajrit të ambientit në nivel bashkie | 1.1.2.1. Zgjerimi i rrjetit të monitorimit të shkarkimeve duke ngritur një stacion të ri monitorimi për monitorimin e cilësisë së ajrit të ambientit në bashki | Krijimi i sistemit për monitorimin e cilësisë së ajrit të ambientit në nivel komune | Një stacion monitorimi është instaluar në një lokacion në komunë | Një herë në vit |
| 1.1.3. | Futja e kontrollit të shkarkimeve të substancave ndotëse në ajër me anë të monitorimit të brendshëm dhe procedurave në përputhje me Ligjin për Mjedisin (VNM/ISKZ) | 1.1.3.1. Forcimi i kapaciteteve të bashkisë - trajnimi i stafit për të dhënë opinione dhe vlerësime për studimet e VNM, si dhe lejet B - ISKZ. 1.1.3.2. Nxjerrja e një opinioni/vlerësimi i studimeve të VNM-së dhe VSM-së për objektet industriale dhe të biznesit, me propozim-masa për uljen dhe kufizimin e emetimeve të substancave ndotëse në ajër. 1.1.3.3. Lëshimi i lejeve B - ISKZ për instalime dhe raporte mjedisore | Krijimi i sistemit për monitorimin dhe kontrollin e emetimit të substancave ndotëse në ajër Staf i trajnuar për procedurën e VNM dhe ISKZ | Numri i opinioneve/notave të dhëna për studimet e VNM Numri i lejeve të lëshuara B-ISKZ | Një herë në muaj Një herë në muaj |
| 1.1.4. | Rritja e ndërgjegjësimit të publikut për mbrojtjen nga ndotja e ajrit | 1.1.4.1. Organizimi i një fushate për ndërgjegjësimin e publikut 1.1.4.2. Printimi i materialit edukativ | Ngritja e vetëdijes publike të qytetarëve në komunë | Numri i qytetarëve dhe grupeve të synuara të përfshira në fushatë Materiale edukative të shtypura | Dy herë gjatë fushatës Gjatë përgatitjes së materialit |

| Problemi: KONTRIBUTI NË EFEKTIN E KOPSHTIT TË XHAMIT DHE EMISIONET E GAZIT SERË |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioriteti 1.2: REDUKSIMI I EMISIONIT TË GAZIT SERË, EFIÇENCA E ENERGJISË DHE PËRDORIMI I BURIMEVE TË RITËRITUESHME TË ENERGJISË |  |  |  |  |  |
| # | Masa: | Veprimi: | Rezultatet e pritshme | Treguesi | Frekuenca e treguesve të monitorimit |
| 1.2.1. | Futja e një sistemi për monitorimin e situatës së ndryshimeve klimatike dhe menaxhimin e qëndrueshëm të burimeve energjetike | 1.2.1.1. Rishikimi dhe shtimi i inventarit lokal të gazeve serrë me një plan veprimi për klimën 1.2.1.2. Zhvillimi i një programi të ri për efiçencën e energjisë në ndërtesat publike 1.2.1.3. Inkurajimi i përdorimit të burimeve të rinovueshme të energjisë (kryesisht energjia diellore, etj.) | Monitorimi i situatës me emetimin e gazeve serrë Përcaktimi i prioriteteve për efiçencën energjetike të ndërtesave publike Tërheqja e investimeve në burimet e rinovueshme të energjisë | Prodhuar inventar lokal të gazeve serrë me një plan veprimi Është zhvilluar një program i ri për efikasitetin e energjisë Numri i projekteve/investimeve të realizuara në burimet e rinovueshme të energjisë | Një herë në vit |
| 1.2.2. | Rritja e ndërgjegjësimit të publikut për ndryshimet klimatike dhe ndikimet klimatike si dhe përshtatjen ndaj ndryshimeve klimatike | 1.2.2.1. Organizimi i një fushate për ndërgjegjësimin e publikut 1.2.2.2. Printimi i materialit edukativ | Ngritja e vetëdijes publike të qytetarëve në komunë | Numri i qytetarëve dhe grupeve të synuara të përfshira në fushatë Materiale edukative të shtypura | Dy herë gjatë fushatës Gjatë përgatitjes së materialit |

## Fusha tematike 2 – UJI DHE BURIMET UJORE

| Problemi: MUNGESA E SISTEMIT TË KANALIZUARAVE DHE IMPANIAVE TË TRAJTIMIT TË Ujërave të Zeza |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioriteti 2.1: KULLIMI DHE PASTRIMI I UJËrave të zeza NË BASHKË |  |  |  |  |  |
| # | Masa: | Veprimi: | Rezultatet e pritshme | Treguesi | Frekuenca e treguesve të monitorimit |
| 2.1.1. | Rikonstruksioni ose zgjerimi i kanalizimit (veçanërisht në pjesën rurale të bashkisë) | 2.1.1.1. Prodhimi i dokumentacionit teknik 2.1.1.2. Rikonstruksioni dhe kompletimi i sistemit të kanalizimit | Sistemi i kompletuar për grumbullimin dhe largimin e ujërave të zeza urbane në komunë | Dokumentacioni teknik i zhvilluar U ndërtua një sistem kanalizimi në nivel bashkie | Gjatë përgatitjes së dokumentacionit teknik Sistemi është në ndërtim e sipër |
| 2.1.2. | Ndërtimi i mini impianteve të trajtimit të ujit në lokacione prioritare dhe kompletimi i sistemit kolektor | 2.1.2.1. Prodhimi i dokumentacionit teknik 2.1.2.2. Ndërtimi i një impianti trajtimi 2.1.2.3. Kompletimi i sistemit kolektor | Mbrojtja e rrjedhave ujore nga ndotja e ujërave të zeza | E bere teknike dokumentacionin Sistemi kolektor i ndërtuar U ndërtua një impiant për trajtimin e ujërave të zeza | Gjatë përgatitjes së dokumentacionit teknik Sistemi është në ndërtim e sipër Impianti i trajtimit është në ndërtim e sipër |
| 2.1.3. | Ndërtimi i impianteve të trajtimit të ujërave të zeza industriale | 2.1.3.1. Ndërtimi i sistemeve dhe trajtimit të ujërave të zeza - persona juridikë që shkarkojnë ujërat e zeza urbane, sipas lejes B të integruar. 2.1.3.2. Ekzaminimi i cilësisë së ujërave të zeza industriale | Krijimi i trajtimit të ujërave të zeza industriale në nivel komunal Monitorimi i cilësisë së ujërave të zeza industriale | Numri i sistemeve të ndërtuara për trajtimin e ujërave të zeza - industriale objektet Numri i mostrave të marra në ind. ujërat e zeza për analiza | Dy herë në vit Dy herë në vit dhe sipas nevojës |
| 2.1.4. | Forcimi i kapaciteteve të komunës për zbatimin e rregullores | 2.1.4.1. Realizimi i trajnimeve për punonjësit në komunë | Inspektorë të autorizuar të trajnuar në komunë | Numri i punonjësve | Dy herë në vit |

| Problemi: Sasi të pamjaftueshme ose cilësi të dobët të ujit të pijshëm |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioriteti 2.2: Sigurimi i sasive të mjaftueshme të ujit të pijshëm të sigurt në të gjitha vendet e populluara |  |  |  |  |  |
| # | Masa: | Veprimi: | Rezultatet e pritshme | Treguesi | Frekuenca e treguesve të monitorimit |
| 2.2.1. | Rikonstruksioni apo përfundimi i ujësjellësve në komunë | 2.2.1.1. Prodhimi i dokumentacionit teknik 2.2.1.2. Rindërtimi ose ndërtimi i një sistemi të furnizimit me ujë 2.2.1.3. Ekzaminimi i korrektësisë së ujit të pijshëm nga aspekti shëndetësor 2.2.1.4. Mbikëqyrja e rregullt e inspektimit | Uji i pijshëm i sigurt për të gjithë banorët në të gjithë komunën | Dokumentacioni teknik i zhvilluar Sistemet e ujësjellësit të rikonstruktuar dhe përfunduar Numri i mostrave të ujit të marra për analizë Numri i kontrolleve të kryera | Gjatë përgatitjes së dokumentacionit teknik Gjatë përfundimit të sistemit Një herë në muaj Një herë në muaj |
| 2.2.2. | Fuqizimi i kapaciteteve të ndërmarrjes publike për menaxhimin e furnizimit me ujë | 2.2.2.1. Futja e sistemit të monitorimit, kontrollit dhe grumbullimit të ujit të pijshëm në të gjitha vendbanimet | Përmirësimi i ofrimit të shërbimeve të PE dhe qëndrueshmëria financiare | Numri i përdoruesve Përqindja e tarifës së shërbimit | Një herë në muaj |
| 2.2.3. | Rritja e ndërgjegjësimit të publikut për përdorimin racional të ujit të pijshëm | 2.2.3.1. Organizimi i një fushate për ndërgjegjësimin e publikut 2.2.3.2. Printimi i materialit edukativ | Përdorimi racional i ujit të pijshëm | Numri i qytetarëve dhe grupeve të synuara të përfshira në fushatë Materiale edukative të shtypura | Dy herë gjatë fushatës Gjatë përgatitjes së materialit |

| Problemi: shtretërit dhe burimet e lumenjve të parregulluar, përmbytje të shpeshta |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioriteti 2.3: Shtretërit, RRJEDHJET E RREGULLUARA TË LUMEVE DHE PARANDALIMI I EROZIONIT DHE PËRMBYTJEVE |  |  |  |  |  |
| # | Masa: | Veprimi: | Rezultatet e pritshme | Treguesi | Frekuenca e treguesve të monitorimit |
| 2.3.1. | Rregullimi i shtretërve të lumenjve (për mbrojtjen nga përmbytjet dhe erozioni i tokës) | 2.3.1.1. Hartimi i një plani për mbrojtjen nga përmbytjet dhe erozioni në territorin e bashkisë 2.3.1.2. Zhvillimi i projekteve dhe dokumentacionit teknik për rregullimin e shtretërve të lumenjve 2.3.1.3. Ndërtimi dhe rregullimi i shtretërve të lumenjve 2.3.1.4. Kontrolli i shfrytëzimit të zhavorrit dhe zbatimi i masave përkatëse për autorët | Masat e vendosura për mbrojtjen nga përmbytjet dhe erozioni i tokës | Numri i projekteve të përfunduara Numri i punimeve të kryera (rregullimi i shtretërve të lumenjve) | Katër herë në vit / tremujore Dy herë në muaj gjatë zbatimit të punimeve |
| 2.3.2. | Forcimi i kapaciteteve të ndërmarrjes publike lokale për t'u përballur me përmbytjet | 2.3.2.1. Blerja e një automjeti për pastrimin e shtretërve të lumenjve, kanaleve kulluese etj. | Përmirësimi i pajisjeve teknike të NP për rregullimin e kanaleve kulluese dhe përballimin e vërshimeve | Procedura e kryer për blerjen e një automjeti | Një herë në vit |
| 2.3.3. | Përballimi i erozionit | 2.3.3.1. Hartimi i një plani për mbrojtjen nga erozioni 2.3.3.2. Zhvillimi i projekteve dhe dokumentacionit teknik për mbrojtjen nga erozioni 2.3.3.3. Zbatimi i projekteve për mbrojtjen nga erozioni 2.3.3.4. Zbatimi i aksionit për pyllëzimin e zonave erozive | Përballja me përmbytjet dhe fatkeqësitë natyrore | Plani i erozionit u hartua Numri i projekteve të përfunduara Numri i veprimeve të kryera dhe numri i pemëve të mbjella | Dy herë në vit |

## Fusha tematike 3 - TOKA, PËRDORIMI I TOKËS , NATYRA DHE ZHVILLIMI URBAN

| Problemi: NDËRGJEGJËSIA E PAMJAFTUESHME E PRODHUESVE BUJQËSOR PËR DËMTIMET NGA APLIKIMI I PA RREGULLT I AGROKIMIKEVE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioriteti 3.1: MBROJTJA E TOKËS DHE TË KULTURAVE BUJQËSORE NGA NDOTJA ME SUBSTANCAT TË DËMSHME |  |  |  |  |  |
| # | Masa: | Veprimi: | Rezultatet e pritshme | Treguesi | Frekuenca e treguesve të monitorimit |
| 3.1.1 . | Prodhimi i ushqimit të sigurt për shëndetin | 3.1.1.1. Hartimi i një programi për edukimin e shoqatave bujqësore dhe fermerëve për praktikat e mira bujqësore 3.1.1.2. Krijimi i një brosure të aksesueshme për aplikimin e agrokimikateve 3.1.1.3. Përgatitja e një studimi për promovimin dhe mundësitë e prodhimit organik në nivel bashkie 3.1.1.4. Edukimi dhe organizimi i prodhuesve të interesuar bujqësor për prodhimtarinë organike | Promovimi i prodhimit bujqësor të qëndrueshëm | Numri i studimeve të përfunduara Programi i zhvilluar Prodhuar broshurë | Dy herë gjatë përgatitjes së programit dhe broshurës (të gjitha i referohet të treve tregues) |
| 3.1.2. | Përgatitja e shënimeve të detajuara për aplikimin e agrokimikateve në bujqësi (plehra minerale, pesticide dhe të tjera) | 3.1.2.1. Emërimi i një personi përgjegjës në komunën e Sarajit për monitorimin e problemeve të bujqësisë dhe koordinimin me drejtoritë e Ministrisë. 3.1.2.2. Bërja e analizave të përdorimit të agrokimikateve | Krijimi i regjistrave për monitorimin e agrokimikatet në bujqësi Përdorimi i reduktuar i agrokimikateve në bujqësi | Numri i bujqësisë së anketuar prodhuesit | Dy herë në vit |

| Problemi: SHNDRIMI I TOKËS BUJQËSORE NGA KLASA I, II, III, IV NE TOK NDËRTIMORE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioriteti 3.2: MENAXHIMI DHE MBROJTJA E DREJTË E TOKËS BUJQËSORE |  |  |  |  |  |
| # | Masa: | Veprimi: | Rezultatet e pritshme | Treguesi | Frekuenca e treguesve të monitorimit |
| 3.2.1. | Menaxhimi i qëndrueshëm i tokës bujqësore sipas Ligjit për Tokën Bujqësore | 3.2.1.1. Përcaktimi kadastral i klasave të tokës (në bashkëpunim me autoritetet kompetente dhe ministritë përkatëse) 3.2.1.2. Kontroll i rregullt i tokës gjithashtu (analiza dhe testime) | Prodhim bujqësor i qëndrueshëm | Numri i prodhuesve bujqësorë të mbuluar Përgatitja e shënimeve të klasave të tokës | Dy herë në vit |
| 3.2.2. | Përcaktimi i DUP-ve dhe UP-ve prioritare, inkorporimi i tyre në programet për rregullimin e tokës ndërtimore dhe planifikimin hapësinor. | 3.2.2.1. Përgatitja e dokumentacionit planor (DUP, UP për fshatra, UP jashtë vendbanimit) për të gjithë territorin e komunës. 3.2.2.2. Zbatimi i planeve 3.2.2.3. Vendosja e kontrollit të rregullt dhe zbatimi i masave për zbatimin e duhur të planeve | Menaxhimi i tokës ndërtimore sipas dokumentacionit planor | Numri i planeve të miratuara Inspektimi i vendosur dhe numri i inspektorëve Numri i kontrolleve dhe masave të zbatuara | Një herë në vit |

| Problemi: SHKALLA E RRITUR E DEGRADIMIT TË PYJEVE DHE MUNGESA E PYLLIMIT NË DREJTIM TË RUAJTJES SË FONDIT PYJOR |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioriteti 3.3: MENAXHIMI I QËNDRUESHËM I FONDIT PYJOR NË BASHKË |  |  |  |  |  |
| # | Masa: | Veprimi: | Rezultatet e pritshme | Treguesi | Frekuenca e treguesve të monitorimit |
| 3.3.1. | Vlerësimi i gjendjes me fondin pyjor deri në vitin 2050. | 3.3.1.1. Zhvillimi i një projekti për analizën dhe vlerësimin e gjendjes së degradimit të pyjeve 3.3.1.2. Edukimi i popullatës për rëndësinë e pyjeve dhe nevojën për mbrojtjen e tyre 3.3.1.3. Përcaktimi i lokaliteteve për pyllëzim 3.3.1.4. Organizimi i aktiviteteve për pyllëzimin e zonave erozive duke përdorur specie autoktone | Menaxhimi i qëndrueshëm i fondit pyjor në nivel bashkie | Numri i analizave/projekteve të përfunduara Popullsia e arsimuar e mbuluar Numri i lokaliteteve të përcaktuara Numri i zonave pyjore të erozionit | Dy herë gjatë përgatitjes së analizave/projektit (vlen për të gjithë tregues) |
| 3.3.2. | Menaxhimi i qëndrueshëm i burimeve pyjore | 3.3.2.1. Marrja e masave për parandalimin e prerjeve të paligjshme 3.3.2.2. Fushata ndërgjegjësuese për mbrojtjen e pyjeve nga zjarret | Përdorimi i qëndrueshëm i burimeve pyjore | Sasia e kërcellit të prerë Numri i zjarreve në nivel komune Numri i raporteve të përgatitura | Dy herë në vit (vlen për të gjithë treguesit) |
| 3.3.3. | Formimi i një shoqërie zjarrfikëse vullnetare | 3.3.3.1. Vendimi për krijimin e një shoqërie vullnetare kundër zjarrit 3.3.3.2. Formimi dhe forcimi i kapaciteteve të shoqërisë, trajnimi dhe pajisja e anëtarëve të kompanisë | Mbrojtja e pyjeve nga zjarret | Vendim i Këshillit të Komunës Vendim nga KR i RSM Numri i vullnetarëve | Dy herë në vit |

| Problemi: MOSINTEGRIMI I ASPEKTEVE TË MBROJTJES SË NATYRËS DHE BIODIVERSITETIT NË SEKTORËT TJERA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioriteti 3.4: KRIJIMI I NJË SISTEM INTEGRAL PËR MBROJTJEN E NATYRËS DHE BIODIVERSITETIT |  |  |  |  |  |
| # | Masa: | Veprimi: | Rezultatet e pritshme | Treguesi | Frekuenca e treguesve të monitorimit |
| 3.4.1. | Integrimi i aspekteve të natyrës dhe biodiversitetit në procesin e krijimit planet dhe programet në nivel komune | 3.4.1.1 . Fuqizimi i kapaciteteve të personave përgjegjës në komunë për përgatitjen dhe bartjen e dokumenteve planifikuese 3.4.1.2. Zhvillimi i dokumenteve urbanistike me aspekte të integruara të natyrës dhe biodiversitetit 3.4.1.3. Valorizimi dhe rivlerësimi i zonave të mbrojtura 3.4.1.4. Identifikimi i zonave potenciale dhe zhvillimi i planeve të menaxhimit të zonave të mbrojtura | I nte g r i ra n o u p r av u wa nj e dhe për sh t i t a për shembull dhe b i o d i v e r z i te t ot në n dhe në n a duke folur në përgjithësi | Numri i stafit të trajnuar profesionalisht Numri i dokumenteve të përgatitura dhe masave të zbatuara për mbrojtjen e natyrës dhe biodiversitetit Harta e vegjetacionit të prodhuar | dy herë (vlen për të gjithë treguesit) |
| 3.4.2. | Integrimi i aspekteve të natyrës dhe biodiversitetit gjatë përgatitjes së studimeve të VNM dhe në procesin e dhënies së lejeve të ISKZ | 3.4.2.1. Zbatimi i legjislacionit 3.4.2.2. Përcaktimi i masave për mbrojtjen e specieve apo habitateve të rrezikuara | Masat e përcaktuara për mbrojtjen e natyrës dhe biodiversitetit Procesi i zbatuar i VNM dhe ISKZ | Numri i masave të marra Numri i specieve ose habitateve të mbrojtura | Një herë në muaj Dy herë në vit |
| 3.4.3. | Krijimi i bazës së të dhënave për gjendjen e natyrës dhe biodiversitetit në komunë | 3.4.3.1. Formimi i një baze të dhënash 3.4.3.2. Përgatitja e një studimi për gjendjen e natyrës dhe biodiversitetit në bashki | Një sistem i vendosur për monitorimin e kushteve të natyrës dhe biodiversitetit | Personi i caktuar për krijimin e një baze të dhënash Numri i të dhënave të mbledhura Baza e të dhënave e themeluar | Një herë në vit |
| 3.4.4. | Vendosja e monitorimit të gjendjes së natyrës dhe biodiversitetit | 3.4.4.1. Përcaktimi i parametrave dhe treguesve për monitorimin e gjendjes së natyrës dhe biodiversitetit 3.4.4.2. Vendosja e kontrollit mbi grumbullimin e bimëve dhe kafshëve të egra 3.4.4.3. Kontrolli i zgjerimit të specieve jo-vendase | Monitorimi i vendosur i kushteve të natyrës dhe biodiversitetit | Numri i projekteve të realizuara Numri i specieve të egra të mbledhura Sasia/numri i specieve aloktone të regjistruara | Një herë në vit |
| 3.4.5. | Rritja e ndërgjegjësimit të publikut për ruajtjen e burimeve natyrore | 3.4.5.1. Zbatimi i një fushate për ndërgjegjësimin e publikut 3.4.5.2. Promovimi i materialit edukativ | Popullsi e njohur për mbrojtjen e pasurive natyrore | Numri i popullsisë së arsimuar Materiali edukativ i promovuar | Një herë gjatë zbatimit të fushatës |

## Fusha tematike 4 – MENAXHIMI I MBETURINAVE DHE MBETURINAVE

| Problemi: NJË NUMËR I MADH DEPONIVE TË EGJRA NË BASHKË |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioriteti 4.1: Zvogëlimi i NUMRIT TË DEPONIVE TË EGRA |  |  |  |  |  |
| # | Masa: | Veprimi: | Rezultatet e pritshme | Treguesi | Frekuenca e treguesve të monitorimit |
| 4.1.1. | Hartimi i një plani për mbylljen e landfilleve ilegale | 4.1.1.1 Analiza në terren 4.1.1.2. Vlerësimi i rrezikut 4.1.1.3. Vlerësimi i financimit të kërkuar për mbyllje 4.1.1.4. Renditja e landfilleve sipas prioritetit | Krijimi i një pjese të sistemit të menaxhimit të mbetjeve në nivel komunal | Burime financiare të siguruara Është hartuar një plan për mbylljen e landfilleve ilegale | Gjatë sigurimit të burimeve financiare Gjatë zhvillimit të planit |
| 4.1.2. | Mbyllja e landfilleve ilegale dhe rehabilitimi i vendeve | 4.1.2.1. Përgatitja e dokumentacionit teknik për mbylljen e landfilleve ilegale dhe rivitalizimin e kantiereve 4.1.2.2. Realizimi i punimeve sipas dokumentacionit teknik | Zvogëlohet numri i deponive ilegale në nivel komune | Dokumentacioni teknik i zhvilluar Numri i landfilleve të mbyllura Numri i korrigjimeve të bëra | Gjatë përgatitjes së dokumentacionit teknik Një herë në muaj |
| 4.1.3. | Krijimi i monitorimit dhe inspektimit | 4.1.3.1. Hartimi i një plani për monitorim të rregullt dhe të rastit 4.1.3.2. Sigurimi i mjeteve teknike (pajisjeve dhe automjeteve) për monitorim 4.1.3.3. Inspektimi i rregullt - inspektor i autorizuar | Monitorimi dhe inspektimi u krijua | Plani i bërë Sigurohen mjete teknike për punën e inspektorëve Numri i inspektimeve të kryera | Plani është duke u zhvilluar Në procesin e sigurimit të burimeve financiare Dy herë në muaj |
| 4.1.4. | Ndërgjegjësimi i publikut për mbylljen e landfilleve | 4.1.4.1. Zbatimi i një fushate për ndërgjegjësimin e publikut 4.1.4.2. Promovimi i materialit edukativ, tabelave informative | Ndërgjegjësimi i publikut | Numri i popullsisë së arsimuar Materiali edukativ i promovuar | Një herë gjatë zbatimit të fushatës |

| Problemi: FSHATAT MALORE NUK MBUSHEN NGA GRUMBULLIMI I ORGANIZUAR I MBETURINAVE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioriteti 4.2: MENAXHIMI I DREJTË I MBETURINAVE KOMUNALE DHE LLOJEVE TJERA TË MBETURINAVE JO RREZIKSHME |  |  |  |  |  |
| # | Masa: | Veprimi: | Rezultatet e pritshme | Treguesi | Frekuenca e treguesve të monitorimit |
| 4.2.1. | Miratimi i planit lokal të menaxhimit të mbetjeve në bashki | 4.2.1.1. Vlerësimi i detajuar i sasive të mbeturinave komunale sipas vendbanimeve 4.2.1.2. Analiza e përbërjes së mbetjeve 4.2.1.3. Vlerësimi i mjeteve të nevojshme teknike për grumbullimin e mbeturinave në zonat rurale të komunës 4.2.1.4. Vlerësimi i burimeve të nevojshme financiare 4.2.1.5. Miratimi i një akti për rregullimin e përzgjedhjes, grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve komunale dhe të llojeve të tjera të pa rrezikshme. | Është zhvilluar një bazë për menaxhimin e mbeturinave komunale në nivel komunal Krijimi i sistemit të menaxhimit të mbetjeve në nivel të gjithë bashkisë | Plani i përgatitur për trajtimin e mbeturinave komunale Numri i analizave të kryera Numri i të dhënave të mbledhura | Gjatë zhvillimit të planit Një herë në vit Katër herë në vit / tremujor Dy herë gjatë përgatitjes së aktit |
| 4.2.2. | Fuqizimi i kapaciteteve të ndërmarrjes lokale për grumbullimin e mbetjeve në të gjitha pjesët rurale të komunës | 4.2.2.1. Pajisjet teknike të ndërmarrjes (makinat e grumbullimit të mbetjeve, makinat fshirëse, etj.) 4.2.2.2. Trajnim për punonjësit për menaxhimin e duhur të mbeturinave komunale | Krijimi i sistemit të menaxhimit të mbetjeve komunale në pjesët rurale të komunës | Lista e pajisjeve të blera Numri i trajnimeve dhe numri i pjesëmarrësve në trajnim | Dy herë në vit |
| 4.2.3. | Ndërtimi i stacionit të transferimit për grumbullimin e mbetjeve | 4.2.3.1. Përgatitja e dokumentacionit teknik dhe planifikues dhe studimi i VNM për stacionin e transferimit 4.2.3.2. Zgjedhja e një lokacioni dhe marrja e lejeve të nevojshme 4.2.3.3. Përgatitja e kantierit dhe ndërtimi i infrastrukturës së nevojshme 4.2.3.4. Pajisjet teknike të stacionit të transferimit | Krijimi i një sistemi të menaxhimit të mbetjeve | Projekti për ndërtimin e një stacioni transferimi, Studimi i VNM-së Lejet e marra Stacion transferimi i ndërtuar dhe rregulluar | Gjatë përgatitjes së dokumentacionit Gjatë ndërtimit të stacionit të transferimit |
| 4.2.4. | Ndërtimi i një landfilli për mbetjet inerte në territorin e komunës së mbeturinave | 4.2.4.1. Zgjedhja e vendndodhjes 4.2.4.2. Përgatitja e dokumentacionit teknik Studimi i VNM-së 4.2.4.3. Rregullimi i sitit dhe mirëmbajtja e tij | Krijimi i një sistemi të menaxhimit të mbetjeve | Projekti për ndërtimin e një stacioni transferimi, Studimi i VNM Lejet e marra Stacion transferimi i ndërtuar dhe rregulluar | Gjatë përgatitjes së dokumentacionit Gjatë ndërtimit të landfillit për mbetjet e brendshme |
| 4.2.5. | Fuqizimi i kapaciteteve të komunës për monitorimin e mbetjeve | 4.2.5.1. Emërimi i personave përgjegjës në komunë (rritje e numrit të të punësuarve) 4.2.5.2. Realizimi i trajnimeve të rregullta për punëtorët në komunë dhe përgjegjësit në kompanitë që duhet të dërgojnë raporte, sipas Ligjit për menaxhimin e mbeturinave. 4.2.5.3. Sigurimi i mjeteve teknike për realizimin e monitorimit (automjet, mundësi për përpunim dhe monitorim kompjuterik | Forcimi i kapaciteteve të komunës dhe vendosja e monitorimit të mbetjeve | Numri i personave të emëruar Numri i trajnimeve të ndjekura Sasia e mjeteve teknike të ofruara | Dy herë gjatë vitit (i referohet tre treguesve) |
| 4.2.6. | Përgatitja dhe zbatimi i një rishikimi vjetor të gjendjes së mbetjeve në komunë | 4.2.6.1. Zbatimi i planit për monitorim të rregullt dhe të rastit 4.2.6.2. Analiza e dobësive të planit dhe vështirësitë në zbatimin e tij 4.2.6.3. Përmirësimi i Planit të rregullt dhe të rastit (rritja e aktiviteteve të mbuluara nga monitorimi) | U vendos planifikimi dhe monitorimi i mbetjeve në komunë | Është përgatitur rishikimi vjetor i gjendjes së mbeturinave në komunë Rishikimi i rishikimit | Katër herë në vit (tre muaj) Katër herë në vit (tre muaj) |

| Problemi: MUNGESA E NJË SISTEMI TË ORGANIZUAR PËR NDAJEN, RICIKLIM DHE RISHFRYTËZIM TË MBETURINAVE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioriteti 4.3: SISTEMI I KRIJUAR PËR PËRZGJEDHJEN, RICIKLIMIN DHE RISHFRYTËZIMIN E MBETURINAVE |  |  |  |  |  |
| # | Masa: | Veprimi: | Rezultatet e pritshme | Treguesi | Frekuenca e treguesve të monitorimit |
| 4.3.1. | Përcaktimi i sasive të materialeve të riciklueshme dhe përpunuesve të tyre në nivel bashkie | 4.3.1.1. Krijimi i listës së përpunuesve të substancave të riciklueshme në nivel bashkie 4.3.1.2. Vlerësimi i lëndëve të riciklueshme të gjeneruara dhe tendenca e gjenerimit dhe ripërdorimit të llojeve individuale | Reduktimi i sasisë së mbetjeve komunale | Numri i përpunuesve në nivel komunal Sasia e përcaktuar e materialeve të riciklueshme | Dy herë në vit Dy herë në vit |
| 4.3.2. | Promovimi i projekteve pilot/granteve për ndarjen, riciklimin dhe ripërdorimin e një lloji të caktuar materiali të riciklueshëm | 4.3.2.1. Përzgjedhja e materialit të riciklueshëm për të cilin ka zgjidhje teknike "të lehta" për grumbullim dhe trajtim të veçantë 4.3.2.2. Përcaktimi i një detyre projekti 4.3.2.3. Realizimi i projektit (në bashkëpunim me përpunuesit e substancave të riciklueshme dhe/ose përdoruesit përfundimtarë) | Promovimi i mënyrës së qëndrueshme të menaxhimit të mbetjeve | Numri i qytetarëve të përfshirë Numri i OJQ-ve të përfshira Projekt pilot i realizuar për ndarjen, riciklimin dhe ripërdorimin | Dy herë gjatë fushatës |
| 4.3.3. | Zbatimi i një fushate publike për nevojën e riciklimit | 4.3.3.1. Përgatitja e një plani pune për ndërgjegjësimin e publikut për nevojën e riciklimit 4.3.3.2. Krijimi i një broshure për materialet e riciklueshme dhe vlerën e tyre si lëndë e parë dytësore | Rritja e ndërgjegjësimit të publikut për nevojën e riciklimit | Numri i popullsisë së mbuluar dhe grupet e synuara Prodhuar broshurë | Dy herë gjatë fushatës Pasi broshura është në zhvillim e sipër |

| Problemi: NDOTJA HISTORIKE ME MBETURINA TE RREZIKSHME NE TERRITORIN E BASHKISE SARAJ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioriteti 4.4: MENAXHIMI I MBETURINAVE TË RREZIKSHME |  |  |  |  |  |
| # | Masa: | Veprimi: | Rezultatet e pritshme | Treguesi | Frekuenca e treguesve të monitorimit |
| 4.4.1. | Hartimi i një plani për menaxhimin e mbetjeve të rrezikshme | 4.4.1.1. Përgatitja e analizës dhe vlerësimi i detajuar i sasive të mbetjeve të rrezikshme për prodhues në territorin e komunës. 4.4.1.2. Vlerësimi i mjeteve të nevojshme teknike për grumbullimin e mbetjeve të rrezikshme në komunë/në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mirëqenies 4.4.1.3. Një iniciativë për të bashkuar gjeneruesit individualë të mbetjeve të rrezikshme në nivel komunal për t'u marrë me problemin e mbetjeve të rrezikshme | Është zhvilluar program për mospërzierjen e mbeturinave komunale me mbeturinat e rrezikshme | Numri i mostrave të analizuara Numri i asociacioneve të gjeneratorëve individualë Niveli i mjeteve teknike të ofruara | Dy herë gjatë zhvillimit të programit Pasi programi është në progres |
| 4.4.2. | Plani për rehabilitimin dhe sanimin e mbetjeve industriale në minierën e Radushës | 4.4.2.1. Përgatitja e një studimi të detajuar për rehabilitimin dhe rehabilitimin 4.4.2.2. Zhvillimi i një plani rehabilitimi dhe rehabilitimi 4.4.2.3. Zbatimi i aktiviteteve rehabilituese dhe rehabilituese | Zgjidhja e problemit të ndotjes historike të minierave në territorin e komunës së Sarajit | Një studim i bërë Mjetet e parashikuara për rehabilitim dhe rehabilitim Mbetjet industriale të korrigjuara dhe riparimi i vendit | Dy herë gjatë përgatitjes së planit të rehabilitimit Kontroll i vazhdueshëm gjatë rehabilitimit dhe rehabilitimit |

## Fusha e temës 5 – ZHURMA DHE RREZATAT JOJONIZUESE

| Problemi: EMISIONI I PAKONTROLLUAR I ZHURMAVE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioriteti 5.1.: MBROJTJA DHE KONTROLLI NGA ZHURMA |  |  |  |  |  |
| # | Masa: | Veprimi: | Rezultatet e pritshme | Treguesi | Frekuenca e treguesve të monitorimit |
| 5.1.1. | Krijimi i një sistemi për monitorimin dhe menaxhimin e zhurmës në zonat e banuara | 5.1.1.1. Krijimi i një plani vendor me grumbullim dhe zonim për shkak të kufizimit të emetimit të zhurmës në përputhje me rregulloren ligjore. 5.1.1.2. Krijimi i kadastrës së burimeve të zhurmës në territorin e komunës 5.1.1.3. Organizimi i trajnimeve për menaxhimin e administratës komunale dhe kontrollin e zhurmës | Kontrolli i emetimit të zhurmës | Është hartuar një plan për mbrojtjen dhe reduktimin e zhurmës Regjistri i emetimeve të zhurmave të ndodhura Numri i personelit të trajnuar dhe numri i trajnimeve | Dy herë gjatë zhvillimit të planit Dy herë në vit Një herë në vit |
| 5.1.2. | Futja e kontrollit të emetimeve të zhurmës duke krijuar një sistem lokal monitorimi të zhurmës | 5.1.2.1. Zbatimi i procedurës së tenderit për blerjen e pajisjeve të lëvizshme dhe të palëvizshme për matjen e zhurmës 5.1.2.2. Prokurimi dhe instalimi i pajisjeve të monitorimit të zhurmës në përputhje me planin e grumbullimit dhe zonimit 5.1.2.3. Kryerja e kontrollit të rregullt | Monitorimi i emetimeve të zhurmës | Raportet mujore Thirrja e publikuar për tender Pajisjet e monitorimit të zhurmës janë instaluar | Një herë gjatë përgatitjes së dosjes së tenderit Një herë gjatë instalimit dhe pranimit teknik të pajisjes Mujore |
| 5.1.3. | Rritja e ndërgjegjësimit të publikut për rreziqet e zhurmës | 5.1.3.1. Organizimi i një fushate për ndërgjegjësimin e publikut 5.1.3.2. Prodhimi, shtypja dhe shpërndarja e materialit edukativ dhe informativ | Ndërgjegjësimi i publikut | Numri i popullsisë së mbuluar dhe grupet e synuara Prodhuar broshurë | Dy herë gjatë fushatës Pasi broshura është në zhvillim e sipër |